АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» сентября 2024 г. №566-адм
п. Власиха

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Образование»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022г. № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года»,


ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Образование», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 26.12.2022 г. № 645-адм, изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа Власиха Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа А.А. Шкуренко.

Глава городского округа Власиха

Московской области                                                                                                Г.В. Потапчук

	
	
	
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
 городского округа Власиха 
Московской области

от «27» сентября 2024 № 566-адм

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Власиха

Московской области

от 26.12.2022 № 645-адм



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	1. Паспорт муниципальной программы


	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Власиха Московской области - Шкуренко А.А.

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Цели муниципальной программы
	Обеспечение доступного качественного образования и успешной социализации детей и молодежи

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики программы

	Подпрограмма 1 «Общее образование»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	Администрация городского округа Власиха Московской области

	Краткая характеристика подпрограмм
	Подпрограмма 1 «Общее образование»


Развитие системы дошкольного образования, повышение доступности дошкольного образования, развитие инфраструктуры имеющихся объектов дошкольного и общего образования, создание условий по внедрению и реализации федерального государственного образовательного стандарта, обеспечение равного доступа к качественному общему образованию на территории городского округа Власиха Московской области

	
	

	
	Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

	
	Реализация работы с одаренными детьми и молодежью, создание условий для увеличения числа обучающихся, участвующих в мероприятиях по выявлению талантов и способностей у детей и молодежи, развитие сферы дополнительного образования, воспитания и психолого-социального сопровождения детей на территории городского округа Власиха Московской области

	
	Подпрограмма 4 «Обеспечивающая подпрограмма»

	
	Создание условий для реализации полномочий администрации городского округа Власиха Московской области

	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.) муниципальной программы, в том числе по годам:

	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	Средства бюджета Московской области
	1 532 305,96
	368 779,03
	377 019,66
	392 806,70
	393 700,57
	0,00

	Средства федерального бюджета
	72 311,30
	17 881,52
	19 187,24
	18 065,65
	17 176,88
	0,00

	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	838 058,44
	223 680,57
	168 333,93
	154 981,17
	155 116,90
	135 945,87

	Внебюджетные средства
	183 125,46
	35 821,46
	36 826,00
	36 826,00
	36 826,00
	36 826,00

	Всего, в том числе по годам:
	2 625 801,16
	646 162,58
	601 366,84
	602 679,52
	602 820,34
	172 771,87


2.   Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы
В муниципальной системе образования городского округа Власиха Московской области 2 общеобразовательных организации,  осуществляющие деятельность по дошкольному, начальному, среднему и общему образованию.

Дошкольное образование.

Муниципальные дошкольные группы ведут свою деятельность в пяти зданиях. Дошкольные группы посещают около 900 воспитанников.
Очередность отсутствует. 

Начальное, основное, общее образование.

На территории городского округа Власиха функционируют две общеобразовательные школы:

- МОУ СОШ имени А.С. Попова (проектная мощность – 1200 мест);

- МОУ СОШ "Перспектива" (проектная мощность – 825 мест). 

В имеющихся общеобразовательных школах получают образование около 3000 человек. Занятия ведутся в одну смену. Средняя наполняемость классов – 28 человек.  

МОУ СОШ им. А.С. Попова в апреле 2022 года стала академической площадкой Академии социального управления первого в регионе воспитательного марафона «Нерушимая связь поколений», а в июле 2022 года школе присвоены статусы:

- региональная инновационная площадка «Введение обновленных ФГОС НОО и ООО»;

- региональная инновационная площадка «Профилактика психоэмоционального выгоранию педагогов».

МОУ СОШ «Перспектива» вошла в федеральную сеть центров образования «Точка роста» в рамках проекта «Современная школа» в 2022 году, МОУ СОШ им. А.С. Попова – в 2023 году. 

В 2022-2023 учебном году на базах школ открыты ЦДИ (центры детских инициатив).  

Ведется работа по выявлению и поддержке одаренных и высокомотивированных детей. Стипендию главы ежегодно получают 30 человек. По итогам проведения Всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году: 4 победителя и 25 регионального этапа.
3.  Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды позволит развивать цифровое образовательное пространство, увеличить число обучающихся, получающих доступ к качественному и безопасному цифровому контенту. 

Модель персонифицированного финансирования дополнительного образования позволит достичь необходимого процента охвата дополнительным образованием детей. 

Есть необходимость в проведении реконструкции МОУ СОШ "Перспектива" городского округа Власиха по адресу: Московская область, поселок Власиха, микрорайон Школьный, дом 10 путем пристройки на 450 мест (ПИР и строительство). 

В МОУ СОШ имени А.С. Попова будет проведен капитальный ремонт (1961 года постройки).

В результате реализации муниципальной программы прогнозируется:

- развитие персонифицированного дополнительного образования, расширение спектра предлагаемых программ и направлений;

- обеспечение учебной успешности каждого ребенка независимо от его стартовых позиций;

- предоставление возможности дистанционного образования;

- создание условий для выявления и поддержки одаренных детей;

- развитие кадрового потенциала.
4. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Образование»
	№
п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя *
	Единица измерения
	Базовое значение **
	Планируемое значение по годам реализации
	Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя*** (Y.XX.ZZ)

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма I «Общее образование»

	1.1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
	Указ Президента Российской Федерации Приоритетный
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1.01.01
1.01.10
1.01.12
1.01.13
1.01.21
1.01.22
1.01.23

	1.2
	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области
	Указ Президента Российской Федерации Приоритетный
	%
	105,5
	103,2
	100
	103,2
	100
	100
	1.01.07

	1.3
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
	Указ Президента Российской Федерации Приоритетный
	%
	127,9
	125,1
	117,1
	106,4
	117,1
	117,1
	1.01.07
1.01.11
1.01.15
1.04.03
1.ЕВ.01

	1.4
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Соглашение с ФОИВ Приоритетный
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1.01.14
1.01.24
1.02.08
1.02.10
1.02.14

	1.5
	Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам
	Отраслевой показатель Приоритетный
	%
	12,24
	14,2
	14,21
	14,21
	14,21
	14,21
	1.01.21
1.04.03                            1.04.01

	1.6
	Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций
	Отраслевой показатель

	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1.01.01

1.03.01"


1.Е1.01

	1.Е1.02

	1.8
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет
	Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Содействие занятости» Приоритетный
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1.01.01
1.01.10
1.01.12
1.01.13
1.01.21
1.01.22
1.01.23

	1.9
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
	Отраслевой показатель 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1.01.12
1.01.13
1.01.21
1.01.22
1.01.23                              

	1.10
	Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей- инвалидов школьного возраста
	Отраслевой показатель 
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	1.01.12
1.01.13
1.01.21
1.01.22
1.01.23                                 

	2
	Подпрограмма II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

	2.1
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области
	Указ Президента Российской Федерации Приоритетный
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	2.02.01
2.04.02

	2.2
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» Приоритетный
	%
	83,9
	75
	83,9
	75
	75
	75
	2.01.01
2.02.01
2.02.02
2.02.03
2.02.04
2.03.05
2.04.01
2.04.02
2.ЕВ.01


	2.3
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
	Отраслевой показатель 
	%
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	2.01.01
2.02.01
2.02.02
2.02.03
2.02.04
2.03.05
2.04.01
2.04.02
2.ЕВ.01

	*Указывается принадлежность показателя к:

1) указу Президента Российской Федерации - в графе "Тип показателя" проставляется "Указ ПРФ от ______ N ______ "наименование";

2) ежегодному обращению Губернатора Московской области - в графе "Тип показателя" проставляется "Обращение";

3) соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти, - в графе "Тип показателя" проставляется "Соглашение";

4) региональному проекту - в графе "Тип показателя" проставляется "Региональный проект "наименование";

5) социально-экономического развитию - в графе "Тип показателя" проставляется "СЭР".

В случае если показатель нельзя отнести ни к одному из вышеперечисленных типов показателей, в графе "Тип показателя" проставляется "Отраслевой показатель".

**Указывается значение, сложившееся в отчетном периоде. Графа 5 не заполняется в случае, если показатель включен позднее 1-го года реализации подпрограммы. При наличии базового значения показателя его необходимо отражать в Методике расчета показателей, в графе "Порядок расчета" с указанием года, к которому относится значение, принимаемое за базовое либо как составляющая расчета показателя.

***За исключением обеспечивающей подпрограммы.



5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Образование»
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Период представления отчетности

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подпрограмма 1 «Общее образование»

	1.1
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет
	%

	П= Ч(3-7) / (Ч(3-7) + Ч(очередь)) х 100, где:
П – планируемый показатель;
Ч(3-7) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году;
Ч(очередь) – численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
Базовое значение показателя - 100
	Данные Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО)
	Ежегодно

	1.2
	Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области
	%
	П = (Зпд / Зсоб) х 100%, 

где:

П – планируемый показатель;

Зпд – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

Зсоб –  среднемесячная заработная плата в общеобразовательных организациях.                                                                     

Базовое значение показателя - 105,5
	Данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата
	Ежегодно

	1.3
	Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности
	%
	П = (Зпш / З(тр))х 100%, 

где:

П – планируемый показатель;

Зпш – средняя заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций; 

З(тр) – среднемесячный доход от трудовой деятельности                                                                                

Базовое значение показателя - 127,9
	Данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата
	Ежегодно


Р = Чп/Ч х 100%, где:

Р – значение показателя; 

Чп – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание;

Ч – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях                                                                         

	Базовое значение показателя - 100
	Данные государственной статистики, данные РСЭМ
	Ежегодно

	1.5
	Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам
	%
	ДВ= В / ВТГ х 100, где:

ДВ – доля высокобалльников (выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам);

В – количество высокобалльников;

ВТГ – количество выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам (в расчет не берется результат по математике базового уровня)                                                                         

Базовое значение показателя - 12,24"
	Данные Регионального центра обработки информации по итогам проведения государственной итоговой аттестации
	Ежегодно

	1.6
	Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций
	шт.
	Количество отремонтированных дошкольных образовательных организаций                                                                             
Базовое значение показателя - 0
	Ведомственные данные
	Ежегодно

	1.7
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	единица
	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей в соответствии с адресным перечнем                                    
Базовое значение показателя  - 0
	Ведомственные данные
	Ежегодно


П = Ч(2м-3л) / (Ч(2м-3л) + Ч(учет)) х 100, где:


П – планируемый показатель;


Ч(2м-3л) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, которым предоставлена возможность получать услугу дошкольного образования;


Ч(учет) – численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, состоящих на учете для предоставления места в дошкольном образовательном учреждении с предпочтительной датой приёма в текущем году (актуальный спрос), 

с учетом прироста по данным государственной статистики         

	Базовое значение показателя - 100
	Данные Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования (ФГИС ДДО)
	Ежегодно

	1.9
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
	%
	Fд=Aд /Qд*100
где:
Fд - доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста ;
Aд - количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет в дошкольных образовательных организациях, дошкольных группах общеобразовательных ораганизаций;
Qд - общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет, зарегистрированных в Единой информационной системе управления дошкольными образовательными учреждениями.                                                           Базовое значение показателя - 100
	Данные региональной системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (РСЭМ), сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме N 85-К "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми", утвержденной приказом Росстата  от 30.07.2021 N 456; данные информационной системы управления дошкольными образовательными организациями Московской области 
	Ежегодно


Данные системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (РСЭМ), сведения из федерального статистического наблюдения по форме N ОО-1 "Сведения об организации, осуществляющей подготовку по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования", утвержденной приказом Росстата от 01.03.2022 N 99 "Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством Просвещения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере общего образования";

	данные государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области
	Ежегодно

	2
	Подпрограмма 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»

	2.1
	Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области
	%
	П = З(мун)/З(у) х 100,
 где:
П – планируемый показатель;
З(мун) – среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей;
З(у) – среднемесячная заработная плата учителя в Московской области        
Базовое значение показателя - 100
	Данные формы ФСН № ЗП-образование, утвержденной приказом Росстата
	Ежегодно

	2.2
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием
	%
	(Чдоп/ Чобщ) x 100, где:
Чдоп – число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании и обучающихся по дополнительным образовательным программам,
Чобщ – общее число детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в муниципальном образовании 
Базовое значение показателя -83,9
	Ведомственные данные
	Ежегодно

	2.3
	Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
	%
	Fдоп=Aдоп/Qдоп*100

где:

Fдоп - доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста в муниципальном образовании;

Aдоп - количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование;

Qдоп - общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет.

Базовое значение показателя - 50
	Данные региональной системы электронного мониторинга состояния и развития системы образования Московской области (РСЭМ), сведения из федерального государственного статистического наблюдения по форме N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики от 14.01.2013 N 12 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений";
данные государственного учреждения - отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Москве и Московской области
	Ежегодно


6. Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы «Образование»

	№ п/п
	№ под- программы ХХ
	№ основн. Меро-приятия YY
	№ мероприя- тия ZZ
	Наименование результата
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	01
	01
	01
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт 
	шт.
	Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт 
в текущем финансовом году

	2
	01
	01
	07
	Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности, обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях
	процент
	Д=Ч факт / Ч план х 100%, где:
Ч факт – численность обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в отчетном периоде;
Ч план - численность обучающихся, по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в отчетном периоде

	3
	01
	01
	10
	Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся
	процент
	Д=Ч факт / Ч план х 100%, где:

Ч факт – численность детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городском округе Власихе Московской области, на которых выплачена компенсация родительской платы, в отчетном периоде;

Ч план - численность детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в городском округе Власиха  Московской области,  родители (законные представители) которых обратились за компенсацией родительской платы и внесли плату за присмотр и уход за ребенком (детьми), в отчетном периоде

	4
	01
	01
	11
	Доля педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых специалистов, получивших пособие, в общем числе обратившихся за пособием
	процент
	Д = П пол / П обр х 100%, где:
П пол - количество педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых специалистов, получивших пособие;
П обр - количество педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых специалистов, обратившихся за пособием


01


01


12

	22
	В муниципальных общеобразовательных организациях укреплена материально-техническая база
	шт.
	Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, получивших финансирование из бюджета городского округа Власиха Московской области на укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта

	6
	01
01
	01
01
	13
23
	Муниципальные учреждения в сфере общеобразовательных организаций обеспечены профессиональной физической охраной
	шт.
	Общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченные профессиональной физической охраной

	7
	01
01
	01
01
	14
24
	Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций
	процент
	Д=Ч факт / Ч план х 100%, где:
Ч факт – численность обучающихся и воспитанников, обеспеченных подвозом питания, в отчетном периоде;
Ч план - численность обучающихся и воспитанников, по программам дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в отчетном периоде

	8
	01
	01
	15
	В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций
	ед.
	Общее количество  советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Власиха Московской области, получивших заработную плату

	9
	01
	01
	21
	Обеспечено финансирование муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
	шт.
	Количество муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспеченных финансированием

	10
	01
	02
	08
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процент
	Количество обеспеченных горячим питанием обучающихся 1-4 классов

	11
	01
	02
	10
	Доля детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области посещали образовательную организацию
	процент
	"Д=Ч факт / Ч посещ х 100%, где:

Ч факт – количество детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в городском округе Власиха Московской области получали бесплатное питание, в отчетном периоде;

Ч посещ - количество детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в городском округе Власиха Московской области посещали образовательную организацию, в отчетном периоде"


Д=Ч факт / Ч план х 100%, где:

Ч факт – численность детей из семей граждан, участвующих в специальной военной операции, за присмотр и уход за которыми плата не взимается, в отчетном периоде;

Ч план - численность детей из семей граждан, участвующих в специальной военной операции, которые обратились за дополнительной мерой социальной поддержки по освобождению от платы за присмотр и уход за ребенком, в отчетном периоде

	

	13
	01
	03
	01
	Проведены работы в муниципальных общеобразовательных организациях для обеспечения пожарной безопасности
	шт.
	Выполнение требований по обеспечению пожарной безопасности образовательных объектов, подведомственных Министерству образования Московской области

	14
	01
	04
	01
	Обеспечение подвоза обучающихся в ППЭ в период ГИА
	процент
	"Д=Ч факт / Ч план х 100%, где:
Ч факт – численность обучающихся, обеспеченных подвозов в ППЭ в период ГИА;

Ч план - численность обучающихся, которых необходимо обеспечить подвозов в ППЭ в период ГИА

	15
	01
	04
	03

	Доля выплаченных компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации
	процент
	Д = К вып / К обр х 100%, где:
К вып - количество работников, получивших компенсацию  по проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации;
К обр - количество работников, которым была положена компенсацию  по проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

	16
	01
	ЕВ 
	01
	В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	ед.
	Общее количество  советников по воспитанию в муниципальных общеобразовательных организациях в городском округе Власиха Московской области, получивших заработную плату

	17
	01
	Е1
	01
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей
	шт.
	Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

	18
	01
	Е1
	02
	В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей
	шт.
	Количество центров образования естественно-научной и технологической направленностей, в которых обеспечены условия для функционирования

	19
	02
	01
	01
	Произведены выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети)
	человек
	Общее количество получателей единовременной выплаты

	20
	02
	02
	01
	Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования
	шт.
	Количество муниципальных организаций дополнительного образования, получивших финансирование на обеспечение деятельности в отчетном периоде

	21
	02
	02
	02
	В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования улучшена материально-техническая база
	шт.
	Количество  образовательных организаций  в соответствии с потребностью в улучшении материально-технической базы

	22
	02
	02
	03
	Муниципальные учреждения дополнительного образования обеспечены профессиональной физической охраной
	шт.
	Общее количество муниципальных организаций дополнительного образования, обеспеченные профессиональной физической охраной

	23
	02
	02
	04
	Количество проведенных мероприятий в сфере дополнительного образования
	шт.
	Общее количество мероприятий в сфере дополнительного образования

	24
	02
	03
	05
	Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципального образования Московской области
	человек
	Отчеты муниципальных образований Московской области, предоставляемые посредством системы ГАС «Управление», о фактическом количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципальных образований Московской области 

	25
	02
	04
	01
	Проведен капитальный ремонт в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования
	шт.
	Количество отремонтированных зданий (сооружений) организаций дополнительного образования. Здание (сооружение) считается отремонтированным при условии выполнения всех видов работ, установленных соглашением о предоставлении субсидии, а также видов и объемов работ, установленных в муниципальных контрактах на выполнение капитального ремонта

	26
	02
	04
	02
	Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	шт.
	Общее количество мероприятий в сфере дополнительного образования, участвующих в системе персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

	27
	02
	ЕВ 
	01
	Муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации
	шт.
	Соглашение с ФОИВ по федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»


7. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Общее образование»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего, (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01. 
Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций
	2023-2027
	Итого
	2 393 483,08
	547 917,83
	549 156,96
	562 038,71
	562 038,71
	172 330,87
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	1 481 480,00
	354 568,00
	358 326,00
	384 293,00
	384 293,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	34 800,08
	8 411,00
	9 671,08
	8 359,00
	8 359,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	697 250,02
	152 289,85
	144 333,88
	132 560,71
	132 560,71
	135 504,87
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	179 952,98
	32 648,98
	36 826,00
	36 826,00
	36 826,00
	36 826,00
	

	1.1
	Мероприятие 01.01.
Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий учреждений образования
	2023-2027
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.4
	Мероприятие 01.07.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)
	2023-2027
	Итого
	1 488 282,00
	357 887,00
	360 327,00
	385 034,00
	385 034,00
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" (субсидии на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели - в части затрат на выплаты работникам, привлекаемых к проведению ГИА)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	1 453 534,00
	349 476,00
	350 708,00
	376 675,00
	376 675,00
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	34 748,00
	8 411,00
	9 619,00
	8 359,00
	8 359,00
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	

	1.6
	Мероприятие 01.10 
Финансовое обеспечение выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
	2023-2027
	Итого
	27 046,00
	5 092,00
	7 318,00
	7 318,00
	7 318,00
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МКУ "Централизованная бухгалтерия"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	27 046,00
	5 092,00
	7 318,00
	7 318,00
	7 318,00
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	 
	

	1.7
	Мероприятие 01.11. 
Выплата пособия педагогическим работникам муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодым специалистам
	2024-2027
	Итого
	143 763,59
	142 863,59
	300,00
	300,00
	300,00
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" (субсидии на выполнение муниципального задания)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	900,00
	 
	300,00
	300,00
	300,00
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	110 214,61
	110 214,61
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	32 648,98
	32 648,98
	 
	 
	 
	 
	

	
	Доля педагогических работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций - молодых специалистов, получивших пособие, в общем числе обратившихся за пособием, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 100
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	 
	

	1.8
	Мероприятие 01.12. 
Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций
	2023
	Итого
	29 576,59
	29 576,59
	 
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" (субсидии на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	29 576,59
	29 576,59
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В муниципальных общеобразовательных организациях укреплена материально-техническая база, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	

	1.9
	Мероприятие 01.13.
Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций
	2023
	Итого
	12 253,93
	12 253,93
	 
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" (субсидии на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	12 253,93
	12 253,93
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


Муниципальные учреждения в сфере общеобразовательных организаций обеспечены профессиональной физической охраной, шт.

	
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х
	

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	1.10
	Мероприятие 01.14.
Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций
	2023
	Итого
	244,73
	244,73
	 
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	244,73
	244,73
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Организация питания обучающихся и воспитанников в муниципальных учреждениях в сфере общеобразовательных организаций, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.11
	Мероприятие 01.15                                                     Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций
	2023
	Итого
	52,08
	0,00
	52,08
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" (иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	52,08
	0,00
	52,08
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций, ед.
	х
	х
	Всего
	Итог 2023 год
	2024
	В том числе
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	-
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	

	1.12
	Мероприятие 01.21. 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
	2024-2027
	Итого
	631 468,00
	
	157 130,96
	157 130,96
	157 130,96
	160 075,12
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" (субсидии на выполнение мун. задания)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	484 164,00
	 
	120 304,96
	120 304,96
	120 304,96
	123 249,12
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	147 304,00
	 
	36 826,00
	36 826,00
	36 826,00
	36 826,00
	

	
	Обеспечено финансирование муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	1.13
	Мероприятие 01.22. 
Укрепление материально-технической базы, содержание имущества и проведение текущего ремонта общеобразовательных организаций
	2024-2027
	Итого
	13 455,13
	 
	13 455,13
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" (субсидии на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	13 455,13
	 
	13 455,13
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В муниципальных общеобразовательных организациях укреплена материально-техническая база, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	2
	-
	-
	-
	

	1.14
	Мероприятие 01.23. 
Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений в сфере общеобразовательных организаций
	2024-2027
	Итого
	46 474,17
	 
	9 706,92
	12 255,75
	12 255,75
	12 255,75
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" (субсидии на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	46 474,17
	 
	9 706,92
	12 255,75
	12 255,75
	12 255,75
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Муниципальные учреждения в сфере общеобразовательных организаций обеспечены профессиональной физической охраной, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	


Мероприятие 01.24. 

	Организация питания обучающихся и воспитанников общеобразовательных организаций
	 
	Итого
	866,86
	 
	866,86
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета муниципального образования
	866,86
	 
	866,86
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Организация питания обучающихся и воспитанников в муниципальных учреждениях в сфере общеобразовательных организаций, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	
	
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02. 
Реализация  федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе мероприятий  по нормативному правовому и методическому сопровождению, обновлению содержания и технологий образования
	2023-2027
	Итого
	87 114,83
	21 854,27
	27 071,36
	21 566,03
	16 623,16
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	41 496,68
	12 890,85
	15 904,26
	6 052,30
	6 649,27
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	33 509,99
	7 231,99
	8 887,96
	9 078,45
	8 311,58
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	12 108,16
	1 731,43
	2 279,14
	6 435,28
	1 662,32
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.3
	Мероприятие 02.08.
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	2023-2027
	Итого
	62 220,75
	12 914,27
	15 871,36
	16 811,95
	16 623,16
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	22 488,68
	4 390,85
	5 396,26
	6 052,30
	6 649,27
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	33 509,99
	7 231,99
	8 887,96
	9 078,45
	8 311,58
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	6 222,07
	1 291,43
	1 587,14
	1 681,19
	1 662,32
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	

	2.4
	Мероприятие 02.10.
Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях
	2023-2027
	Итого
	23 871,08
	8 784,00
	10 333,00
	4 754,08
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива" 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	17 985,00
	8 344,00
	9 641,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	5 886,08
	440,00
	692,00
	4 754,08
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Доля детодней, в которые отдельные категории обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области получали бесплатное питание, от общего количества детодней, в которые отдельные категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области посещали образовательную организацию, %
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	

	2.6.
	Мероприятие 02.14. Освобождение семей отдельных категорий граждан от платы, взимаемой за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования
	2023-2027
	Итого
	1 023,00
	156,00
	867,00
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	1 023,00
	156,00
	867,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Не взимается плата за присмотр и уход за детьми из семей граждан, участвующих в специальной военной операции, в общем числе обратившихся,%
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	

	3
	Основное мероприятие 03.
Повышение степени пожарной безопасности
	2023-2027
	Итого
	332,00
	332,00
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	332,00
	332,00
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Мероприятие 03.01
Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях
	2023-2027
	Итого
	332,00
	332,00
	 
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	332,00
	332,00
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Проведены работы в муниципальных общеобразовательных организациях для обеспечения пожарной безопасности шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Основное мероприятие 04.
Обеспечение и проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена
	2023-2027
	Итого
	7 118,00
	 
	2 614,00
	2 252,00
	2 252,00
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	6 989,00
	 
	2 485,00
	2 252,00
	2 252,00
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	129,00
	 
	129,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	Мероприятие 04.01.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
	2024
	Итого
	129,00
	 
	129,00
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	129,00
	 
	129,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	(Подвоз обучающихся в ППЭ в период ГИА), %
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	 -
	100
	- 
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	


Мероприятие 04.03.

	Выплата компенсаций работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации

	2024-2026
	Итого
	6 989,00
	 
	2 485,00
	2 252,00
	2 252,00
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива"
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	6 989,00
	 
	2 485,00
	2 252,00
	2 252,00
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Доля выплаченных компенсаций  работникам, привлекаемым к проведению в Московской области государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, процент
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	 100
	-
	100
	 
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	

	8
	Основное мероприятие ЕВ
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" 
	2023-2027
	Итого
	3 537,50
	849,70
	837,60
	837,60
	1 012,60
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	1 137,53
	212,43
	209,40
	209,40
	506,30
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	2 399,98
	637,28
	628,20
	628,20
	506,30
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8.1
	Мероприятие EB.01.
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях (Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

	2023-2027
	Итого
	3 537,50
	849,70
	837,60
	837,60
	1 012,60
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ Перспектива (субсидии на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	1 137,53
	212,43
	209,40
	209,40
	506,30
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	2 399,98
	637,28
	628,20
	628,20
	506,30
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	

	9
	Основное мероприятие Е1. 
Федеральный проект «Современная школа»  
	2023-2027
	Итого
	3 065,71
	3 065,71
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	1 003,83
	1 003,83
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	1 511,49
	1 511,49
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	550,38
	550,38
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9.1.
	Мероприятие Е1.01.
Создание и обеспечение функционирования центров образования естесственно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	2023-2027
	Итого
	2 065,71
	2 065,71
	 
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ Перспектива

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	503,83
	503,83
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	1 511,49
	1 511,49
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	50,38
	50,38
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026  год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	2 квартал
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9.2.
	Мероприятие Е1.02.
Обеспечение условий для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей

	2023-2027
	Итого
	1 000,00
	1 000,00
	 

 
	 

 
	 

 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ Перспектива

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	500,00
	500,00
	
	
	
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	500,00
	500,00
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В Московской области реализованы дополнительные мероприятия по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	 Итого 
	 
	Итого

	2 494 651,12
	574 019,51
	579 679,92
	586 694,34
	581 926,47
	172 330,87
	 

	
	
	Средства бюджета Московской области 
	1 532 107,04
	368 675,11
	376 924,66
	392 806,70
	393 700,57
	0,00
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	72 221,54
	17 791,76
	19 187,24
	18 065,65
	17 176,88
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	710 369,56
	154 903,66
	146 742,01
	138 995,99
	134 223,02
	135 504,87
	

	
	
	Внебюджетные источники
	179 952,98
	32 648,98
	36 826,00
	36 826,00
	36 826,00
	36 826,00
	


8. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего, (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01.
Реализация «пилотных проектов» обновления содержания и технологий дополнительного образования, воспитания, психолого-педагогического сопровождения детей
	2023-2027
	Итого
	603,60
	301,35
	302,25
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	603,60
	301,35
	302,25
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Мероприятие 01.01. Стипендии в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети)
	2023-2027
	Итого
	603,60
	301,35
	302,25
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	603,60
	301,35
	302,25
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Произведены выплаты в области образования, культуры и искусства (юные дарования, одаренные дети), человек
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	60
	30
	30
	-
	30
	30
	30
	-
	-
	-
	

	2
	Основное мероприятие 02.
Финансовое обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
	2023-2027
	Итого
	61 780,11
	58 517,65
	1 087,49
	1 087,49
	1 087,49
	0,00
	х

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	58 607,63
	55 345,16
	1 087,49
	1 087,49
	1 087,49
	0,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	3 172,48
	3 172,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	2.1
	Мероприятие 02.01. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации дополнительного образования
	2023-2027
	Итого
	57 475,53
	54 213,07
	1 087,49
	1 087,49
	1 087,49
	
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МБУ ДО СШ, МУДО ДШИ Гармония (субсидия на выполнение муниципального задания)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области

	54 303,05
	51 040,59
	1 087,49
	1 087,49
	1 087,49
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	3 172,48
	3 172,48
	 
	 
	 
	 
	

	
	Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 -
	

	2.2
	Мероприятие 02.02. Укрепление материально-технической базы и проведение текущего ремонта учреждений дополнительного образования
	2023
	Итого
	3 227,29
	3 227,29
	 
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МБУ ДО СШ (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 227,29
	3 227,29
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	В муниципальных образовательных организациях дополнительного образования улучшена материально-техническая база, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Мероприятие 02.03. Профессиональная физическая охрана муниципальных учреждений дополнительного образования
	2023
	Итого
	1 077,28
	1 077,28
	
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МБУ ДО СШ (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 077,28
	1 077,28
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Муниципальные учреждения дополнительного образования обеспечены профессиональной физической охраной, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.4
	Мероприятие 02.04. Мероприятия в сфере дополнительного  образования
	2023-2027
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Количество проведенных мероприятий в сфере дополнительного образования, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Основное мероприятие 03.

Обеспечение развития инновационной инфраструктуры общего образования
	2023-2027
	Итого
	169,00
	74,00
	95,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	169,00
	74,00
	95,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.5.
	Основное мероприятие 03.05
Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях
	2023-2027
	Итого
	169,00
	74,00
	95,00
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива", МУДО ДШИ "Гармония"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	169,00
	74,00
	95,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших право бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных образовательных организациях, оплата по которым осуществлена за счет средств муниципального образования Московской области, человек
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	7
	4
	3
	-
	-
	3
	3
	-
	-
	-
	

	4
	Основное мероприятие 04.
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	2023-2027
	Итого
	63 806,20
	10 659,44
	19 300,25
	14 546,27
	19 300,25
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	63 806,20
	10 659,44
	19 300,25
	14 546,27
	19 300,25
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.1.
	Мероприятие 04.01. 
Проведение капитального ремонта в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования
	2023-2027
	Итого
	10 659,44
	10 659,44
	 
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МБУ ДО СШ, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива", иные организации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	10 659,44
	10 659,44
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Проведен капитальный ремонт в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.2.
	Мероприятие 04.02. Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	2023-2027
	Итого
	53 146,77
	 
	19 300,25
	14 546,27
	19 300,25
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МБУ ДО СШ, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива", иные организации

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	53 146,77
	 
	19 300,25
	14 546,27
	19 300,25
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Обеспечено финансирование муниципальных организаций дополнительного образования в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, шт.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	-
	

	6
	Основное мероприятие EB: 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 
	2023-2027
	Итого
	121,18
	121,18
	0,00
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	29,92
	29,92
	0,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	89,76
	89,76
	0,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1,50
	1,50
	0,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.1
	Мероприятие ЕВ.01. 
Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации
	2023 
	Итого
	121,18
	121,18
	0,00
	 
	 
	 
	Отдел образования управления по социальным вопросам, МОУ СОШ им. А.С. Попова, МОУ СОШ "Перспектива"

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	29,92
	29,92
	0,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	89,76
	89,76
	0,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1,50
	1,50
	0,00
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации, ед.
	х
	х
	Всего
	Итого 2023 год
	2024 год
	В том числе по кварталам
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	

	 Итого 
	 
	Итого
	126 480,09
	69 673,61
	20 784,99
	15 633,75
	20 387,74
	0,00
	 

	
	
	Средства бюджета Московской области 
	198,92
	103,92
	95,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	89,76
	89,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	123 018,93
	66 307,45
	20 689,99
	15 633,75
	20 387,74
	0,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	3 172,48
	3 172,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	


9. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Обеспечивающая подпрограмма»
	№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки исполнения мероприятия
	Источники финансирования
	Всего, (тыс. руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023-2027
	Итого
	4 669,95
	2 469,46
	901,93
	351,43
	506,13
	441,00
	 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 669,95
	2 469,46
	901,93
	351,43
	506,13
	441,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1.3
	Мероприятие 01.03. Мероприятия в сфере образования
	2023-2027
	Итого
	4 669,95
	2 469,46
	901,93
	351,43
	506,13
	441,00
	Отдел образования управления по социальным вопросам, образовательные учреждения городского округа Власиха (субсидии на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 669,95
	2 469,46
	901,93
	351,43
	506,13
	441,00
	

	
	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Итого
	 
	Итого
	4 669,95
	2 469,46
	901,93
	351,43
	506,13
	441,00
	

	
	
	Средства бюджета Московской области 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Средства федерального бюджета
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 669,95
	2 469,46
	901,93
	351,43
	506,13
	441,00
	

	
	
	Внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


