АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» сентября 2024 г. № 567 - адм
п. Власиха

	О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Культура и туризм»




В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», в целях обеспечения эффективного социально–экономического развития городского округа Власиха Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Культура и туризм», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 26.12.2022 № 622-адм изложить в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.	Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского округа Власиха Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области А.А. Шкуренко.



Глава городского округа Власиха
Московской области                                                                                               Г.В. Потапчук
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  Приложение к постановлению 
администрации городского округа
	Власиха Московской области
от «27» сентября 2024 г.№ 567-адм

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Власиха Московской области
от 26.12.2022 № 622-адм



Муниципальная программа городского округа Власиха Московской области
«Культура и туризм»
(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы.

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Власиха Московской области – Шкуренко А.А.

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация городского округа Власиха Московской области (далее – муниципальный заказчик)

	Цели муниципальной программы
	Повышение качества жизни населения городского округа Власиха Московской области путем развития услуг в сфере культуры, туризма, и архивного дела, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа Власиха Московской области

	Перечень подпрограмм
	Администрация городского округа Власиха Московской области (далее – муниципальный заказчик)

	3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
	Администрация городского округа Власиха Московской области (далее – муниципальный заказчик)

	4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
	Администрация городского округа Власиха Московской области (далее – муниципальный заказчик)

	5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
	Администрация городского округа Власиха Московской области (далее – муниципальный заказчик)

	6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры»
	Администрация городского округа Власиха Московской области (далее – муниципальный заказчик)

	8. Подпрограмма VIII  «Обеспечивающая подпрограмма»
	Администрация городского округа Власиха Московской области (далее – муниципальный заказчик)

	9. Подпрограмма IX «Развитие архивного дела»
	Администрация городского округа Власиха Московской области (далее – муниципальный заказчик)

	Краткая характеристика подпрограмм
	3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» направлена на организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками, комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Московской области. Подпрограмма содержит ряд мероприятий, способствующих увеличению роста числа посетителей библиотек Московской области

	
	4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» направлена на обеспечение функций муниципальных театрально-концертных учреждений Московской области; проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий и творческих проектов регионального (Московской области) и межмуниципального значения в сфере культуры

	
	5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» направлена на модернизацию материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения современным непроизводственным оборудованием муниципальных учреждений культуры. Также будут реализованы мероприятия, направленные на создания доступной среды на объектах организаций культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях получения услуг в сфере культуры

	
	6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры». Реализации прав граждан на получение профессионального образования, обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в подведомственных образовательных организациях, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры

	
	8. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма». Обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма

	Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы, тыс. руб.:
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год 

	Средства бюджета Московской области
	6 493,56
	3 070,53
	3 015,07
	334,77
	73,19
	-

	Средства федерального бюджета
	321,57
	88,50
	80,74
	79,14
	73,19
	-

	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	572 199,55
	77 362,96
	130 539,73
	121 435,80
	121 435,79
	121 425,27

	Внебюджетные источники
	41 328,40
	3 200,80
	9 531,90
	9 531,90
	9 531,90
	9 531,90

	Всего, в том числе по годам
	620 343,07
	83 722,79
	143 167,43
	131 381,61
	131 114,07

	130 957,17



Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей 

Культура положительно влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан, занятых в сфере материального производства.
Муниципальная программа разработана для удовлетворения социальных и культурных потребностей населения городского округа Власиха Московской области, просвещения населения в области культуры и искусства, повышения культурного и интеллектуального уровня жителей городского округа Власиха Московской области.
В городском округе Власиха создан и сохраняется достаточно высокий культурный потенциал. Учреждения культуры занимаются организацией культурного досуга населения, осуществляют процесс художественно-эстетического образования, формируют средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, воспитывают у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма.
 В настоящее время в городском округе Власиха работают 3 учреждения культуры: Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека-информационный центр «Компас», муниципальное учреждение дополнительного образования детская школа искусств «Гармония».
Ежегодно проводятся около 40 культурно-массовых мероприятий различного уровня, посещает которые более 20 тыс. жителей в год. Также на территории городского округа Власиха проводиться акции «ПАМЯТЬ», посвященных дням воинской славы и памятным датам России. 
В МУДО ДШИ «Гармонии» обучаются 782 человека. В школе действуют художественное, музыкально-теоретическое, вокальное, театральное отделения и отделение технической направленности. Во всех объединениях у детей есть возможность заниматься бесплатно.
За последние годы в сфере культуры был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры городского округа Власиха. В муниципальных учреждениях культуры проводились капитальные и текущие ремонты помещений и инженерно-технических коммуникаций.
Перед отраслью культуры городского округа Власиха Московской области стоит ряд проблем, которые создают негативные тенденции в ее развитии, увеличении разрыва между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.
В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.
Важно, что реализация данной муниципальной программы позволит сохранить единое культурное и информационное пространство, позволит выровнять доступ различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам на территории городского округа Власиха Московской области.
Процесс развития культуры на территории городского округа Власиха Московской области требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка муниципальной программы на последующие годы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования. 
Деятельность сферы культуры должна быть направлена на обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, знаниям и информации.
Принятие муниципальной программы позволит продолжить реализацию поставленных целей и задач культурного развития, планировать и контролировать их выполнение с учётом современной социокультурной ситуации городского округа Власиха Московской области.
Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения городского округа Власиха Московской области путем развития услуг в сфере культуры и архивного дела, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа Власиха Московской области.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы
 с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере культуры определяют новую стратегию развития данной сферы городского округа Власиха.
По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых необходимо учитывать возможные организационные, кадровые, финансовые и экономические риски. Важнейшими условиями успешной реализации программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Мерами по управлению организационными рисками являются мониторинг реализации муниципальной программы, закрепленная персональная ответственность за достижение непосредственных и конечных результатов муниципальной программы.
Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере культуры. Меры по управлению рисков: подготовка и переподготовка кадров, увеличение оплаты труда и социальных гарантий. Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать реализация экономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. Экономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в реализации программы.
В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими и финансовыми рисками, возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. В рамках муниципальной программы минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; финансового контроля; привлечение средств из внебюджетных источников; финансовые и организационные усилия. 

Целевые показатели муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Культура и туризм»:

	№ 
п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 

	Планируемое значение по годам реализации
	Ответственный за достижение показателя
	Номер и название мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

	3.1
	Целевой показатель 1
Макропоказатель подпрограммы. 
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
	Отраслевой показатель
	человек
	37 000
	37 370
	37 744
	38 122
	38 504
	38 889
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас»
	3, 01.01
3, 01.03
3, 01.04
3, 01.02

	3.2
	Целевой показатель 2
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)
	Показатель в соглашении с ФОИВ
	процент
	142,70
	144,00
	145,00
	146,00
	147,00
	148,00
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас»
	3, 01.01
3, 01.03


	4
	Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

	4.1
	Число посещений мероприятий организаций культуры (приоритетный на 2024 год)
	Указ ПРФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
	тыс. единиц
	81,235
	81,235
	94,774
	96,674
	98,614
	100,594
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас», МУК «Дворец культуры»
	4, 04.01
4, 05.02
4, 05.04
4, 07.01
4, 07.02
8, 01.02

	5
	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

	5.1
	Целевой показатель 1
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
	Региональный проект 
«Культурная среда Подмосковья»
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам
	5, 01.01

	5.4
	Целевой показатель 6
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области
	Отраслевой показатель
	процент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам
	5, 01.01

	6
	Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры»

	6.1
	Целевой показатель 1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры 
	Отраслевой показатель
	процент
	24
	29,4
	10
	10
	10
	10
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МУДО ДШИ «Гармония»
	6, 01.01
6, 03.01
6, 03.02 
6, 04.01
6, 05.01

	6.2
	Целевой показатель2
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств
	Отраслевой показатель
	процент
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МУДО ДШИ «Гармония»
	6, 01.01
6, 03.01
6, 03.02 
6, 04.01
6, 05.01



Перечень мероприятий муниципальной программы:
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за         
выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Основное мероприятие 01
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
	2023-2027
	Итого
	68 415,93
	12 774,14
	13 947,85
	13 950,40
	13 950,21
	13 793,32
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 744,38
	1 540,33
	63,44
	67,42
	73,19
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	321,57
	88,50
	80,74
	79,14
	73,19
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области 
	66 349,99
	11 145,32
	13 803,67
	13 803,85
	13 803,83
	13 793,32
	

	
	
	
	Внебюджетные средства

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1
	Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
	2023-2027
	Итого
	66 310,28
	11 137,00
	13 793,32
	13 793,32
	13 793,32
	13 793,32
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (субсидия на выполнение муниципального задания)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	66 310,28
	11 137,00
	13 793,32
	13 793,32
	13 793,32
	13 793,32
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	

	
	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки, процент

	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	-
	100
	25
	55
	75
	100
	100
	100
	100
	

	1.3
	Мероприятие 01.03
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
	2023-2027
	Итого
	634,85
	 166,34
	154,53
	157,08
	156,89
	-
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	273,58
	69,53 
	63,44
	67,42
	73,19
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	321,57
	 88,50
	80,74
	79,14
	73,19
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	39,71
	8,32 
	10,35
	10,52
	10,51
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные 
средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Муниципальные библиотеки Московской области(юридические лица), обновившие книжный фонд, (ед.)
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год  
	В том числе:
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год 
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	

	1.4
	Мероприятие 01.04
Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
	2023-2027
	Итого
	1 470,80
	 1 470,80
	-
	-
	-
	-
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 470,80
	1 470,80
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные 
средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год  
	В том числе:
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	104,63
	104,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	









Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за         
выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	4.
	Основное мероприятие 04
Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
	2023-2027
	Итого
	266 665,72
	48 432,20
	54 558,38
	54 558,38
	54 558,38
	54 558,38
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	245 461,64

	45 832,20
	49 907,36
	49 907,36
	49 907,36
	49 907,36
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	21 204,08
	2 600,00
	4 651,02
	4 651,02
	4 651,02
	4 651,02
	

	4.1
	Мероприятие 04.01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
	2023-2027
	Итого
	266 665,72
	48 432,20
	54 558,38
	54 558,38
	54 558,38
	54 558,38
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас», МУК «Дворец культуры» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	245 461,64
	45 832,20
	49 907,36
	49 907,36
	49 907,36
	49 907,36
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	21 204,08
	2 600,00
	4 651,02
	4 651,02
	4 651,02
	4 651,02
	

	
	Количество муниципальных учреждений (единица)
	х
	х
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5.
	Основное мероприятие 05 
Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение капитального ремонта, текущего ремонта, благоустройство территорий муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений
	2023-2027
	Итого
	6 441,97
	815,44
	5 626,53
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 -
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	6 441,97
	815,44
	5 626,53
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5.2
	Мероприятие 05.02 
Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры









	2023-2027
	Итого
	2 529,56
	815,44
	1 714,12
	0
	0
	0
	МУК «Дворец культуры», МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 -
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 529,56
	815,44
	1 714,12
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных учреждения культуры

	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого
 2024 год  
	В том числе:
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	2
	1
	2
	-
	-
	2
	2
	-
	-
	-
	

	5.3

























	Мероприятие 05.04 
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры
	2023-2027
	Итого
	3 912,42
	0
	3 912,42
	0
	0
	0
	МУК «Дворец культуры» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 912,42
	0
	3 912,42
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры 
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого
 2024 год  
	В том числе:
	2025 год 
	2026 год 
	2027 год 
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	

	7.
	Основное мероприятие 07
Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области
	2023-2027
	Итого
	2 599,58
	 1 530,20
	802,03
	267,35
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 599,58
	1 530,20
	802,03
	267,35
	0
	0
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 -
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	7.1
	Мероприятие 07.01
Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
	2023-2027
	Итого
	1 530,20
	 1 530,20
	-
	-
	-
	-
	МУК «Дворец культуры» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 530,20
	1 530,20
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные 
средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области

	х
	х
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	104,63
	104,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.2
	Мероприятие 07.02
Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры 



	2023-2027
	Итого
	1 069,38
	 -
	802,03
	267,35
	-
	-
	МУК «Дворец культуры» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 069,38
	 -
	802,03
	267,35
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Доля работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым предусмотрены стимулирующие выплаты
	х
	х
	Всего
	2023
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	-
	100
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-
	



Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирова-
ния
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за         
выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Основное мероприятие 01. Создание доступной среды
	2023-2027
	Итого
	346,79
	346,79
	0,00
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	- 
	- 
	 -
	- 
	 -
	 -
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	- 
	- 
	 -
	- 
	- 
	 -
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 346,79
	346,79
	0,00
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.1
	Мероприятие 01.01. 
Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры
	2023-2027
	Итого
	346,79
	346,79
	0,00
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (субсидия на иные цели), МУК «Дворец культуры» (субсидия на иные цели)





	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	- 
	 -
	- 
	-
	- 
	 -
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	- 
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 346,79
	346,79
	0,00
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	

	
	
	
	Внебюджетные средства


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры, единица
	х
	х
	Всего
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	



Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры»
	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за         
выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Основное мероприятие 01
Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
	2023-2027
	Итого
	223 620,42
	10 125,20
	53 396,87
	53 366,12
	53 366,12
	53 366,12
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	203 496,10
	9 524,40
	48 515,99
	48 485,24
	48 485,24
	48 485,24
	

	
	
	
	Внебюджетные средства

	20 124,32
	600,80
	4 880,88
	4 880,88
	4 880,88
	4 880,88
	

	1.1
	Мероприятие 01.01 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры

	2023-2027
	Итого
	223 620,42
	10 125,20
	53 396,87
	53 366,12
	53 366,12
	53 366,12
	МУДО ДШИ «Гармония» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	203 496,10
	9 524,40
	48 515,99
	48 485,24
	48 485,24
	48 485,24
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	20 124,32
	600,80
	4 880,88
	4 880,88
	4 880,88
	4 880,88
	

	
	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры, процент
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	25
	52
	75
	100
	100
	100
	100
	

	2
	Основное мероприятие 03
Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса
	2023-2027
	Итого
	2 321,69
	770,46
	1 551,23
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 321,69
	770,46
	1 551,23
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1
	Мероприятие 03.01. Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры
	2023-2027
	Итого
	409,60
	-
	409,60
	-
	-
	-
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	409,60
	-
	409,60
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры, единица
	х
	
х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 год	
		
	2026 год	
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	2.2
	Мероприятие 03.02
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры
	2023-2027
	Итого
	1 912,09
	770,46
	1 141,63
	0
	0
	0
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 912,09
	770,46
	1 141,63
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры, (ед.)
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 год

	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	4
	Основное мероприятие 04. Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.1

	Мероприятие 04.01.
Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	0
	0
	0
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Завершены работы по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры, ед.
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Основное мероприятие 05
Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области
	
	Итого
	2 149,60
	-
	2 149,60
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 149,60
	-
	2 149,60
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.1
	Мероприятие 05.01
Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по дополнительному образованию в сфере культуры

	
	Итого
	2 149,60
	-
	2 149,60
	-
	-
	-
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 149,60
	-
	2 149,60
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Доля работников организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области (руководители и педагогические работники), которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности указанной категории работников организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области, которым предусмотрены стимулирующие выплаты, процент
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-











	
	100
	-
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	




Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	2023-2027
	Итого
	47 781,37
	8 928,36
	11 134,94
	9 239,36
	9 239,36
	9 239,35
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	47 781,37
	8 928,36
	11 134,94
	9 239,36
	9 239,36
	9 239,35
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие 01.02. Мероприятия в сфере культуры
	2023-2027
	Итого
	47 781,37
	8 928,36
	11 134,94
	9 239,36
	9 239,36
	9 239,35
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (субсидия на иные цели)
МУК «Дворец культуры» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	47 781,37
	8 928,36
	11 134,94
	9 239,36
	9 239,36
	9 239,35
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Число проведенных мероприятий, в сфере культуры (единиц)
	
	
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	В том числе по кварталам:
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	
	
	
	
	
	
	
	I 
	II 
	III 
	IV 
	
	
	
	

	
	
	
	
	180
	36
	36
	9
	18
	27
	36
	36
	36
	36
	



4. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

	1
	Целевой показатель 1
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
	человек
	Число пользователей библиотек
	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
	Годовая

	2
	Целевой показатель 2
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)
	процент
	Б =Бт.г/Б2017*100, где:
Б – количество посещений библиотек по отношению к 2017 году;
Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем году, ед.;
Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 году, ед.
	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 № 713
	Годовая

	
	Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 

	1
	Целевой показатель 1
Число посещений культурных мероприятий 
	тыс.ед.
	В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) +
H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t),
[bookmark: dst100283]где:
[bookmark: dst100284]I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;
[bookmark: dst100285]A(t) - число посещений библиотек;
[bookmark: dst100286]B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;
[bookmark: dst100287]C(t) - число посещений музеев;
[bookmark: dst100288]D(t) - число посещений театров;
[bookmark: dst100289]E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;
[bookmark: dst100290]F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;
[bookmark: dst100291]G(t) - число посещений цирков;
[bookmark: dst100292]H(t) - число посещений зоопарков;
[bookmark: dst100293]J(t) - число посещений кинотеатров;
[bookmark: dst100294]K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;
[bookmark: dst100295]L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;
[bookmark: dst100296]M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;
[bookmark: dst100297]N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;
[bookmark: dst100298]t - отчетный период
	Источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные данные Министерства культуры Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства благоустройства Московской области, иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:
[bookmark: dst100300]АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;
[bookmark: dst100301]АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;
[bookmark: dst100302]ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации;
[bookmark: dst100303]ЕГИС «Информационно-аналитическая система» - единая государственная информационная система Министерства просвещения Российской Федерации;
[bookmark: dst100304]ИАС «Мониторинг» - информационная аналитическая система Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
	Квартальная

	
	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

	1.
	Целевой показатель 1
Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 
	единица
	Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР 
  = расчет показателя за отчетный год
Где:
Δ М - количество объектов музейного типа, отремонтированных в отчетном году;
Δ КДУ - количество объектов культурно-досуговых учреждений, отремонтированных в отчетном году;
Δ ЦКР - количество центров культурного развития, отремонтированных в отчетном году
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655
	Годовой 

	4.
	Целевой показатель 6
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области
	процент
	Показатель рассчитывается по формуле: 
Ддо = Nипо/ Nоко*100%,
 где: 
Ддо - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области; 
Nипо - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры; 
Nоко - общее количество приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области 
	Реестр приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, а также результаты проведенной паспортизации объектов культуры в Московской области 
	Годовой

	Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры»

	1
	Целевой показатель 1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры 
	процент
	Дд = Кддо/ Кд х 100,
где:
Дд - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры 
Кддо – количество детей, охваченных дополнительным образованием сферы культуры
Кд  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»
	Годовой

	2
	Целевой показатель 2
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств
	процент
	Ддпп = Кдпп/ Кддо х 100,
где:
Ддпп - доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств 
Кдпп – количество детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств
Кддо – количество детей, обучающихся в детских школах искусств по видам искусств за счет бюджетных средств
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»
	Годовой


 
5. Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы 

	№ п/п
	№ подпрограммы 
	№ основного мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	03

	01

	01

	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки
	процент
	D = , где

D – доля достижения показателя;
 - фактический объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);
 – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);
 n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием

	2
	03
	01
	03
	Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд
	единица
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области)

	3
	03
04
	01
07
	04
01
	Достижение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области
	процент
	П = Ф / Р / n , где
П – планируемый показатель;
Ф – фонд оплаты труда работников учреждений культуры, без учета внешних совместителей;
Р – количество работников, без учета внешних совместителей;
n – количество месяцев

	4
	04
	04
	01
	Количество муниципальных учреждений 
	единица
	Количество муниципальных учреждений в сфере культуры

	5
	04
	07
	02
	Доля работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым предусмотрены стимулирующие выплаты
	процент
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области)

	6
	04
	05
	02
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных учреждения культуры
	единица
	Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в которых проведена модернизация (развитие) материально-технической базы

	7
	04
	05
	04
	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры
	единица
	Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность сферы культуры, в которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий

	8
	05
	01
	01
	Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры
	единица
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области)

	9
	06
	01
	01
	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
	процент
	D = , где

D – доля достижения показателя;
 - фактический объем муниципального задания по i-ой муниципальной услуге (работе);
 – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);
 n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием.
Отчеты о выполнении муниципальных заданий 

	10
	06
	03
	01
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры
	единица
	Количество модернизированных муниципальных объектов организаций дополнительного образования сферы культуры 

	11
	06
	03
	02
	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры 
	единица
	Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность дополнительного образования сферы культуры, в которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт

	12
	06
	04
	01
	Завершены работы по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры
	единица
	Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность дополнительного образования сферы культуры, в которых проведены работы по обеспечению пожарной безопасности

	13
	06
	05
	01
	Доля работников организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области (руководители и педагогические работники), которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности указанной категории работников организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области, которым предусмотрены стимулирующие выплаты
	процент
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области)

	14
	08
	01
	02
	Число проведенных мероприятий, в сфере культуры 
	единица
	Количество проведенных мероприятий, в сфере культуры



