 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 » апреля 2025 г. № 266-адм

п. Власиха


	Об утверждении Комплексного плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Власиха Московской области к отопительному периоду 2025-2026 годов.


[bookmark: sub_1]

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Власиха Московской области в осенне-зимний период 2025-2026 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Власиха Московской области к отопительному периоду 2025-2026 годов. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании Вести Власихи - vestnik-vlasiha.ru.
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
[bookmark: _GoBack]4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя главы городского округа Власиха Московской области Е.А. Лукину.


И.о. главы городского округа Власиха 
Московской области                                                                         К.И. Савченко

	
	Приложение

Утвержден
постановлением
администрации городского округа Власиха
Московской области
от «30» апреля 2025 № 266-адм




КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Власиха Московской области к отопительному периоду 2025-2026 годов

	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(руб.) 
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1
	Составление и согласование графиков готовности жилищного фонда в городском округе Власиха Московской области
	Шт.
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Комиссионный контроль за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства Председатель и члены Комиссии
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	3
	Проведение заседаний постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Власиха к отопительному периоду 2025-2026 годов.
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства МУП «Благоустройство и развитие»
МБУ «ЖКХ и благоустройство»
АО «Оборонэнерго»
Организации социальной сферы
Потребители
	
	
	+
	
	+
	
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	

	5
	Подготовка и представление паспортов готовности жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, организаций и предприятий независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	6
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «Об окончании отопительного сезона 2024-2025 годов»
	Шт.
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «О начале отопительного сезона 2025-2026 годов»
	Шт.
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	8
	Проведение ежегодного обследования с подготовкой нормативно обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем (постоянно в соответствии с нормативными и руководящими документами и правилами по охране труда).
	Ус. ед.
	-
	-
	-
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	1
	Осмотр зданий
	Шт.
	6
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства МБУ «ЖКХ и благоустройство» 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Замена вышедшего из строя и не подлежащего ремонту или восстановлению инженерного оборудования (агрегатов, узлов, приборов, блоков, деталей и т.п.)
	Шт.
	-
	-
	Оплачивается за счет Заказчика
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Профилактические и регламентные работы в соответствии с документацией (по графику ППР (планово-предупредительный ремонт) и ППО (планово-предупредительное обслуживание)
	
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:
Тепловые узлы: 
-устранение утечки теплоносителя;
- осмотр трубопроводов (еженедельно);
- замена манометров и термометров (в случае поломки);
- частичная замена открытых участков трубопроводов диаметром до 25 мм длиной до метра (в случае выхода из строя).
	
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ревизия ЗРА и КИП
	Ус. ед.
	
	-
	-
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:
Системы центрального отопления:
- устранение течей в трубопроводах и запорной арматуре.
- устранение аварийных ситуаций.
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:
Системы водоснабжения:
- устранение течей в трубопроводах и запорной арматуре.
- обслуживание фильтров (2 раза в год).
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:
Системы канализации:
 - устранение засоров канализации.
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ревизия ЗРА и КИП
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	



МУДО ДШИ «Гармония» городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1
	Сезонный осмотр
	Здание
	1
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	Комиссия 
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответственных лиц по подготовке к отопительному периоду
	Приказ
	1
	-
	-
	Директор Григорян Н.К
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка документации, в т.ч. паспорта готовности к отопительному сезону, а также обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем при необходимости
	Ус.ед.
	-
	-
	-
	Зам. директора по АХР 
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Составление актов в соответствии с выполненными работами
	Ус.ед.
	-
	-
	-
	Зам. директора по АХР.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)

	
	
	
	3889,91
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Выполнение работ по монтажу узла учета тепловой энергии внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)
	
	
	
	
1608,25
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

3
	Экспертиза и подписание актов выполненных работ
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	Комиссия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	Диагностика системы отопления
	
	
	
	
Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Промывка 
системы отопления
	Шт.
	1
	-
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Проведение гидравлического испытания системы отопления
	Шт.
	1
	-
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)
	
	
	
	707,9
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)
	
	
	
	583,76
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Экспертиза и подписание актов выполненных работ
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	комиссия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диагностика системы водоснабжения и водоотведения.
	Ус.ед.
	1
	-
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Промывка системы водоснабжения и водоотведения 
	Ус.ед.
	1
	-
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ревизия контрольно-измерительных приборов
	Ус.ед.
	1
	-
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Подписание акта о выполненных работ.
	Ус. ед.
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия поэтажных электрощитов, энергоустановок и устранение неполадок

	Ус.ед.
	1
	-
	Нет отдельного финансирования
	в рамках контракта с ООО «ГЛАВЭКСПЕРТ»
 на ТО  систем электроснабжения
	По согласованию
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подписание акта о выполненных работ
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Директор Григорян Н.К.
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1
	Проведение сезонного осмотра
	Ус.ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора Лешко Ю.И.
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Составление Актов в соответствии с выполненными работами
	
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Назначение ответственного сотрудника Приказом по учреждению
	
	
	-
	-
	Директор
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка документации в т.ч. паспорта готовности к отопительному сезону, а так же нормативно обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем при необходимости
	
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	1
	Осмотр здания
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель директора
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Диагностика и промывка систем отопления
	%
	100
	
	
	В рамках Контракта №254351-24 от 25.11.2024 г. по обслуживанию инженерных систем Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение гидравлического испытания системы отопления
	%
	100
	-
	-
	В рамках Контракта №254351-24 от 25.11.2024 г. по обслуживанию инженерных систем Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



МБУ ДО «Спортивная школа» городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей с составлением актов осмотров
	Ус.ед.
	2
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г. 
	
	+
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответственного за подготовку зданиия к отопительному периоду
	Приказ
	1
	
	
	Заместитель директора по АХЧ
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка документации, в т.ч. паспорт готовности к отопительному сезону
	Ус.ед.
	1
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей, запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	Усл.ед
	2
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов 
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Промывка, опресовка системы отопления
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Гидравлические испытания
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	Ус.ед.
	
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Промывка, опресовка системы ХВС
	
	
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка манометров и термометров  
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Приведение электросетевого хозяйства в состояние, соответствующее нормам, проведение замера изоляции сопротивления
	Ус.ед.
	2
	-
	-
	Зам. директора по АХЧ, электрик учреждения
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Перспектива»
городского округа Власиха Московской области. 
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	Здание №1 мкр. Школьный, д.10

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1.
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Заместитель директора, рабочий по комплексному обслуживанию, трудовые бригады
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведении обследования инженерных систем здания
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Подрядная организация ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена двух радиаторов в бассейне
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий школы
	
	

	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Проверка запорных систем водпровода, систем канализации и колодцев
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Техник школы
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена люминисцентных ламп на светодиодные в классах и коридорах школы
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Техник школы
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение замеров слпротивления в электронишах и щитовых
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание №2 мкр. Школьный, д.8

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1.
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Заместитель директора, рабочий по комплексному обслуживанию зданий
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведении обследования инженерных систем здания
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Подрядная организация ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена двух радиаторов в бассейне
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий
	
	

	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Проверка запорных систем водопровода, системы канализации и колодцев
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Техник 
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение замеров сопротивления в электрониках и щитовых
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Подрядная организация
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание №3 ул. Заозерная, д.26

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1.
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Заместитель директора, рабочий по комплексному обслуживанию зданий
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведении обследования инженерных систем здания
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Подрядная организация ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка приборов учета на ГВС
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Подрядная организация
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Проверка запорных систем водопровода, системы канализации и колодцев
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Техник 
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение замеров сопротивления в электрониках и щитовых
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Подрядная организация
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. А.С. Попова 
городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	Корпус №1 мкр. Школьный д.1А 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	Усл. ед.
	2
	-
	-
	Зам директора по АХР
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	

	2
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	
	
	-
	-
	Зам директора по АХР
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Зам директора по АХР
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Зам директора по АХР
	Обслуживающая организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Проведение ревизии электрохозяйства, проведение замера изоляции сопротивления в электрощитовых
	
	1
	
	
	Зам директора по АХР
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус №2 мкр. Школьный д.11 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	Усл. ед.
	2
	-
	-
	Заведующий хозяйством
	 ООО «ГЕК»
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	2
	Назначение ответвествен. за подготовку здания к отопительному сезону (Приказ по учреждению)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Приведение системы энергоснабжения в соответствие с нормативными документами, проведение замера изоляции сопротивления
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус №3 ул. Маршала Жукова д.17 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	
	2
	-
	-
	Заведующий хозяйством
	 ООО «ГЕК»
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	2
	Назначение ответвествен. за подготовку здания к отопительному сезону (Приказ по учреждению)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Приведение системы энергоснабжения в соответствие с нормативными документами, проведение замера изоляции сопротивления
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
	Корпус № 4 ул. Солнечная д.23 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	
	2
	-
	-
	Заведующий хозяйством
	 ООО «ГЕК»
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	

	2
	Назначение ответвествен. за подготовку здания к отопительному сезону (Приказ по учреждению)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Приведение системы энергоснабжения в соответствие с нормативными документами, проведение замера изоляции сопротивления
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	




Филиал № 3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Издание приказа о подготовке поликлиники  филиала п.Власиха, ул.Лесная, д.50 к осеннее-зимнему периоду 2025/2026 года.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники
	
	
+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание комиссии по проведению осмотра технического состояния систем тело, водо, электроснабжения и водоотведения объекта.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники
	ООО «Спектр Плюс»

	
+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей объекта к осеннее-зимнему периоду 2025/2026 года.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники
	ООО «Спектр Плюс»

	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сбор, анализ и подготовка актов испытания на плотность и прочность системы отопления, промывки оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок и другой документации, необходимой для получения паспорта готовности объекта к осеннее-зимнему периоду 2025/2026 года.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники
	ООО «Спектр Плюс»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Получение паспорта готовности объекта к осеннее-зимнему периоду 2025/2026 года.
	
	
	
	
	Начальник ГО поликлиники
	ООО «Спектр Плюс»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения поликлиники филиала 

	1
	Проведение весеннего осмотра здания поликлиники
	здание
	7
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники
	Техник поликлиники, ООО «Спектр Плюс»
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание тепловых сетей гвс
	
	
	-
	250
	Начальник ГО поликлиники
	ООО «Спектр Плюс»
	
	
	
+
	
+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Обслуживание системы водоснабжения (устранение течей в зап.  арматуре, проверка фильтров) и водоотведения (устранение засоров)
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники
	ООО «Спектр Плюс»
	
	
	
+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Обслуживание системы электроснабжения объекта.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники
	ООО «Спектр Плюс»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	



ГБУЗ МО «Поликлиника городского округа Власиха» Московской области
		N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Издание приказа о подготовке ГБУЗ МО «Поликлиника городского округа Власиха» к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года.
	
	
	
	
	Главный врач
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание комиссии по проведению осмотра технического состояния систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения объекта.
	
	
	
	
	Главный врач 
	Руководство обслуживающей организации
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей объекта к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года.
	
	
	
	
	Главный врач 
	Руководство обслуживающей организации
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сбор, анализ и подготовка актов испытания на плотность и прочность системы отопления, промывки оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок и другой документации, необходимой для получения паспорта готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года.
	
	
	-
	-
	Главный врач
	Руководство обслуживающей организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Получение паспорта готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года.
	
	
	-
	-
	Главный врач, заместитетель главного врача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Проведение весеннего осмотра здания поликлиники
	Здание
	1
	-
	-
	Главный врач,заместитетель главного врача
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание тепловых селей ГВС
	
	
	
	100
	Специалисты обслуживающей организации
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Обслуживание системы водоснабжения (устранение течей в зап.  арматуре, проверка фильтров) и водоотведения (устранение засоров)
	
	
	-
	-
	Специалисты обслуживающей организации
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Обслуживание системы электроснабжения объекта
	Усл. ед
	1
	-
	-
	Главный врач
	Специалисты обслуживающей организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	






Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-территориальным образованием, на особо важных и режимных объектах Московской области
(МУ МВД России «Власиха»)
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров зданий и сооружений, инженерных сетей
	Усл. ед.
	3
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 
Р.Ю. Туманин
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Составление актов в соответствии с выполненными работами
	Усл. ед.
	3
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 
Р.Ю. Туманин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Назначение ответственного за подготовку зданий, сооружений к осенне-зимнему периоду
	Приказ.
	1
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 
Р.Ю. Туманин
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка документов
	Усл. ед.
	1
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 
Р.Ю. Туманин Обслуживающая организация в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	
	
+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Проведение сезонных осмотров зданий и сооружений, помещений.
	Шт..
	3
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 
Р.Ю. Туманин Гурамишвили В.А.                          
	
+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка работоспособности приборов учета
	Шт.
	3
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 
Р.Ю. Туманин Гурамишвили В.А. Обслуживающая организация в соответствии с договором подряда.
	
	
	
+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Промывка и опрессовка системы центрального отопления
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение гидравлических испытаний
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Проведение ревизии электросетевого хозяйства
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



РЭС «Наро-Фоминский» Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго»	
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического  оборудования
	Объекты в/г №22/1 Московская обл.,п. Власиха
	41
	-
	-
	Мастер ПУ «Нахабинский»
	
Электромонтре ПУ «Нахабинский»
	
	
	
+
	
	
	
+
	
	
	
	
	
	
+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Комплекс работ  по техническому обслуживанию строитетельной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов
	Строения в/г №22/1 Московская обл.,п. Власиха
	35

	
	
	
Мастер ПУ «Нахабинский»
	
Электромонтре ПУ «Нахабинский»
	
	
	
+
	
	
	
+
	
	
	
	
	
	
+
	
	
	
	
	
	
	



МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия 

	1
	Назначение приказом по предприятию должностных лиц, ответственных за подготовку объектов в управлении МБУ «ЖКХ и благоустройство» к осенне-зимнему периоду 2025-2026г.г.
	-
	-
	-
	-
	Акаев Т.М.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Работа с ФКР
	-
	-
	-
	-
	Акаев Т.М.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	3
	Составление паспортов готовности
	-
	-
	-
	-
	Туктарова Ю.В.
	2 чел
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	4
	Проведение сезонного технического осмотра зданий с составлением актов весеннего (осеннего) осмотра
	-
	-
	-
	-
	Зорин А.В.
	8 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проведение промывки и гидравлических испытаний внутренних систем отопления
	-
	-
	-
	-
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Технические мероприятия 

	
	а) жилищный фонд и объекты социальной сферы 

	
	Общестроительные работы

	1
	Ремонт кровли и примыканий
	м2
	900
	159,16
	143244
	Пульников К.В.
	5 чел
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт фасада
	м2
	500
	933
	466500
	Пульников К.В.
	5 чел
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт мусорокамер
	шт
	3
	221000
	663000
	Пульников К.В.
	5 чел
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ремонт входных групп
	шт
	21
	6023,33
	126489,93
	Пульников К.В.
	5 чел
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	5
	Ремонт отмосток
	м2
	600
	750
	450000
	Пульников К.В.
	5 чел
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена стекол
	м2
	50
	1304,56
	65228
	Пульников К.В.
	5 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Проведение технического обслуживания системы вентиляции
	Усл. Ед.
	850
	650
	552500
	Пульников К.В.
	5 чел
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сантехнические работы

	1
	Замена кранов
	Шт.
	92
	1077
	99084
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена термометров
	Шт.
	35
	1150,35
	40262,25
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Замена манометров
	Шт.
	56
	1661,13
	93023,28
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Окраска металлических поверхностей санитаро-технических приборов и трубопровода
	м2
	570
	350
	199500
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Изоляция трубопроводов
	м.п.
	2250
	426,25
	959062,5
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ремонт теплообменного оборудования
	Шт.
	2
	109577
	219154
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	Электротехнические работы

	1
	Смена светильников
	Шт.
	480
	1432,43
	687566,4
	Туктарова Ю.В.
	7 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Смена пакетных выключателей
	Шт.
	60
	480
	28800
	Туктарова Ю.В.
	7 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт групповых шитков
	Шт.
	30
	840
	25200
	Туктарова Ю.В.
	7 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	




Спортивный комплекс «Власиха» спортивного центра г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСКА 
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Весенний осмотр зданий СК «Власиха»
	
	1
	-
	-
	Козловский И.И.
	5 чел
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Оформление результатов весен-него осмотра зданий
	
	2
	-
	-
	Козловский И.И.
	3 чел
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Частичный ремонт кровли плавательного бассейна
	м²
	40
	20 тыс.руб.
	80
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	3
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	4
	Частичный ремонт водоотливов кровли бассейна
	м/п
	40
	0,5 тыс.руб
	20
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В. 
	2
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Документальное оформление результатов подготовки зданий к отопительному периоду
	
	
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Получение паспорта готовности к отопительному периоду


	шт
	2
	-
	-
	Евстратов
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	ТО систем вентиляции зданий
	Шт.
	2
	-
	-
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В. 
	3 чел                          
	Ежемесячно в соответствии с графиком ТО систем вентиляции
	

	2
	Сезонное обслуживание систем вентиляции
	
	
	-
	-
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	3 чел
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	3
	Поверка термометров и манометров
	Шт.
	14
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	1 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проведение промывки оборудования коммуникаций
	
	
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проверка состояния тепловых сетей в соответствии с Актом балансового разграничения
	м/п
	65
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Проверка состояния утепления здания
	
	
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Утепления здания (чердаки,ИТП)
	
	
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Проверка состояния трубопроводов, арматуры ИТП
	2
	
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена задвижек на ИТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Проверка работоспособности Приборов учета потребления тепловой энергии (КМ5Б)
	шт
	2
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Очистка грязевиков ИТП
	шт
	6
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Проверка плотности оборудования ИТП
	шт
	2
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Проведение испытания оборудования ИТП
	шт
	2
	
	
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Утепление наружных сетей ГВС СК «Сокол»
	м/п
	54
	-
	-
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Утепление наружных сетей ГВС здания бассейна
	м/п
	12
	-
	-
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Очистка КК зданий СК Власихав соответствии с Актом балансового разграничения
	Шт.
	8
	-
	-
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Обслуживание ВРУ (ВРЩ) зданий
	Шт.
	3
	-
	-
	ООО «ЕВРОЭКСПЕРТИЗА»             Краснов С.В.
	
	Ежемесячно в соответствии с графиком ТО систем электроснабжения
	



МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	

	
	

	 
	Котельная № 1

	1
	Наружный осмотр трубопроводов горячей воды 
	Шт.
	1
	
	
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Техническое освидетельствование оборудования (наружный и внутренний осмотры)
	Шт.
	4
	
	
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Техническое обслуживание котлоагрегатов КВГМ 7,56-150
	Шт.
	4
	15000
	60
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Техническое обслуживание насосного оборудования
	Шт.
	13
	1500
	19,5
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Техническое обслуживание натри-катионитовых фильтров
	Шт.
	3
	1500
	4,5
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Техническое обслуживание водо-водяных подогревателей
	Шт.
	2
	1500
	3
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Техническое обслуживание деаэраторных баков
	Шт.
	2
	2500
	5
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Техническое обслуживание ЗРА
	Шт.
	112
	1000
	112
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Техническое обслуживание газового оборудования
	Шт.
	16
	
	240
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	

	10
	Проверка газосигнализаторов СО и СН
	

Шт.
	

8
	
	
	Подрядная организация
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Настройка срабатывания предохранительных клапанов оборудования под давлением
	Шт.
	4
	
	0
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Проведение водных отмывок котлов
	Шт.
	4
	
	0
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	13
	Проверка манометров
	Шт.
	65
	165
	10,725
	Макеев В.И...
	Смена котельной
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	14
	Замена ЗРА Ду 150 в ГРУ
	Шт.
	2
	70000
	140
	Макеев В.И.
	Сменв котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Ревизия электрооборудования, проверка сопротивления изоляции КЛЭП и электрооборудования, протяжка болтовых соединений
	Шт.
	15
	7000
	105
	Мещеряков Н.А.
	Отдел обслуживания электрооборудования
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Котельная №2 (выведена из эксплуатации)

	16
	Демонтаж оборудования, согласно проекту шифр 218-ТП-24
	Усл.ед.
	1
	
	смета
	Спец. организация
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 

	17
	Консервация оборудования, согласно проекту шифр 218-ТП-24
	Усл.ед.
	1
	
	
	Спец. организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	Котельная №3

	18
	Экспертиза промышленной безопасности котла КВ-Гм-35-150 (ПТВМ-30) №1 
	Шт.
	1
	
	
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	

	19
	Экспертиза промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы с тепловизионным оследованием
	Шт.
	1
	
	
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	

	20
	Полное техническое осведетельствование крана мостового однобалочного подвесного с талью электрической канатной
	Шт.
	1
	
	
	Спец.организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	

	21
	Режимно-наладочные испытания водогрейного котла КВ-ГМ-30-150М (ПТВМ-30М-4) №1
	Шт.
	1
	
	
	Подрядная организация
	Согласно плану РНИ
	

	22
	Наружный осмотр трубопроводов горячей воды
	
	
	
	
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Техническое освидельствование оборудования (наружный и внутренний осмотры)
	Шт.
	2
	
	0
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Техническое обслуживание котлоагрегата
	Шт.
	2
	300000
	600
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Проведение водных отмывок котлов
	Шт.
	2
	
	0
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	

	26
	Техническое обслуживание насосного оборудования
	Шт.
	15
	5000
	75
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Техническое обслуживание Натрий катионитовых фильтров, солевого фильтра
	Шт.
	5
	20000
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Техническое обслуживание ЗРА
	Шт.
	142
	3200
	454,4
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Техническое обслуживание газового оборудования
	Шт.
	32
	
	234
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	

	30
	Поверка манометров
	Шт.
	76
	165
	12,54
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	

	31
	Проверка газосигнализаторов СО и СН
	Шт.
	8
	
	
	Подрядная организация
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Техническое обслуживание дымососов и вентиляторов
	Шт.
	6
	1000
	6
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Техническое обслуживание солевого хозяйства
	Шт.
	1
	15000
	15
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	
	

	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Техническое обслуживание Баков крепкого раствора соли; Взрыхления; Промежуточного Деаэратора ДСВ 50
	Шт.
	5
	20000
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Техническое обслуживание Подогревателей
	Шт.
	2
	50000
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Замена задвижки 500 мм с эл.приводом и шкафом управления
	Шт.
	1
	1150000
	1150
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Покраска оборудования металлических покрытий каналов, трапов, решёток, дверей, трубопроводов
	М2
	500
	200
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Наведение порядка в помещении котельной, подготовка к отопительному сезону
	М2
	1500
	10
	15
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	38
	Благоустройство территории 
	тонн
	10
	4000
	40
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	39
	Устройство металлического парапета кровли ГПР котельной №3
	М.п.
	40
	
	
	Гарбузов А.Н.
	АХО
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Устройство металлического парапета кровли зд. солевого хозяйства
	М.п.
	23,5
	
	
	Гарбузов А.Н.
	АХО
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Ревизия электрооборудования, проверка сопротивления изоляции КЛЭП и электрооборудования, протяжка болтовых соединений
	Шт.
	15
	7000
	105
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Тепловые сети

	42
	Проведения испытаний на прочность и плотность трубопроводов отопления соместно с ГКУ МО «МОС АВС»
	Км.
	33,84
	
	
	Савкин И.Г
	АВР отдела эксплуатации сетей теплоснабжения
	Не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона
	

	43
	Проведение сезонного технического обслуживания оборудования тепловых сетей
	Км.
	33,84
	
	
	Савкин И.Г.
	АВР отдела эксплуатации сетей теплоснабжения
	В соответствии с графиком отключения ГВС
	

	44
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля трубопроводов отопления г.о.Власиха, Ø 50 - 500 мм, общей протяженностью 32,722 км в 2-х трубном исчислении
	Усл.
	1
	
	
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	

	45
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля трубопроводов ГВС г.о. Власиха, Ø50-200 мм, общей протяженностью 22,938 км в однотрубном исчислении
	Усл.
	1
	
	
	Спец.организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	

	46
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул.Цветной бульвар, ул. Спортивная, ул.М.Жукова
	Шт.
	20
	6500
	130
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Техническое обслуживание ЗРА ( с частичной заменой): ул.Заозерная
	Шт.
	12
	6500
	78
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул. Окружная, Солдатская зона, ул. Лесная
	Шт.
	10
	6500
	65
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул.Солнечная
	Шт.
	15
	6500
	97,5
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул.Южная
	Шт.
	14
	6500
	91
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Покраска метал. Конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети мкр.Солнечный
	М.п.
	150
	
	
	Гарбузов А.Н
	Бригада по благоустройству
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Покраска метал. Конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети мкр.Центральный
	М.п.
	200
	
	
	Гарбузов А.Н
	Бригада по благоустройству
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Покраска метал. Конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети Солдатская зона
	М.п.
	200
	
	
	Гарбузов А.Н
	Бригада по благоустройству
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	54
	Покраска метал. Конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети ул.Окружная
	М.п.
	80
	
	
	Гарбузов А.Н
	Бригада по благоустройству
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	

	55
	Промывка сетей горячего водоснабжения
	км
	22,94
	4200
	96,348
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	В соответствии с графиком отключения ГВС
	

	56
	Ремонт поверхности ТК у ЦТП Цветочный (цемент-песч. штукатурка)
	шт.
	1
	2000
	20
	Гарбузов А.Н
	Бригада по благоустройству
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Капитальный ремонт участка сети ТС (ввод в зд. КЦСОН 2хДу50)
	П.м.
	32
	5366
	171,71
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Восстановление тепловой изоляции на участке сети ТС от Котельной №3 до УТ132 ул.Окружная (2хДу200, Ду 100, 80)
	П.м.
	350
	3299
	1154,65
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	59
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ПУ (ул.Заозерная д.7а) доУТ5  (2хДу250, Ду 150, 100)
	П.м.
	105
	68080
	7148,4
	Подрядная организация
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Капитальный ремонт участка трубопровода отопления Ø150  на сл. зд. №1
	П.м.
	54
	48897
	5985,0
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-2 до ул. М.Жукова д.18 (2хДу80мм, Ду80, Ду50)
	П.м.
	68,4
	48897
	
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от опуска до запорной арматуры в МКД №5 по ул. Южная (2хДу125мм- 9 м.п.)
	П.м.
	9
	25872
	232,848
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦТП «Солнечный»

	63
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля тепловых энергоустановок: теплообменники, трубопроводы отопления и ГВС в пределах здания ЦТП
	Шт..
	9
	
	
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ


	64
	Техническое обслуживание теплообменников (промывка элементов нагрева)
	Шт.
	6
	1500
	9
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Ремонт теплоизоляции трубопроводов внутри ЦТП
	М2
	
	
	
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	Техническое обслуживание  насосного оборудования
	Шт.
	5
	1500
	7,5
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	67
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой)
	Шт.
	44
	1000
	44
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Поверка манометров
	Шт.
	32
	165
	5,28
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Покраска оборудования, нанесение стрелок
	М2
	6,36
	1500
	9,54
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Обслуживание электрооборудования
	Шт.
	8
	1500
	12
	Мещеряков Н.А.
	Отдел обслуживания электрооборудования
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦТП «Сосновый»

	71
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля тепловых энергоустановок: теплообменники, трубопроводы отопления и ГВС в пределах здания ЦТП
	Ед.
	7
	
	
	Спец.организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ

	

	72
	Техническое обслуживание теплобменников (промывка элементов нагрева)
	Шт.
	4
	2000
	8
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Техническое обслуживание насосного оборудования
	Шт.
	6
	1500
	9
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой)
	Шт.
	30
	3000
	90
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	75
	Поверка манометров
	Шт.
	29
	165
	4,785
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	Покраска оборудования, нанесение стрелок
	М2.
	6
	1500
	9
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	77
	Ремонт теплообменников ГВС ЦТП Сосновый
	Шт.
	2
	114,225
	228,45
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	78
	Капитальный ремонт трубной обвязки системы ГВС с восстановлением теплоизоляции  внутри здания ЦТП Сосновый
	П.м.
	10
	14967
	149,67
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	79
	Наведение порядка в помещениях ЦТП
	
	
	
	0
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	80
	Обслуживание электрооборудования
	Шт.
	8
	1500
	12
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦТП «Березка»

	81
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля тепловых энергоустановок: теплообменники, трубопроводы отопления и ГВС в пределах здания ЦТП
	Ед.
	6
	
	
	Спец.организация
	
Согласно плану проведения ТО и ЭПБ

	

	82
	Техническое обслуживание теплообменников(промывка элементов нагрева)
	Шт.
	4
	2000
	8
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	83
	Техническое обслуживание насосного оборудования
	Шт.
	6
	1500
	9
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	84
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой)
	Шт.
	20
	2000
	40
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	85
	Поверка манометров
	Шт.
	12
	165
	1,98
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	86
	Покраска оборудования, нанесение стрелок
	М2
	4,6
	1500
	6,9
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, покраска эл.щитов
	Шт.
	8
	1500
	12
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦТП «Цветочный»

	88
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля тепловых энергоустановок: теплообменники, трубопроводы отопления и ГВС в пределах здания ЦТП
	ед.
	5
	
	
	Спец.организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ

	

	89
	Техническое обслуживание теплообменников (промывка элементов нагрева)
	Шт.
	3
	2000
	6
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	90
	Техническое обслуживание насосного оборудования
	Шт.
	2
	1500
	3
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Техническое обслуживание ЗРА ( с частичной заменой)
	Шт.
	22
	2000
	44
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Поверка манометров
	Шт.
	11
	165
	1,815
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Покраска оборудования, нанесение стрелок
	М2
	3,18
	1500
	4,77
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Наведение порядка в помещении ЦТП
	
	
	0
	0
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатация сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Благоустройство территории
	т
	0,2
	
	
	Гарбузов А.Н.
	АХО
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Ревизия электрооборудования
	Шт.
	4
	1500
	6
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦТП «Спортивный»

	97
	Реконструкция объекта
	Шт.
	1
	
	
	Подрядная организация
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	
	ЦТП «Центральный» (ТОП №1)

	98
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля тепловых энергоустановок: теплообменники, трубопроводы отопления и ГВС в пределах здания ЦТП
	ед.
	4
	
	
	Спец.организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ

	

	99
	Техническое обслуживание теплообменников (промывка элементов нагрева)
	Шт.
	2
	2000
	4
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Техническое обслуживание насосного оборудования
	Шт.
	2
	1500
	3
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	101
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой)
	Шт.
	15
	1500
	22,5
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Поверка манометров
	Шт.
	14
	165
	2,31
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Покраска оборудования, нанесение стрелок
	М2
	2,6
	1500
	3,9
	Савкин И.Г.
	Слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей теплоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	104
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, покраска эл.щитков
	Шт.
	8
	1500
	12
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЦТП «Школьный»

	105
	Реконструкция объекта
	Шт.
	1
	
	
	Спец.организация
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	Системы водоснабжения

	
	Наружные сети водоснабжения

	106
	Демонтаж и замена пожарных гидрантов и ремонт колодцев № 13,14, 40, 60, 22
	Шт.
	5
	8500
	42,5
	Микрюков А.Г.
	АВБ по водоснабжению
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	107
	Проверка работоспособности ПГ
	Шт.
	91
	
	0
	Микрюков А.Г.
	АВБ по водоснабжению
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	

	108
	Замена запорно-регулирующей арматуры в ВК по необходимости по результатам осмотра
	Шт.
	7
	10000
	70
	Микрюков А.Г.
	АВБ по водоснабжению
	
	+
	
	+
	
	
	
	+
	
	+
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	

	109
	Ремонт  водопроводной сети между ВК 6 и 7 (мкр.Цв. Бульвар)
	М.
	37
	14000
	518
	Микрюков А.Г.
	АВБ по водоснабжению
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	
	
	

	110
	Ремонт водопроводных колодцев и очистка от мусора и ила по результатам осмотра.
	Шт.
	14
	3500
	49
	Микрюков А.Г.
	АВБ по водоснабжению
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	
	Артезианские скважины, ВНС, РЧВ

	111
	Обслуживание артезианских скважин. Замена по необходимости насосов  и водоподъемных труб на скважинах АС №№ 14,15
	Шт.
	2
	270000
	540
	Микрюков А.Г.
	АВБ по водоснабжению
	+
	+
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	

	112
	Текущий ремонт кровли и водосливов павильонов скважин при необходимости.
	М2
	-
	По смете
	200
	Микрюков А.
	Бригада по благоустройству
	
	
	+
	+
	+
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	

	113
	Внутренний и наружный косметический ремонт с покраской павильонов Ас №№7,11,17,14,14а,16,18,20,12,19,21
	М2
	До 1000
	По смете
	350
	Микрюков А.

	Бригада по благоустройству
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	114
	Замена насоса на АС 12 (JETEX C6 SS3 45-15 - 1 шт.)
	Шт.
	1
	115375
	115,375
	Микрюков А. 
	Дежурная смена водопровода и Аварийная бригада по водопроводу
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	115
	Замена силового кабеля эл.двигателей на ВНС (ВНС Центр, Север, Юг, Заозерный)
	М.п
	
	
	186,125
	Микрюков А.Г. Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Вырубка кустарника и других насаждений на территориях ВНС и АС (ЗСО) предприятия, покос травы.
	шт.
	12
	Материалы - 3500
	73,5
	Микрюков А.Г. 
Гарбузов А.Н..
	Бригада по благоустройству
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	

	117
	Установка и ремонт ограждений по периметру объектов водоснабжения (ВНС Центр, АС 18, 14, 12, 19)
	М.
	1264
	1 м.п. – 120 0р.
	1516,8
	Микрюков А.Г.
	Специализированная организация
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	118
	Водонасосная станция «Центр".  Сезонное техническое обслуживание оборудования, и его ремонт (замена). Чистка и дезинфекция накопительных емкостей (РЧВ) и оголовков на них.  
	Шт.
	3
	Расходники - 12000
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	119
	Водонасосная станция «Юг".  Сезонное техническое обслуживание оборудования, и его ремонт (замена). Чистка и дезинфекция накопительных емкостей (РЧВ) и оголовков на них.  
	Шт.
	3
	Расходники - 12000
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Водонасосная станция «Север".  Сезонное техническое обслуживание оборудования, и его ремонт (замена). Чистка и дезинфекция накопительных емкостей (РЧВ) и оголовков на них.  
	Шт.
	3
	Расходники - 12000
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Водонасосная станция «Заозерная".  Сезонное техническое обслуживание оборудования, и его ремонт (замена). Чистка и дезинфекция накопительных емкостей (РЧВ) и оголовков на них.  
	Шт. 
	3
	Расходники - 12000
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	122
	Водонасосная станция «Заозерная". Наружный косметический ремонт с покраской павильона и установкой вентиляции.
	М2.
	148
	По оотдельной смете
	240
	Микрюков А.Г. 
Гарбузов А.Н.
	Бригада по благоустройству
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	123
	Водонасосная станция «Школьная".  Сезонное техническое обслуживание оборудования, и его ремонт (замена). Чистка и дезинфекция накопительных емкостей (РЧВ) и оголовков на них.
	Шт.
	3
	Расходники - 12000
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	124
	Ремонт внутри помещений ВНС Школьная, Центр, Заозерный  Ремонт крыши ВНС Школьная
	Шт.
	1
	480000
	480
	Микрюков А.Г. Гарбузов А.Н.
	Бригада по благоустройству
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, замена подшипников на двигателях, смазка двигателей на всех ВНС и АС.
	Шт.
	4
	1500
	6
	Мещеряков Н.А.
	Электромонтеры отдела по обслуживанию электрооборудования
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	Системы водоотведения

	
	Комплекс очистных сооружений

	126
	Сезонное техническое обслуживание(ремонт) основного и вспомогательного оборудования (аэротэнки, иловые карты, воздуходувка) и зданий КНС «Малая» и «Круглая»
	Ед.
	18
	Расходники-10000
	180
	Маркевич В.И.
	Бригада обслуживания КОС
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	

	127
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, замена светильников на светодиодные 
	Шт.
	25
	5000
	125
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	

	128
	Вырубка кустарника и других насаждений на территории КОС, утилизация вырубки
	Шт.
	5
	Расходники-3000
	
	Гарбузов А.Н.
	АХО
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	129
	Ремонт бетонных конструкций отводящих лотков на территории очистных сооружений
	
	
	
	46,48
	Бочкарев А.В
	Бочкарев А.В
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	130
	Поддержание порядка на территории КОС. Покос травы, утилизация, обработка гербицидами.
	М2
	5 га
	Расходники-42000 р
	42
	Бочкарев А.В
	Бочкарев А.В
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	131
	Благоустройство территории, ремонт внутриплощадочных дорог, троп. Покраска сетей (труб, ограждений) на объекте
	м
	50
	Расходники-30000
	30
	Бочкарев А.В
	Бригада обслуживания КОС
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	132
	Побелка оголовков колодцев на территории КОС, ремонт лотков, ограждений аэротенков, запирающих устройств
	Шт.
	20
	Расходники-2000
	40
	Бочкарев А.В
	Бригада обслуживания КОС
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	

	133
	Вывоз и утилизация илового осадка
	М3
	15000
	5500
	82500
	Подрядная организация
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	134
	Установка ограждения территории КОС по периметру (от въезда к р.Закза; по берегу р.Закза). (вариант: столбы, сетка рабица, перемычки в два ряда, предупреждающие таблички)
	М
	950
	2000
	1900
	МУП
	Подрядная организация
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	135
	Обслуживание и ремонт насосного оборудования. Замена насоса откачки илового осадка на КОС
	Ед.
	1
	Расходники-150000
	150
	Маркевич В.И.
	Бригада обслуживания КОС
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	
	Канализационные насосные станции

	136
	Капитальный ремонт КНС "Березка"
	Шт.
	1
	смета
	смета
	Подрядная организация
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	137
	Восстановление работы приточно-вытяжной вентиляции КНС "Березка"
	Ед.
	2
	25000
	50
	Маркевич В.И.
	Бригада обслуживания КОС
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	138
	Обслуживание и ремонт электродвигателей для насосов
	Ед.
	13
	1500
	19,5
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	139
	Очистка приемных резервуаров на КНС «Березка», КНС «Школьный», КНС д/с «Звездочка»
	Ед.
	3
	1500
	4,5
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	
	
	+
	
	+
	
	+
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	+
	
	

	140
	Замена и ремонт ЗРА на объектах водоотведения (по необходимости)
	Шт.
	15
	10000
	150
	Маркевич В.И
	АВБ водоотведения
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	141
	Ремонт эл.двигателя насоса Grundfos КНС Школьный
	Шт.
	1
	
	105
	Подрядная организация
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	142
	Восстановление работы приточно-вытяжной вентиляции КНС "Школьный "
	шт
	2
	25000
	50
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	143
	Замена задвижек на КНС Центр Ду250
	Шт.
	2
	61155
	122,31
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	144
	Восстановление отмостки КНС Центр
	Шт.
	1
	300000
	300
	Маркевич В.И.
Гарбузов А.Н.
	АВБ водоотведения
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	145
	Устройство ливневой дренажной системы  КНС Центр
	М.
	100
	2000
	200
	Маркевич В.И.
Гарбузов А.Н.
	АВБ водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	146
	Замена тали электрической насосного отделения на КНС Центр
	Шт.
	1
	95000
	95
	Маркевич В.И.

	АВБ водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	147
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, замена светильников на светодиодные, монтаж линий, замена датчиков уровней воды
	Шт.
	4
	1500
	6
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	Наружные сети водотведения

	148
	Гидравлическая промывка самотечной фекальной канализации п.Власиха
	м
	1000
	800
	800
	Подрядная организация
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	

	149
	Ремонт и обслуживание канализационных колодцев
	Ед.
	40
	3000
	120
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	150
	Замена участка сетей водоотведения от К-101 до К-17(ул. Солнечная, д.7)
	П.м.
	32,5
	
	175,016
	Подрядная организация
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	151
	Замена участка сетей водоотведения от К-39 до К-31 (ул.Заозерная, д.13)
	П.м
	28
	
	196,878
	Подрядная организация
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	111856,46
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



