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ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» октября 2025 г. № 600 - адм
п. Власиха

	О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Культура и туризм»




В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 23.12.2022 № 616-адм «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Власиха Московской области, реализация которых планируется с 2023 года», в целях обеспечения эффективного социально–экономического развития городского округа Власиха Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Муниципальную программу городского округа Власиха Московской области «Культура и туризм», утвержденную постановлением администрации городского округа Власиха Московской области от 26.12.2022 № 622-адм изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.	Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании (vestnik-vlasiha.ru) и разместить на официальном сайте городского округа Власиха Московской области.
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области А.А. Шкуренко.



Глава городского округа Власиха
Московской области                                                                                               Г.В. Потапчук
22


                                                                                                                                                        Приложение к постановлению 
администрации городского округа
	Власиха Московской области  
от «08» октября 2025 г.№ 600-адм

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
городского округа Власиха Московской области
от 26.12.2022 № 622-адм



Муниципальная программа городского округа Власиха Московской области
«Культура и туризм»
(далее – муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы.

	Координатор муниципальной программы
	Заместитель главы городского округа Власиха Московской области – Шкуренко А.А.

	Муниципальный заказчик программы
	Администрация городского округа Власиха Московской области 

	Цели муниципальной программы
	Повышение качества жизни населения городского округа Власиха Московской области путем развития услуг в сфере культуры, туризма, и архивного дела, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа Власиха Московской области

	Перечень подпрограмм
	Муниципальные заказчики подпрограмм

	3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела»
	Администрация городского округа Власиха Московской области 

	4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»
	Администрация городского округа Власиха Московской области 

	5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
	Администрация городского округа Власиха Московской области 

	6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры»
	Администрация городского округа Власиха Московской области 

	8. Подпрограмма VIII  «Обеспечивающая подпрограмма»
	Администрация городского округа Власиха Московской области 

	Краткая характеристика подпрограмм
	3. Подпрограмма III «Развитие библиотечного дела» направлена на организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками, комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Московской области. Подпрограмма содержит ряд мероприятий, способствующих увеличению роста числа посетителей библиотек Московской области 

	
	4. Подпрограмма IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» направлена на обеспечение функций муниципальных культурно – досуговых учреждений городского округа Власиха Московской области, проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий, творческих проектов муниципального значения в сфере культуры

	
	5. Подпрограмма V «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» направлена на модернизацию материально-технической базы учреждений культуры для создания комфортных условий развития народного творчества, творческой самореализации граждан и предоставления услуг населению в сфере культуры. Также будут реализованы мероприятия, направленные на создание доступной среды на объектах организаций культуры для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях получения услуг в сфере культуры. 

	
	6. Подпрограмма VI «Развитие образования в сфере культуры». Реализации прав граждан на получение дополнительного образования, обеспечение мер социальной поддержки обучающихся в подведомственных образовательных организациях, укрепление материально-технической базы образовательных организаций сферы культуры.

	
	8. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма». Обеспечение эффективного выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма.

	Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам реализации программы, тыс. руб.:
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год 

	Средства бюджета Московской области
	17 937,56
	3 070,53
	8 094,07
	6 358,78
	339,68
	74,50

	Средства федерального бюджета
	11 503,25
	88,50
	80,74
	11 181,15
	78,36
	74,50

	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	590 674,45
	77 362,96
	128 967,39
	148 634,81
	121 669,50
	114 039,79

	Внебюджетные источники
	49 784,08
	3 200,80
	9 531,90
	13 032,60
	12 009,39
	12 009,39

	Всего, в том числе по годам
	669 899,35
	83 722,79
	146 674,10
	179 207,34
	134 096,93
	126 198,18



Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей 

Культура положительно влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан, занятых в сфере материального производства.
Муниципальная программа разработана для удовлетворения социальных и культурных потребностей населения городского округа Власиха Московской области, просвещения населения в области культуры и искусства, повышения культурного и интеллектуального уровня жителей городского округа Власиха Московской области.
В городском округе Власиха создан и сохраняется достаточно высокий культурный потенциал. Учреждения культуры занимаются организацией культурного досуга населения, осуществляют процесс художественно-эстетического образования, формируют средствами культуры и искусства нравственных и духовных ценностей, воспитывают у населения чувства национальной гордости, гражданственности и патриотизма.
 В настоящее время в городском округе Власиха работают 3 учреждения культуры: Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека-информационный центр «Компас», муниципальное учреждение дополнительного образования детская школа искусств «Гармония».
Ежегодно проводятся около 40 культурно-массовых мероприятий различного уровня, посещает которые более 20 тыс. жителей в год. Также на территории городского округа Власиха проводиться акции «ПАМЯТЬ», посвященных дням воинской славы и памятным датам России. 
В МУДО ДШИ «Гармонии» обучаются около 700 человек. В школе действуют художественное, музыкально-теоретическое, вокальное, театральное отделения. Во всех объединениях у детей есть возможность заниматься бесплатно.
За последние годы в сфере культуры был принят ряд мер, проведены мероприятия, направленные на сохранение и дальнейшее развитие культуры городского округа Власиха. В муниципальных учреждениях культуры проводились капитальные и текущие ремонты помещений и инженерно-технических коммуникаций.
Перед отраслью культуры городского округа Власиха Московской области стоит ряд проблем, которые создают негативные тенденции в ее развитии, увеличении разрыва между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения.
В рамках идеологии современного информационного общества библиотеки являются одним из ключевых звеньев в обеспечении реализации конституционных прав граждан на информацию и доступ к культурным ценностям. В связи с этим роль библиотек как информационных центров и центров культурной жизни становится все более актуальной.
Важно, что реализация данной муниципальной программы позволит сохранить единое культурное и информационное пространство, позволит выровнять доступ различных групп граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам на территории городского округа Власиха Московской области.
Процесс развития культуры на территории городского округа Власиха Московской области требует комплексного и системного подхода. В этой связи разработка муниципальной программы на последующие годы является оптимальным решением проблемы в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования. 
Деятельность сферы культуры должна быть направлена на обеспечение широкого доступа граждан к культурным ценностям, знаниям и информации.
Принятие муниципальной программы позволит продолжить реализацию поставленных целей и задач культурного развития, планировать и контролировать их выполнение с учётом современной социокультурной ситуации городского округа Власиха Московской области.
Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения городского округа Власиха Московской области путем развития услуг в сфере культуры, формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа Власиха Московской области.

Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы
 с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере

Приведенная выше характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере культуры определяют новую стратегию развития данной сферы городского округа Власиха.
По каждому направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при проведении которых необходимо учитывать возможные организационные, кадровые, финансовые и экономические риски. Важнейшими условиями успешной реализации программы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. Организационные риски связаны с ошибками в управлении реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению межведомственных задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы. Мерами по управлению организационными рисками являются мониторинг реализации муниципальной программы, закрепленная персональная ответственность за достижение непосредственных и конечных результатов муниципальной программы.
Кадровые риски связаны с недостатком квалифицированных кадров в сфере культуры. Меры по управлению рисков: подготовка и переподготовка кадров, увеличение оплаты труда и социальных гарантий. Наибольшее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать реализация экономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. Экономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в реализации программы.
В рамках муниципальной программы отсутствует возможность управления экономическими и финансовыми рисками, возможен лишь оперативный учет последствий их проявления. В рамках муниципальной программы минимизация финансовых рисков возможна на основе: регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; финансового контроля; привлечение средств из внебюджетных источников; финансовые и организационные усилия. 

Целевые показатели муниципальной программы городского округа Власиха Московской области «Культура и туризм»:

	№ 
п/п
	Наименование целевых показателей
	Тип показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 

	Планируемое значение по годам реализации
	Ответственный за достижение показателя
	Номер и название мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

	3.1
	Макропоказатель подпрограммы. 
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
	Отраслевой показатель
	человек
	37 000
	37 370
	44051
	44491
	44936
	45385
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас»
	3, 01.01
3, 01.02
3, 01.03
3, 01.04
3, 02.01
3, 02.03
3, 02.04


	3.2
	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)
	Отраслевой показатель
	процент
	142,70
	144,00
	145,00
	146,00
	147,00
	148,00
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас»
	3, 01.01
3, 01.02
3, 01.03
3, 02.01
3, 02.03
3, 02.04



	3.3
	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту
	Отраслевой показатель
	единица
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас»
	3, Я5.01

	4
	Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

	4.1
	Число посещений мероприятий организаций культуры (приоритетный на 2024 год)
	Отраслевой показатель
	тыс. единиц
	81,235
	81,235
	96,539
	96,674
	98,614
	100,594
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас», МУК «Дворец культуры»
	4, 04.01
4, 05.02
4, 05.04
4, 07.01
4, 07.02
8, 01.02

	5
	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

	5.1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры
	Региональный проект 
«Культурная среда Подмосковья»
	единица
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам
	5, 01.01

	5.2
	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области
	Отраслевой показатель
	процент
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам
	5, 01.01

	6
	Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры»

	6.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры 
	Отраслевой показатель
	процент
	24
	29,4
	10
	10
	10
	10
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МУДО ДШИ «Гармония»
	6, 01.01
6, 03.01
6, 03.02 
6, 04.01
6, 05.01
6, 05.02
6, 05.03

	6.2
	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств
	Отраслевой показатель
	процент
	4
	4
	18,5
	50
	50
	50
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МУДО ДШИ «Гармония»
	6, 01.01
6, 03.01
6, 03.02 
6, 04.01
6, 05.01
6, 05.02
6, 05.03



Перечень мероприятий муниципальной программы:
Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»

	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	Ответственный за         
выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Основное мероприятие 01
Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Московской области
	
	Итого
	72 460,41
	12 774,14
	14 327,63
	15 749,72
	15 547,73
	14 061,19
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 817,00
	1 540,33
	63,44
	66,40
	72,33
	74,50
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	403,25
	88,50
	80,74
	81,15
	78,36
	74,50
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области 
	69 996,94
	11 145,32
	14 183,45
	15 358,95
	15 397,04
	13 912,18
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	243,22
	-
	-
	243,22
	-
	-
	

	1.1
	Мероприятие 01.01 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки
	2023-2027
	Итого
	67 248,34
	11 137,00
	14 173,10
	14 141,56
	13 898,34
	13 898,34
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	67 005,12
	11 137,00
	14 173,10
	13 898,34
	13 898,34
	13 898,34
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	243,22
	-
	-
	243,22
	-
	-
	

	
	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки, процент
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025
год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	100
	-
	100
	100
	25
	50
	75
	100
	100
	100
	

	1.2
	Мероприятие 01.02.
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального образования
	2025 - 2027
	Итого
	2 931,60
	-
	-
	1 446,90
	1 484,70
	-
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	2 931,60
	-
	-
	1 446,90
	1 484,70
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, ед.
	х
	х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	1
	1
	-
	

	1.3
	Мероприятие 01.03
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)
	2023-2027
	Итого
	809,67
	 166,34
	154,53
	161,26
	164,69
	162,85
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	346,20
	69,53 
	63,44
	66,40
	72,33
	74,50
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	403,25
	 88,50
	80,74
	81,15
	78,36
	74,50
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	60,22
	8,32 
	10,35
	13,71
	14,00
	13,84
	

	
	
	
	Внебюджетные 
средства
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд, (ед.)
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год  
	Итого 2025 год  
	В том числе:
	2026 год 
	2027 год 
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	1
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	

	1.4
	Мероприятие 01.04
Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
	2023-2024
	Итого
	1 470,80
	 1 470,80
	-
	-
	-
	-
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 470,80
	1 470,80
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные 
средства
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области, процент
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год  
	Итого 2025 год  
	В том числе:
	2026 год 
	2027 год 
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	104,63
	104,63
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.
















	Основное мероприятие 02.
Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных библиотек Московской области
	
	Итого
	7 990,55
	-
	-
	7 990,55
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области 
	7 990,55
	-
	-
	7 990,55
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1












	Мероприятие 02.01 Модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек
	2025
	Итого
	3 047,19
	-
	-
	3 047,19

	-
	-
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 047,19
	-
	-
	3 047,19

	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек, ед.
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025
год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	

	2.3




















	Мероприятие 02.03 
Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных библиотеках






	2025-2027













	Итого
	832,32
	-
	-
	832,32
	-
	-
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (иные цели)










	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	832,32
	-
	-
	832,32
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Муниципальные библиотеки Московской области, выполнившие работы по обеспечению пожарной безопасности, ед. (ежегодно)
	х
	х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого
2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	

	2.4
	Мероприятие 02.04 Проведение текущего ремонта муниципальных библиотек
	2025
	Итого
	4 111,05
	-
	-
	4 111,05
	-
	-
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	4 111,05

	-
	-
	4 111,05

	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Проведены работы по текущему ремонту муниципальных библиотеках Московской области, ед.
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025
год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	

	4
	Основное мероприятие Я5. Федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

	
	Итого
	15 000,00
	-
	-
	15 000,00
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	3 900,00
	-
	-
	3 900,00
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	11 100,00
	-
	-
	11 100,00
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	4.1
	Мероприятие Я5.01 Создание модельных муниципальных библиотек
	2025
	Итого
	15 000,00
	-
	-
	15 000,00
	-
	-
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области 
	3 900,00
	-
	-
	3 900,00
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	11 100,00
	-
	-
	11 100,00
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, ед.
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025
год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	



Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»

	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за         
выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	4.
	Основное мероприятие 04
Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений
	
	Итого
	284 345,05
	48 432,20
	55 025,19
	61 008,91
	60 739,38
	59 139,38
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	259 368,77
	45 832,20
	50 374,17
	55 100,49
	54 830,96
	53 230,96
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	24 976,28
	2 600,00
	4 651,02
	5 908,42
	5 908,42
	5 908,42
	

	4.1
	Мероприятие 04.01
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые учреждения
	2023-2027
	Итого
	284 345,05
	48 432,20
	55 025,19
	61 008,91
	60 739,38
	59 139,38
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас», МУК «Дворец культуры» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	259 368,77
	45 832,20
	50 374,17
	55 100,49
	54 830,96
	53 230,96
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	24 976,28
	2 600,00
	4 651,02
	5 908,42
	5 908,42
	5 908,42
	

	
	Количество культурно-досуговых учреждений, единица
	х
	х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	5.
	Основное мероприятие 05
Модернизация (развитие) материально-технической базы, проведение текущего ремонта муниципальных театрально-концертных и культурно-досуговых учреждений
	
	Итого
	10 289,52
	815,44
	6 232,74
	3 241,34
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	10 289,52
	815,44
	6 232,74
	3 241,34
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.2
	Мероприятие 05.02 
Модернизация (развитие) материально-технической базы культурно-досуговых учреждений культуры
	2023-2027
	Итого
	3 147,79
	815,44
	2 332,35
	-
	-
	-
	МУК «Дворец культуры», МБУК Компас (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 147,79
	815,44
	2 332,35
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных учреждения культуры, единица
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год  
	Итого
 2025 год  
	В том числе:
	2026 год 
	2027 год 
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	2
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.4

























	Мероприятие 05.04 
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры
	2023-2024
	Итого
	3 900,39
	-
	3 900,39
	-
	-
	-
	МУК «Дворец культуры» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 900,39
	-
	3 900,39
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры, единица 

	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год  
	Итого
 2025 год  
	В том числе:
	2026 год 
	2027 год 
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	0
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.9
	Мероприятие 05.09
Проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений культуры
	
	Итого
	3 241,34
	-
	-
	3 241,34
	-
	-
	МУК «Дворец культуры»

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	3 241,34
	-
	-
	3 241,34
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1. 
Проведен текущий ремонт муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры, ед.

	х
	
	Всего 
	2023 год
	2024 год  
	Итого
 2025 год  
	В том числе:
	2026 год 
	2027 год 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	7.
	Основное мероприятие 07
Обеспечение функций муниципальных учреждений культуры Московской области
	
	Итого
	7 386,96
	 1 530,20
	4 520,03
	1 069,38
	267,35
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	7 386,96
	1 530,20
	4 520,03
	1 069,38
	267,35
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	 -
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.1
	Мероприятие 07.01
Сохранение достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры
	2024
	Итого
	5 248,20
	 1 530,20
	3 718,00
	-
	-
	
	МУК «Дворец культуры», МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	5 248,20
	1 530,20
	3 718,00
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Внебюджетные 
средства
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области, процент
	х
	х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	119,46
	104,63
	119,46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.2
	Мероприятие 07.02
Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных культурно-досуговых учреждений в Московской области с высоким уровнем достижений работы в сфере культуры 
	2023-2027
	Итого
	2 138,76
	 -
	802,03
	1 069,38
	267,35
	-
	МУК «Дворец культуры» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 138,76
	 -
	802,03
	1 069,38
	267,35
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	Доля работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым предусмотрены стимулирующие выплаты, процент
	х
	х
	Всего
	2023
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	100
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	



Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирова-
ния
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за         
выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Основное мероприятие 01. Создание доступной среды
	
	Итого
	346,79
	346,79
	-
	-
	-
	- 
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	- 
	- 
	 -
	-
	- 
	 -
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	- 
	- 
	
	 -
	- 
	- 
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 346,79
	346,79
	-
	-
	-
	- 
	

	
	
	
	Внебюджетные средства

	-
	-
	-
	- 
	-
	-
	

	1.1
	Мероприятие 01.01. 
Создание доступной среды в муниципальных учреждениях культуры
	2023-2027
	Итого
	346,79
	346,79
	-
	-
	-
	- 
	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта, социальной поддержке населения управления по социальным вопросам, МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (субсидия на иные цели), МУК «Дворец культуры» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	- 
	 -
	- 
	-
	-
	- 
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	- 
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	 346,79
	346,79
	-
	-
	-
	- 
	

	
	
	
	Внебюджетные средства

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры, единица
	х
	х
	Всего
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	




Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Развитие образования в сфере культуры»

	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за         
выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Основное мероприятие 01
Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
	
	Итого
	234 811,28
	10 125,20
	53 287,26
	62 560,76
	55 840,44
	52 997,61
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	210 246,70
	9 524,40
	48 406,38
	55 679,80
	49 739,48
	46 896,65
	

	
	
	
	Внебюджетные средства

	24 564,58
	600,80
	4 880,88
	6 880,97
	6 100,97
	6 100,97
	

	1.1
	Мероприятие 01.01 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры

	2023-2027
	Итого
	234 811,28
	10 125,20
	53 287,26
	62 560,76
	55 840,44
	52 997,61
	МУДО ДШИ «Гармония» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	210 246,70
	9 524,40
	48 406,38
	55 679,80
	49 739,48
	46 896,65
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	24 564,58
	600,80
	4 880,88
	6 880,97
	6 100,97
	6 100,97
	

	
	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры, процент
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 квартал
	1 полугодие
	9 месяцев
	12 месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	100
	100
	100
	100
	25
	50
	60
	100
	100
	100
	

	2
	Основное мероприятие 03
Обеспечение современных условий организации образовательного и учебно-производственного процесса
	
	Итого
	1 374,25
	770,46
	603,79
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 374,25
	770,46
	603,79
	
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.1
	Мероприятие 03.01. Модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры
	2023-2027
	Итого
	395,99
	-
	395,99
	-
	-
	-
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	395,99
	-
	395,99
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры, единица
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2025 год	
		
	2026 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2
	Мероприятие 03.02
Проведение капитального ремонта, текущего ремонта организаций дополнительного образования сферы культуры
	2023-2024
	Итого
	978,26
	770,46
	207,80
	-
	-
	-
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	978,26
	770,46
	207,80
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры, (ед.)
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год

	В том числе:
	2026 год

	2027 год

	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Основное мероприятие 04. Обеспечение пожарной безопасности и создание доступной среды
	
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.1

	Мероприятие 04.01.
Выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры
	2023-2027
	Итого
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Завершены работы по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры, ед.
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Основное мероприятие 05
Финансовое обеспечение организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области
	
	Итого
	4 833,60
	-
	3 510,60
	1 323,00
	-
	
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	4 833,60
	-
	3 510,60
	1 323,00
	-
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	5.1
	Мероприятие 05.01
Финансовое обеспечение стимулирующих выплат работникам организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области с высоким уровнем достижений работы педагогического коллектива по дополнительному образованию в сфере культуры
	2024 - 2027
	Итого
	2 149,60
	-
	2 149,60
	-
	-
	
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	2 149,60
	-
	2 149,60
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Доля работников организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области (руководители и педагогические работники), которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности указанной категории работников организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области, которым предусмотрены стимулирующие выплаты, процент
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	100
	-











	
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.2
	Мероприятие 05.02. Финансовое обеспечение выплат преподавателям в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры 

	2025 - 2027
	Итого
	1 171,80
	-
	-
	1 171,80
	-
	
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 171,80
	-
	-
	1 171,80
	-
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Результат 1. Доля преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры, которым произведены выплаты в общей численности указанной категории преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры, которым предусмотрены выплаты, процент

	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	
Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	100
	-











	
	-
	100
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	

	5.3
	Мероприятие 05.03
Сохранение достигнутого уровня заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры 
	2023-2024

	Итого
	1 361,00
	-
	1 361,00
	-
	-
	
	МУДО ДШИ «Гармония» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	1 361,00
	-
	1 361,00
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы учителей в Московской области, процент
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	114,93
	-










	
	114,93
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.4
	Мероприятие 05.04 Предоставление детям отдельных категорий граждан права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам в области искусств, реализуемым на основе договоров об оказании платных образовательных услуг в муниципальных организациях дополнительного образования детей
	2025-2026

	Итого
	151,20
	-
	-
	151,20
	-
	
	МУДО ДШИ «Гармония» 

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	151,20
	-
	-
	151,20
	-
	
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных организациях дополнительного образования сферы культуры в Московской области, чел.
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	6
	-










	
	-
	6
	-
	-
	6
	6
	-
	-
	



Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечивающая подпрограмма»

	
№ п/п
	Мероприятие подпрограммы
	Сроки 
исполнения, годы
	Источник 
финансирования
	Всего (тыс.руб.)
	Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
	Ответственный за выполнение мероприятия

	
	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	

	1
	Основное мероприятие 01.
Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления
	
	Итого
	31 060,93
	8 928,36
	9 166,86
	11 263,68
	1 702,03
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	31 060,93
	8 928,36
	9 166,86
	11 263,68
	1 702,03
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства
	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	1.2
	Мероприятие 01.02. Мероприятия в сфере культуры
	2023-2027
	Итого
	31 060,93
	8 928,36
	9 166,86
	11 263,68
	1 702,03
	-
	МБУК «Библиотека – информационный центр «Компас» (субсидия на иные цели)
МУК «Дворец культуры» (субсидия на иные цели)

	
	
	
	Средства бюджета Московской области
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства федерального бюджета
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	31 060,93
	8 928,36
	9 166,86
	11 263,68
	1 702,03
	-
	

	
	
	
	Внебюджетные средства

	-
	-
	
	-
	-
	-
	

	
	Число проведенных мероприятий, в сфере культуры (единица)
	х
	х
	Всего 
	2023 год
	Итого 2024 год
	Итого 2025 год
	В том числе:
	2026 год
	2027 год
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	1 
квартал
	1 
полугодие
	9 
месяцев
	12 
месяцев
	
	
	

	
	
	
	
	180
	36
	36
	36
	9
	18
	27
	36
	36
	36
	




Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Порядок расчета
	Источник данных
	Периодичность представления

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Подпрограмма 3 «Развитие библиотечного дела»

	1
	Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области
	человек
	Число пользователей библиотек
	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»
	Годовая

	2
	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек)
	процент
	Б =Бт.г/Б2017*100, где:
Б – количество посещений библиотек по отношению к 2017 году;
Бт.г. – количество посещений библиотек в текущем году, ед.;
Б2017 – количество посещений библиотек в 2017 году, ед.
	Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 № 713
	Годовая

	3
	Количество переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту



	единица
	Количество переоснащенных библиотек
	Определяется ОМСУ
	Годовая

	
	Подпрограмма 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии» 

	1
	Число посещений мероприятий организаций культуры (приоритетный на 2024 год)
	тыс. ед.
	В соответствии с методикой, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
[bookmark: dst100283]I(t) = A(t) + B(t) + C(t) + D(t) + E(t) + F(t) + G(t) + H(t) + J(t) + K(t) + L(t) + M(t) + N(t), где:
[bookmark: dst100284]I(t) - суммарное число посещений культурных мероприятий;
[bookmark: dst100285]A(t) - число посещений библиотек;
[bookmark: dst100286]B(t) - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа и иных организаций;
[bookmark: dst100287]C(t) - число посещений музеев;
[bookmark: dst100288]D(t) - число посещений театров;
[bookmark: dst100289]E(t) - число посещений парков культуры и отдыха;
[bookmark: dst100290]F(t) - число посещений концертных организаций и самостоятельных коллективов;
[bookmark: dst100291]G(t) - число посещений цирков;
[bookmark: dst100292]H(t) - число посещений зоопарков;
[bookmark: dst100293]J(t) - число посещений кинотеатров;
[bookmark: dst100294]K(t) - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры, которое определяется по данным счетчика «Цифровая культура» (Единое информационное пространство в сфере культуры). В разрезе субъекта Российской Федерации учитывается число обращений к цифровым ресурсам данного субъекта;
[bookmark: dst100295]L(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств;
[bookmark: dst100296]M(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых профессиональными образовательными организациями;
[bookmark: dst100297]N(t) - число посещений культурных мероприятий, проводимых образовательными организациями высшего образования;
[bookmark: dst100298]t - отчетный период
	Источниками информации служат данные организаций, подтвержденные отчетами билетно-кассовых систем, бухгалтерии, данными общедоступных интернет-сервисов, сводные данные Министерства культуры Московской области, Министерства образования Московской области, Министерства благоустройства Московской области, иных государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, курирующих деятельность организаций (учреждений), которые проводят культурные мероприятия, в том числе:
[bookmark: dst100300]АИС «Статистическая отчетность отрасли» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;
[bookmark: dst100301]АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - автоматизированная информационная система Министерства культуры Российской Федерации;
[bookmark: dst100302]ЕАИС - единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах Министерства культуры Российской Федерации;
[bookmark: dst100303]ЕГИС «Информационно-аналитическая система» - единая государственная информационная система Министерства просвещения Российской Федерации;
[bookmark: dst100304]ИАС «Мониторинг» - информационная аналитическая система Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
	Квартальная

	
	Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

	1
	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры 
	единица
	Δ М+ Δ КДУ + Δ ЦКР = расчет показателя за отчетный год, где:
Δ М - количество объектов музейного типа, отремонтированных в отчетном году;
Δ КДУ - количество объектов культурно-досуговых учреждений, отремонтированных в отчетном году;
Δ ЦКР - количество центров культурного развития, отремонтированных в отчетном году
	Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 19.04.2019 № Р-655
	Годовой 

	2
	Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области
	процент
	Показатель рассчитывается по формуле: 
Ддо = Nипо/ Nоко*100%, где: 
Ддо - доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области; 
Nипо - количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры; 
Nоко - общее количество приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры в Московской области 
	Реестр приоритетных объектов в сфере культуры и дополнительного образования сферы культуры, а также результаты проведенной паспортизации объектов культуры в Московской области 
	Годовой

	Подпрограмма 6 «Развитие образования в сфере культуры»

	1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры 
	процент
	Дд = Кддо/ Кд х 100, где:
Дд - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры 
Кддо – количество детей, охваченных дополнительным образованием сферы культуры
Кд  - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»
	Годовой

	2
	Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств
	процент
	Ддпп = Кдпп/ Кддо х 100, где:
Ддпп - доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств 
Кдпп – количество детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств
Кддо – количество детей, обучающихся в детских школах искусств по видам искусств за счет бюджетных средств 
	Форма федерального статистического наблюдения № 1-ДШИ «Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств»
	Годовой


 

Значения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы

	№ п/п
	№ подпрограммы 
	№ основного мероприятия
	№ мероприятия
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Порядок определения значений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	03

	01

	01

	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных учреждений - библиотеки
	процент
	D = , где

D – доля достижения показателя;
 - фактический объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);
 – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);
 n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием.
Отчеты о выполнении муниципальных заданий 

	2
	03
	01
	02
	Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд
	единица
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области)

	3
	03
	01
	03
	Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд
	единица
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области)

	4
	03

	01

	04

	Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области
	процент
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области).

	5
	03
	02
	01
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных библиотек
	единица
	Количество муниципальных библиотек, в которых проведена модернизация (развитие) материально-технической базы

	6
	03
	02
	03
	Муниципальные библиотеки Московской области, выполнившие работы по обеспечению пожарной безопасности
	единица
	Количество муниципальных библиотек, в которых выполнены работы по обеспечению пожарной безопасности

	7
	03
	02
	04
	Проведены работы по текущему ремонту муниципальных библиотеках Московской области
	единица
	Количество муниципальных библиотек, в которых проведен текущий ремонт

	8
	03
	Я5
	01
	Созданы модельные муниципальные библиотеки		
	единица
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области)

	9
	04
	04
	01
	Количество культурно-досуговых учреждений
	единица
	Количество культурно-досуговых учреждений

	10
	04
	05
	02
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы муниципальных учреждения культуры
	единица
	Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в которых проведена модернизация (развитие) материально-технической базы

	11
	04
	05
	04
	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры
	единица
	Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность сферы культуры, в которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт и благоустройство территорий

	12
	04
	05
	09
	Проведен текущий ремонт муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры
	единица
	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений культуры, в которых проведен текущий ремонт

	13
	04
	07
	01
	Достигнуто соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Московской области
	процент
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области).

	14
	04
	07
	02
	Доля работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности работников муниципальных культурно-досуговых учреждений, которым предусмотрены стимулирующие выплаты
	процент
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области)

	15
	05
	01
	01
	Оборудованы в соответствии с требованиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекты организаций культуры
	единица
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Московской области)

	16
	06
	01
	01
	Доля достижения показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (работ) от установленных показателей муниципального задания, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), для муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры
	процент
	D = , где

D – доля достижения показателя;
 - фактический объем муниципального задания по i-ой муниципальной услуге (работе);
 – утвержденный объем муниципального задания по i -ой муниципальной услуге (работе);
 n – общее количество услуг (работ) установленных муниципальным заданием.
Отчеты о выполнении муниципальных заданий 

	17
	06
	03
	01
	Проведена модернизация (развитие) материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы культуры
	единица
	Количество модернизированных муниципальных объектов организаций дополнительного образования сферы культуры 

	18
	06
	03
	02
	Проведен капитальный ремонт, текущий ремонт в организациях дополнительного образования сферы культуры 
	единица
	Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность дополнительного образования сферы культуры, в которых проведен капитальный ремонт, текущий ремонт

	19
	06
	04
	01
	Завершены работы по обеспечению пожарной безопасности в организациях дополнительного образования сферы культуры
	единица
	Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность дополнительного образования сферы культуры, в которых проведены работы по обеспечению пожарной безопасности

	20
	06
	05
	01
	Доля работников организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области (руководители и педагогические работники), которым произведены стимулирующие выплаты, в общей численности указанной категории работников организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области, которым предусмотрены стимулирующие выплаты
	процент
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области).

	21
	06
	05
	02
	Доля преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры, которым произведены выплаты в общей численности указанной категории преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования сферы культуры, которым предусмотрены выплаты
	процент
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области).

	22
	06
	05
	03
	Достигнуто соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования сферы культуры без учета внешних совместителей и среднемесячной начисленной заработной платы учителей в Московской области
	процент
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии (форма установлена соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области).

	23
	06
	05
	04
	Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных организациях дополнительного образования сферы культуры в Московской области
	человек
	Количество детей отдельных категорий граждан, реализовавших права бесплатного посещения занятий по дополнительным образовательным программам, реализуемым на платной основе в муниципальных организациях дополнительного образования сферы культуры

	24
	08
	01
	02
	Число проведенных мероприятий, в сфере культуры 
	единица
	Количество проведенных мероприятий в сфере культуры



Адресный перечень объектов
текущего ремонта муниципальной собственности
     финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.4. Проведение капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройство территорий культурно-досуговых учреждений культуры
              подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»         
муниципальной программы «Культура и туризм»

    Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Власиха Московской области
    Ответственный за выполнение мероприятия: МУК «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области

	N п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Вид работ
	Сроки проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Ремонт фасадов и оконных приямков
	Московская область, пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9
	Текущий ремонт
	09.2024 – 11.2024
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 506,42
	0,00
	1 506,42
	0,00

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Итого
	X
	X
	1 506,42
	0,00
	1 506,42
	0,00

	2.
	Текущий ремонт паркетного пола
	Московская область, пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9
	Текущий ремонт
	10.2024 – 11.2024
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	796,00
	0,00
	796,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Итого
	Х
	X
	796,00
	0,00
	796,00
	0,00

	3.
	Ремонт насосной и замена труб
	Московская область, пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9
	Текущий ремонт
	11.2024
	Средства бюджета Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	1 597,97
	0,00
	1 597,97
	0,00

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Итого
	Х
	X
	1 597,97
	0,00
	1 597,97
	0,00



Адресный перечень объектов
муниципальной собственности
     финансирование которых предусмотрено мероприятием Я5.01 Создание модельных муниципальных библиотек
              подпрограммы 3 «Развитие библиотечного дела»
муниципальной программы «Культура и туризм»

    Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Власиха Московской области
    Ответственный за выполнение мероприятия: Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Власиха Московской области «Библиотека-информационный центр «Компас»
	N п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Вид работ
	Сроки проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека-информационный центр «Компас» городского округа Власиха Московской области
	Московская область, пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9
	
	01.2025-10.2025
	Средства бюджета Московской области
	3 900,00
	3 900,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	11 100,00
	11 100,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Итого
	X
	X
	15 000,00
	15 000,00
	0,00
	0,00




Адресный перечень объектов
текущего ремонта муниципальной собственности
     финансирование которых предусмотрено мероприятием 
5.9. Проведение текущего ремонта культурно-досуговых учреждений культуры
              подпрограммы 4 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»         
муниципальной программы «Культура и туризм»
    Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Власиха Московской области
    Ответственный за выполнение мероприятия: МУК «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области

	N п/п
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Вид работ
	Сроки проведения работ
	Источники финансирования
	Финансирование, тыс. рублей

	
	
	
	
	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	МУК «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области
	Московская область, пос. Власиха, ул. Маршала Жукова, д. 9
	Текущий ремонт фасада и водосточной системы
	08.2025-10.2025
	Средства бюджета Московской области
	3 241,34
	3 241,34
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства федерального бюджета 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Средства бюджета городского округа Власиха Московской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Итого
	X
	X
	3 241,34
	3 241,34
	0,00
	0,00



