АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» апреля 2026 г. № 187-адм
п. Власиха

	Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке теплоснабжающей и теплосетевой организации, объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Власиха Московской области к отопительному периоду 2026–2027 гг.
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
(ред. от 20.03.2025) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 2234 от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», распоряжением Правительства Московской области №158-РП от 19.03.2026 «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду 2026/2027 годов» в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Власиха Московской области в осенне-зимний период 2026-2027 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по подготовке теплоснабжающей и теплосетевой организации, объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Власиха Московской области к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании Вести Власихи - vestnik-vlasiha.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области Синелобова Алексея Валерьевича.
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И.о. главы городского округа Власиха 

Московской области                                                                                               К.И. Савченко
	 
	Приложение

Утвержден
постановлением
администрации городского округа Власиха
Московской области
от «14» апреля 2026 № 187-адм





КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Власиха Московской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(руб.) 
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1
	Составление и согласование графиков готовности жилищного фонда в городском округе Власиха Московской области
	Шт.
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Комиссионный контроль за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства Председатель и члены Комиссии
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	3
	Проведение заседаний постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Власиха к отопительному периоду 2026-2027 годов.
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики управления ЖКХ и строительства МУП «Благоустройство и развитие»
МБУ «ЖКХ и благоустройство»
АО «Оборонэнерго»
Организации социальной сферы
Потребители
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	+
	+
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка и представление паспортов готовности жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, организаций и предприятий независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	5
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций (ПЛАС) в сфере теплоснабжения в городском округе Власиха Московской области»
	Шт.
	1
	
	
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «О подготовке городского округа Власиха Московской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.»
	Шт. 
	1
	
	
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «Об утверждении регламента взаимодействия постоянно действующего штаба по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, независимо от их форм собственности, к осенне-зимнему периоду и проведению отопительного периода с ресурсоснабжающей организацией, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде на территории городского округа Власиха»

	Шт.
	1
	
	
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «Об окончании отопительного сезона 2025-2026 гг.»
	Шт.
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «О начале отопительного сезона 2026-2027 годов»
	Шт.
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	10
	Проведение ежегодного обследования с подготовкой нормативно обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем (постоянно в соответствии с нормативными и руководящими документами и правилами по охране труда).
	Ус. ед.
	-
	-
	-
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»

	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	1
	Осмотр зданий
	Шт.
	6
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства МБУ «ЖКХ и благоустройство» 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Замена вышедшего из строя и не подлежащего ремонту или восстановлению инженерного оборудования (агрегатов, узлов, приборов, блоков, деталей и т.п.)
	Шт.
	-
	-
	Оплачивается за счет Заказчика
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Профилактические и регламентные работы в соответствии с документацией (по графику ППР (планово-предупредительный ремонт) и ППО (планово-предупредительное обслуживание)
	
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:
Тепловые узлы: 
-устранение утечки теплоносителя;
- осмотр трубопроводов (еженедельно);
- замена манометров и термометров (в случае поломки);
- частичная замена открытых участков трубопроводов диаметром до 25 мм длиной до метра (в случае выхода из строя).
	
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ревизия ЗРА и КИП
	Ус. ед.
	
	-
	-
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:
Системы центрального отопления:
- устранение течей в трубопроводах и запорной арматуре.
- устранение аварийных ситуаций.
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:
Системы водоснабжения:
- устранение течей в трубопроводах и запорной арматуре.
- обслуживание фильтров (2 раза в год).
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:
Системы канализации:
 - устранение засоров канализации.
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ревизия ЗРА и КИП
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	





МУДО ДШИ «Гармония» городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1
	Сезонный осмотр
	Здание
	1
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	Комиссия 
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответственных лиц по подготовке к отопительному периоду
	Приказ
	1
	-
	-
	Директор Григорян Н.К
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка документации, в т.ч. паспорта готовности к отопительному сезону, а также обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем при необходимости
	Ус.ед.
	-
	-
	-
	Зам. директора по АХР 
	
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Составление актов в соответствии с выполненными работами
	Ус.ед.
	-
	-
	-
	Зам. директора по АХР.
	
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)

	
	
	
	3889,91
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	Выполнение работ по монтажу узла учета тепловой энергии внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)
	
	
	
	
1608,25
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

3
	Экспертиза и подписание актов выполненных работ
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	Комиссия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	Диагностика системы отопления
	
	
	
	
Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Промывка 
системы отопления
	Шт.
	1
	-
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена манометров и термометров
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Проведение гидравлического испытания системы отопления
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)
	
	
	
	707,9
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)
	
	
	
	583,76
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Экспертиза и подписание актов выполненных работ
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	комиссия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диагностика системы водоснабжения и водоотведения.
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Промывка системы водоснабжения и водоотведения 
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ревизия контрольно-измерительных приборов
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Подписание акта о выполненных работ.
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия поэтажных электрощитов, энергоустановок и устранение неполадок

	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»
 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Устранение недостатков в электроустановке по адресу: ул. Спортивная, д.26
	К-кс
	1
	117 187,50
	117 187,50
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подписание акта о выполненных работ
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1
	Проведение сезонного осмотра
	Ус.ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора Лешко Ю.И.
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Составление Актов в соответствии с выполненными работами
	
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Назначение ответственного сотрудника Приказом по учреждению
	
	
	-
	-
	Директор
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка документации в т.ч. паспорта готовности к отопительному сезону, а так же нормативно обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем при необходимости
	
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	1
	Осмотр здания
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель директора
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Диагностика и промывка систем отопления
	%
	100
	
	
	В рамках Контракта №254351-24 от 25.11.2024 г. по обслуживанию инженерных систем Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение гидравлического испытания системы отопления
	%
	100
	-
	-
	В рамках Контракта №254351-24 от 25.11.2024 г. по обслуживанию инженерных систем Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



МБУ ДО «Спортивная школа» городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей с составлением актов осмотров
	Ус.ед.
	2
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г. 
	
	+
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответственного за подготовку зданиия к отопительному периоду
	Приказ
	1
	
	
	Заместитель директора по АХЧ
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка документации, в т.ч. паспорт готовности к отопительному сезону
	Ус.ед.
	1
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей, запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	Усл.ед
	2
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов 
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Промывка, опресовка системы отопления
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Гидравлические испытания
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС,ГВС
	Ус.ед.
	
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Промывка, опресовка системы ХВС,ГВС
	
	
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка манометров и термометров  
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Приведение электросетевого хозяйства в состояние, соответствующее нормам, проведение замера изоляции сопротивления
	Ус.ед.
	2
	-
	-
	Зам. директора по АХЧ, электрик учреждения
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Перспектива»
городского округа Власиха Московской области. 
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	Здание №1 мкр. Школьный, д.10

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1.
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Заместитель директора, рабочий по комплексному обслуживанию, трудовые бригады
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведении обследования инженерных систем здания
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Подрядная организация ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка измерительных приборов ГВС
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий школы
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Проверка запорных систем водпровода, систем канализации и колодцев
	Усл. ед.
	
	
	
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Техник школы
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена люминисцентных ламп на светодиодные в классах и коридорах школы
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Техник школы
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение замеров слпротивления в электронишах и щитовых
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание №2 мкр. Школьный, д.8

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1.
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Заместитель директора, рабочий по комплексному обслуживанию зданий
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведении обследования инженерных систем здания
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Подрядная организация ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка приборов учета на ГВС
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Подрядная организация
	
	

	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Проверка запорных систем водопровода, системы канализации и колодцев
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Техник 
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение замеров сопротивления в электрониках и щитовых
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Подрядная организация
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание №3 ул. Заозерная, д.26

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1.
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Заместитель директора, рабочий по комплексному обслуживанию зданий
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведении обследования инженерных систем здания
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Подрядная организация ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка приборов учета на ГВС
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Подрядная организация
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Проверка запорных систем водопровода, системы канализации и колодцев
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Техник 
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение замеров сопротивления в электрониках и щитовых
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Подрядная организация
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. А.С. Попова 
городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	Корпус №1 мкр. Школьный д.1А 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	Усл. ед.
	2
	-
	-
	Зам директора по АХР
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	
	
	-
	-
	Зам директора по АХР
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Зам директора по АХР
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Зам директора по АХР
	Обслуживающая организация
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Проведение ревизии электрохозяйства, проведение замера изоляции сопротивления в электрощитовых
	
	1
	
	
	Зам директора по АХР
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус №2 мкр. Школьный д.11 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	Усл. ед.
	2
	-
	-
	Заведующий хозяйством
	 ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответвествен. за подготовку здания к отопительному сезону (Приказ по учреждению)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Приведение системы энергоснабжения в соответствие с нормативными документами, проведение замера изоляции сопротивления
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус №3 ул. Маршала Жукова д.17 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	
	2
	-
	-
	Заведующий хозяйством
	 ООО «ГЕК»
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответвествен. за подготовку здания к отопительному сезону (Приказ по учреждению)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Приведение системы энергоснабжения в соответствие с нормативными документами, проведение замера изоляции сопротивления
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

		
	Корпус № 4 ул. Солнечная д.23 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	
	2
	-
	-
	Заведующий хозяйством
	 ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответвествен. за подготовку здания к отопительному сезону (Приказ по учреждению)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Приведение системы энергоснабжения в соответствие с нормативными документами, проведение замера изоляции сопротивления
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	






Филиал № 3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Издание приказа о подготовке поликлиники  филиала п.Власиха, ул.Лесная, д.50 к осеннее-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники
	
	
+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание комиссии по проведению осмотра технического состояния систем тело, водо, электроснабжения и водоотведения объекта.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	
+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей объекта к осеннее-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сбор, анализ и подготовка актов испытания на плотность и прочность системы отопления, промывки оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок и другой документации, необходимой для получения паспорта готовности объекта к осеннее-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Получение паспорта готовности объекта к осеннее-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	
	
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения поликлиники филиала 

	1
	Проведение весеннего осмотра здания поликлиники
	здание
	7
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, Техник поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание тепловых сетей гвс
	
	
	-
	250
	ИП Лепортова Т.Н.
	
	
	
	
+
	

	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Обслуживание системы водоснабжения (устранение течей в зап.  арматуре, проверка фильтров) и водоотведения (устранение засоров)
	
	
	-
	-
	ИП Лепортова Т.Н.
	
	
	
	
+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Обслуживание системы электроснабжения объекта.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	




ГБУЗ МО «Поликлиника городского округа Власиха» Московской области
		N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Издание приказа о подготовке ГБУЗ МО «Поликлиника городского округа Власиха» к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	
	
	Главный врач
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание комиссии по проведению осмотра технического состояния систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения объекта.
	
	
	
	
	Главный врач 
	Руководство обслуживающей организации
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей объекта к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	
	
	Главный врач 
	Руководство обслуживающей организации
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сбор, анализ и подготовка актов испытания на плотность и прочность системы отопления, промывки оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок и другой документации, необходимой для получения паспорта готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Главный врач
	Руководство обслуживающей организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Получение паспорта готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Главный врач, заместитетель главного врача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Проведение весеннего осмотра здания поликлиники
	Здание
	1
	-
	-
	Главный врач,заместитетель главного врача
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание тепловых селей ГВС
	
	
	
	100
	Специалисты обслуживающей организации
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Обслуживание системы водоснабжения (устранение течей в зап.  арматуре, проверка фильтров) и водоотведения (устранение засоров)
	
	
	-
	-
	Специалисты обслуживающей организации
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Обслуживание системы электроснабжения объекта
	Усл. ед
	1
	-
	-
	Главный врач
	Специалисты обслуживающей организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	



Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-территориальным образованием, на особо важных и режимных объектах Московской области
(МУ МВД России «Власиха»)
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров зданий и сооружений, инженерных сетей
	Усл. ед.
	3
	-
	-
	Начальник ОТО МУ МВД России «Власиха» 
Ломовцев С.В.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Составление актов в соответствии с выполненными работами
	Усл. ед.
	3
	-
	-
	Начальник ОТО МУ МВД России «Власиха» 
Ломовцев С.В.
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Назначение ответственного за подготовку зданий, сооружений к осенне-зимнему периоду
	Приказ.
	1
	-
	-
	Начальник ОТО МУ МВД России «Власиха» 
Ломовцев С.В.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка документов
	Усл. ед.
	1
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» Ломовцев С.В. Обслуживающая организация в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Проведение сезонных осмотров зданий и сооружений, помещений.
	Шт..
	3
	-
	-
	Начальник ОТО МУ МВД России «Власиха» 
Ломовцев С.В. Гурамишвили В.А.                          
	
+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка работоспособности приборов учета
	Шт.
	3
	-
	-
	Начальник ОТО МУ МВД России «Власиха» 
Ломовцев С.В. Гурамишвили В.А. Обслуживающая организация в соответствии с договором подряда.
	
	
	
+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Промывка и опрессовка системы центрального отопления
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение гидравлических испытаний
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Проведение ревизии электросетевого хозяйства
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



РЭС «Наро-Фоминский» Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго»	
	№ пп
	Наименование
мероприятий,
работ       
	Единица  
измерения
	Коли-чество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители 
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	Замена участка кабельной линии КЛ-6кВ от ЦРТП до ТП-15
	км
	0,16
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 

	2
	Замена участка кабельной линии КЛ-0,4кВ от жилого дома №9 до жилого дома №10 
	км
	0,13
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Замена участка кабельной линии КЛ-0,4кВ от жилого дома №8 до жилого дома №11 
	км
	0,13
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Замена участка кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-14 до жилого дома №13 
	км
	0,08
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 

	5
	Замена участка кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-18 до скважины №17
	км
	0,04
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ремонт строительной части здания трансформаторной подстанции РТП №24:
	 
	 
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт кровли
	м2
	115
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт фасада
	м2
	155
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Замена дверей
	шт
	4
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт полов
	м2
	92
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт стен
	м2
	299
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ремонт строительной части здания трансформаторной подстанции ТП №25:
	 
	 
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт кровли
	м2
	63
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт фасада
	м2
	34
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Замена дверей
	шт
	4
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт полов
	м2
	30
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт стен
	м2
	201
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт отмостки
	м2
	32
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ремонт строительной части здания трансформаторной подстанции ТП №26:
	 
	 
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт кровли
	м2
	63
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Замена дверей
	шт
	4
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт полов
	м2
	20
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт стен
	м2
	201
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт отмостки
	м2
	32
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ремонт строительной части здания трансформаторной подстанции ТП №31:
	м2
	142
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТП №1; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТП №1; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ТП №2; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ТП №2; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТП №3; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ТП №3; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ТП №4; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТП №4; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТП №5; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТП №5; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТП №6Н; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТП №6Н; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТП №6С; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТП №7; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 ТП №7; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТП №8; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ТП №8; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	КТПН-9; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	КТПН-9Н; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ТП №10; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ТП №10; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ТП №11; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ТП №11; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ТП №12; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ТП №12; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ТП №13; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ТП №13; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ТП №14; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ТП №14; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ТП №15; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	ТП №15; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ТП №16; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ТП №16; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ТП №17С; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ТП №17С; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	ТП №17Н; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ТП №17Н; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	ТП №18; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	ТП №18; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	ТП №19; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ТП №19; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	ТП №20; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	 ТП №20; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	ТП №21; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ТП №21; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ТП №22; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ТП №22; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ТП №23; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ТП №23; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	ТП №24С; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ТП №24С; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	ТП №24; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	ТП №24; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	ТП №25; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ТП №25; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	ТП №26; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ТП №26; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	ТП №27; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ТП №27; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	РТП №28; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	РТП №28; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	ТП №29; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	ТП №29; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	ТП №31; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	ТП №31; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	ТП №32; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ТП №32; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	РТП №33; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	РТП №33; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	МРТП №34; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	БКТП №35; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	БКТП №35; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	МТП №36; 3 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	ЦРТП; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ЦРТП; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	ТП №30; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	КТП-СНТ "40лет Октября"; 3 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха Московской области
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия 

	1
	Назначение приказом по предприятию должностных лиц, ответственных за подготовку объектов в управлении МБУ «ЖКХ и благоустройство» к осенне-зимнему периоду 202-2027г.г.
	-
	-
	-
	-
	Потапенко А.Н.
Бабицын А.Г.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Работа с ФКР
	-
	-
	-
	-
	Бабицын А.Г.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	3
	Составление паспортов готовности
	-
	-
	-
	-
	Туктарова Ю.В.
	2 чел
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	4
	Проведение сезонного технического осмотра зданий с составлением актов весеннего (осеннего) осмотра
	-
	-
	-
	-
	Бабицын А.Г.
	8 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проведение промывки и гидравлических испытаний внутренних систем отопления
	-
	-
	-
	-
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Технические мероприятия 

	
	а) жилищный фонд и объекты социальной сферы 

	
	Общестроительные работы

	1
	Ремонт кровли и примыканий
	м2
	1634
	195
	318630
	Шендриков А.В.
	5 чел
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт входных групп
	м2
	46
	6200
	285200
	Шендриков А.В.
	5 чел
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт ступеней
	шт
	51
	1750
	89250
	Шендриков А.В.
	5 чел
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Замена стекол
	м2
	80
	1403
	112240
	Шендриков А.В.
	5 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Проведение технического обслуживания системы вентиляции
	Усл. Ед.
	850
	750
	637500
	Шендриков А.В.
	5 чел
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сантехнические работы

	1
	Замена кранов
	Шт.
	98
	1100
	107800
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена термометров
	Шт.
	38
	1160
	83250
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Замена манометров
	Шт.
	50
	1665
	83250
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Окраска металлических поверхностей санитаро-технических приборов и трубопровода
	м2
	590
	390
	230100
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Изоляция трубопроводов
	м.п.
	2200
	427
	939400
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Техническое обслуживание теплообменного оборудования
	Шт.
	2
	109577
	219154
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	Электротехнические работы

	1
	Смена светильников
	Шт.
	490
	1435
	703150
	Туктарова Ю.В.
	7 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Смена пакетных выключателей
	Шт.
	45
	510
	2295
	Туктарова Ю.В.
	7 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт групповых шитков
	Шт.
	32
	840
	26880
	Туктарова Ю.В.
	7 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	





Спортивный комплекс «Власиха» спортивного центра г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСКА 
	N
п/п
	Наименование
мероприятий,
работ 
	Единица  
измерения
	Количество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Весенний осмотр зданий СК «Власиха»
	
	1
	-
	-
	Козловский И.И.
	5 чел
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Оформление результатов весеннего осмотра зданий
	
	2
	-
	-
	Козловский И.И.
	3 чел
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Частичный ремонт кровли плавательного бассейна
	м²
	40
	20 тыс.руб.
	40
	ИП Сенькин Д.В.
	3
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Частичный ремонт водоотливов кровли бассейна
	м/п
	40
	0,5 тыс.руб
	15
	ИП Сенькин Д.В.
	2
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Документальное оформление результатов подготовки зданий к отопительному периоду
	
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Получение паспорта готовности к отопительному периоду


	шт
	2
	-
	-
	Евстратов
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	ТО систем вентиляции зданий
	Шт.
	2
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов 
	3 чел                          
	Ежемесячно в соответствии с графиком ТО систем вентиляции
	

	2
	Сезонное обслуживание систем вентиляции
	
	
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Поверка термометров и манометров
	Шт.
	14
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	1 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проведение промывки оборудования коммуникаций
	
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проверка состояния тепловых сетей в соответствии с Актом балансового разграничения
	м/п
	65
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Проверка состояния утепления здания
	
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Утепления здания (чердаки,ИТП)
	
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Проверка состояния трубопроводов, арматуры ИТП
	2
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена задвижек на ИТП
	шт
	3
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Проверка работоспособности Приборов учета потребления тепловой энергии (КМ5-2Б)
	шт
	2
	
	
	ООО «Теплоинформ» Козловский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Очистка грязевиков ИТП
	шт
	6
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Проверка плотности оборудования ИТП
	шт
	2
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Проведение испытания оборудования ИТП
	шт
	1
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Утепление наружных сетей ГВС СК «Сокол»
	м/п
	54
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Утепление наружных сетей ГВС здания бассейна
	м/п
	12
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Очистка КК зданий СК Власихав соответствии с Актом балансового разграничения
	Шт.
	8
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Обслуживание ВРУ (ВРЩ) зданий
	Шт.
	3
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	Ежемесячно в соответствии с графиком ТО систем электроснабжения
	

	Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

	1
	Задвижки стальные
	шт
	4
	4500
	18000
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Трубы стальные
	м/п
	16
	300
	4800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Трубы полипропиленовые
	м/п
	25
	500
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Краны шаровые
	шт
	20
	1500
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха Московской области

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу (руб.)
	Стоимость (тыс. рублей)
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Отметка о выполне-нии в натур. выражении
	Отметка о выполнении работ и оценка качества

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	
	

	 
	Котельная №1

	1
	Наружный осмотр трубопровода горячей воды
	шт.
	1
	 
	 
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Наружный и внутренний осмотр водогрейных котлов КВ-ГМ-7,56-150
	шт.
	4
	 
	 
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Техническое освидетельствование надзорного трубопровода горячей воды IV категории котельной № 1
	шт.
	1
	 
	23
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	 
	 

	4
	Техническое освидетельствование ТЭУ (оборудование и трубопроводы - не ОПО) котельной №1
	 
	 
	 
	23
	Спец. организация
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Техническое обслуживание котлоагрегата   КВГМ 7,56-150
	шт.
	4
	18000
	72
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Химческая/механическая очистка конвективного пучка котла КВГМ котельной №1 (труб от нагара и сажи)
	шт.
	4
	 
	300
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Техническое обслуживание насосного оборудования 
	шт.
	13
	1750
	22,75
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Замена солевых насосов Х50-32-125К с эл. Дв.
	шт.
	4
	68792,57
	275,17
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Замена насоса сырой воды КМ65-50-160-5 с двигателем 
	шт.
	1
	34900
	34,9
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Ремонт преобразователя расхода вихреакустического МЕТРАН 300 ПР 
	шт.
	3
	31526,67
	94,58
	Макеев В.И.
	Подрядная организация, смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Техническое обслуживание натри-катионитовых фильтров 
	шт.
	3
	1900
	5,7
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Техническое обслуживание водо-водяных  подогревателей
	шт.
	2
	1700
	3,4
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Техническое обслуживание деаэраторных баков
	шт.
	2
	3100
	6,2
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Техническое обслуживание ЗРА 
	шт.
	112
	1000
	112
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Техническое обслуживание газового оборудования 
	шт.
	12
	 
	290,7
	Подрядная организация
	 
	 
	 +
	 
	 
	 +
	 
	 
	 +
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	контракт, работы постоянно

	16
	Техническое обслуживание комплексов учета газа
	шт.
	1
	87,5
	87,5
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	контракт, работы постоянно

	17
	Поверка газосигнализаторов СО и СН
	шт.
	8
	2200
	17,6
	Подрядная организация
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Настройка срабатывания предохранительных клапанов оборудования под давлением
	шт.
	4
	 
	0
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Проведение водных отмывок котлов
	шт.
	4
	 
	0
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Поверка манометров
	шт.
	65
	400
	26
	Подрядная организация
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Замена УУГ (Получение ТУ от Мособлгаз, проектные работы)
	шт.
	2
	70000
	140
	Гурьев Д.Е.
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Замена вводных автоматов (перевод котельной на 2 категорию надежности эл.оборудование)
	шт.
	2
	166500
	333
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Замена окон в комнатах персонала 
	шт.
	7
	50000
	350
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	24
	Ревизия электрооборудования, проверка сопротивления изоляции  КЛЭП и электрооборудования, протяжка болтовых соединений
	шт.
	15
	7000
	105
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №2 (выведена из эксплуатации)

	25
	Демонтаж оборудования согласно проекту          шифр 218-ТП-24
	усл.
	1
	
	 
	Спец. организация
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 

	26
	Консервация оборудования согласно проекту шифр 218-ТП-24
	усл.
	1
	 
	 
	Спец. организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	 
	Котельная №3

	27
	Экспертиза промышленной безопасности здания ГРП котельной №3
	шт.
	1
	 
	190
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	 
	 

	28
	Замена газовых электромагнитные клапанов нормально-закрытых EVP10 (MADAS), 108 Ду100, 1 кгс/см2; нормально-открытых EVA/NA (MADAS)-1, Ду25, 1 кгс/см2  
	шт.
	36
	 
	2137,27
	Спец. организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Наружный осмотр трубопровода горячей воды
	шт.
	1
	 
	0
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Техническое освидетельствование ТЭУ (оборудование и трубопроводы - не ОПО) котельной №3
	 
	 
	 
	23
	Спец. организация
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Наружный и внутренний осмотр водогрейных котлов КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30) и КВ-ГМ-30-150М (ПТВМ-30М-4)
	шт.
	2
	 
	0
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Техническое обслуживание  котлоагрегата
	шт.
	2
	300000
	600
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Промывка котлов КВ-ГМ 
	шт.
	2
	 
	500
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Техническое обслуживание  насосного оборудования 
	шт.
	15
	5000
	75
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Техническое обслуживание  Натрий катионитовых фильтров, солевого фильтра.
	шт.
	5
	20000
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Техническое обслуживание ЗРА
	шт.
	142
	3200
	454,4
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Техническое обслуживание комплексов учета газа
	шт.
	4
	 
	87,5
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	контракт заключен, работы ведутся постоянно

	38
	Техническое обслуживание  газового оборудования 
	шт.
	12
	 
	290,7
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	контракт заключен, работы ведутся постоянно

	39
	Поверка манометров
	шт.
	76
	165
	12,54
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Поверка газосигнализаторов СО и СН
	шт.
	8
	2200
	17,6
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Техническое обслуживание дымососов и вентиляторов
	шт.
	6
	1000
	6
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Техническое обслуживание солевого хоз.
	шт.
	1
	15000
	15
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Техническое обслуживание Баков крепкого раствора соли; Взрыхления; Промежуточного Деаэратора ДСВ 50
	шт.
	5
	20000
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Техническое обслуживание  Подогревателей 
	шт.
	2
	50000
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Замена задвижки Ø500мм с эл.приводом и шкафом управления
	шт.
	1
	500000
	500
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Установка теплосчетчика тепловой энергии на выходе с котельной
	уз.
	1
	 
	4000
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Ремонт обмуровки котлов КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30) и КВ-ГМ-30-150М (ПТВМ-30М-4)
	шт.
	2
	 
	1000
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Покраска оборудования металлических покрытий каналов, трапов, решеток, дверей, трубопроводов.
	м2
	500
	200
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Установка калориферов тепловых завес над входными группами
	шт.
	3
	 
	250
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Замена вводных труб отопления в здание ГРП
	м.п.
	25
	2000
	50
	Савкин И.Г.
	АВР отдела эксплуатации сетей теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Устройство металлического парапета кровли ГРП котельной №3
	м.п.
	40
	 
	60
	Соломатин В.В.
	АХО
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Устройство металлического парапета кровли зд. солевого хозяйства
	м.п.
	23,5
	 
	30
	Соломатин В.В.
	АХО
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Ревизия электрооборудования, проверка сопроти- вления изоляции  КЛЭП и электрооборудования, протяжка болтовых соединений
	шт.
	15
	7000
	105
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Тепловые сети

	54
	Проведения испытаний на прочность и плотность трубопроводов отопления совместно с ГКУ МО «МОС АВС»
	км
	33,84
	 
	 
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	Не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона
	 
	 

	55
	Проведение сезонного технического обслуживания  оборудования тепловых сетей
	км
	33,84
	 
	570
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	В соответствии с графиком отключения ГВС
	 
	 

	56
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля трубопроводов отопления г.о.Власиха, Ø 50 - 500 мм, общей протяженностью 32,722 км в 2-х трубном исчислении
	усл.
	1
	 
	125
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	 
	 

	57
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля трубопроводов ГВС г.о. Власиха, Ø50-200 мм, общей протяженностью 22,938 км в однотрубном исчислении
	усл.
	1
	 
	125
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	 
	 

	58
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул. Цветной бульвар, ул. Спортивная, ул. М. Жукова.
	шт.
	20
	6500
	130
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул. Заозерная
	шт.
	12
	6500
	78
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул. Окружная, Солдатская зона, ул. Лесная
	шт.
	10
	6500
	65
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул. Солнечная
	шт.
	15
	6500
	97,5
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул.Южная
	шт.
	6
	6500
	39
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Покраска метал.конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети мкр.Солнечный
	м.п.
	150
	 
	20
	Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Покраска метал.конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети мкр.Центральный
	м.п.
	200
	 
	20
	Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Покраска метал.конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети Солдатская зона
	м.п.
	200
	 
	20
	Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Покраска метал.конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети ул.Окружная
	м.п.
	80
	 
	20
	Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Промывка сетей горячего водоснабжения
	км
	22,94
	4200
	96,348
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	В соответствии с графиком отключения ГВС
	 
	 

	68
	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-69 до здания тепловой мойки №63, в т.ч. ПИР
	м.п.
	120
	 
	6100
	Подрядная организация
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Восстановление тепловой изоляции на участке сети ТС от Котельной №3 до УТ132 ул.Окружная (2хДу200, Ду 100, 80) 
	п.м.
	350
	 
	0
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Установка ЗРА на вводе тепловой сети в КНС Центр 
	шт.
	2
	3500
	7
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Капитальный ремонт ввода тепловых сетей в МКД ул.М.Жукова д.11 (2хДу100-15м)
	п.м.
	30
	 
	650
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Капитальный ремонт ввода тепловых сетей в МКД ул.М.Жукова д.13 (2хДу100-15м)
	п.м.
	30
	 
	650
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ПУ (ул.Заозерная д.7а) доУТ5  (2хДу250, Ду 150, 100)
	п.м.
	105
	68080
	7148,4
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от опуска до запорной арматуры в МКД №5 по ул. Южная (2хДу125мм- 9 м.п.)
	п.м.
	9
	25872
	232,848
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Солнечный"

	75
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Сосновый"

	76
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Берёзка"

	77
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Цветочный"

	78
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП «Центральный» (ТОП №1)

	79
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Спортивный"

	80
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Школьный"

	81
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 

	 
	Системы водоснабжения 

	 
	Наружные сети водоснабжения 

	82
	Проверка работоспособности ПГ
	шт.
	91
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	АВБ по водоснабжению
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 

	83
	Замена запорно-регулирующей арматуры в ВК по необходимости по результатам осмотра
	шт.
	20
	10000
	200
	Микрюков А.Г.
	АВР по водоснабжению
	 
	 +
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	 +
	 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Ремонт водопроводных колодцев и очистка от мусора и ила по результатам осмотра.
	шт.
	8
	3500
	28
	Микрюков А.Г.
	АВР по водоснабжению
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Артезианские скважины, ВНС, РЧВ

	85
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Школьный" (2х250м3)
	шт.
	2
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Север" (2х1000м3)
	шт.
	2
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Центр" (1х500м3)
	шт.
	1
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Заозерный" (2х500м3)
	шт.
	2
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Юг" (2х1000м3)
	шт.
	2
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Замена насоса на АС (17 или 2 по необходимости - 1 шт.)
	шт.
	1
	274900
	274,9
	Микрюков А.Г.
	АВР по водоснабжению
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Ремонт отмостки на АС
	 
	 
	 
	36,42
	Микрюков А.Г. Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Текущий ремонт кровли и водосливов павильонов скважин при необходимости. 
	м2
	-
	По  смете
	200
	Микрюков А.Г.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	+ 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	93
	Внутренний и наружный косметический ремонт павильонов скважин,  с покраской  павильонов и распределительных узлов.  АС №№ 8,11,17,7,13а,14,14а,15,16,18,20,12,19,21.
	м2
	до 1000
	По  смете
	350
	Микрюков А.Г.
	Бригада по благоустройству
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Вырубка кустарника и других насаждений на территориях ВНС и АС (ЗСО) предприятия, покос травы.
	шт.
	21
	Материалы – 3500р.
	73,5
	Микрюков А.Г. Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	95
	Установка ограждений по периметру ВЗУ Юг
	м
	380
	 
	2000
	Инвестор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Установка и ремонт ограждений по периметру объектов водоснабжения (АС 14, 12, 19)
	м
	180
	1м.п.–1200р.
	216
	Микрюков А.Г.
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	ВНС "Школьная".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена).
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	ВНС "Север".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена).
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	ВНС "Центр".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена).
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	ВНС «Заозерная".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена).
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	ВНС «Юг".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена). 
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	СВП ВЗУ Юг: замена фильтров Сокол-Ф(М)-12
	шт.
	5
	400000
	2000
	Инвестор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, замена подшипников на двигателях, смазка двигателей на всех ВНС и АС.
	шт.
	4
	1500
	6
	Мещеряков Н.А.
	Электромонтеры отдела по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Системы водоотведения

	 
	Комплекс очистных сооружений

	104
	Сезонное техническое обслуживание (ремонт) основного и вспомогательного оборудовния (аэротенки, иловые карты, воздуходувка) и зданий КНС «Малая» и «Круглая».
	ед
	18
	Расходники-10000р
	180
	Маркевич В.И.
	Бригада обслуживания КОС
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 

	105
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, замена светильников на светодиодные
	шт.
	25
	5000
	125
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Ремонт бетонных конструкций отводящих лотков на территории очистных сооружений
	 
	 
	 
	50
	Бочкарев Ал.В.
	Бочкарев Ал.В.
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Вырубка кустарника и других насаждений на территории КОС, утилизация вырубки.
	шт.
	5
	Расходники-3000р.
	15
	Маркевич В.И. Соломатин В.В.
	Бригада обслуживания КОС, АХО
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	Поддержание порядка на территории КОС. Покос травы, утилизация, обработка гербицидами.
	м2
	5 га
	Расходники – 42000р.
	42
	Бочкарев Ал.В.
	Бочкарев Ал.В.
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Благоустройство территории, ремонт внутриплощадочных дорог, троп. Покраска сетей (труб, ограждений) на объекте.
	м
	50
	Расходники -30000р
	30
	Бочкарев Ал.В.
	Бригада обслуживания КОС
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Побелка оголовков колодцев на территории КОС, ремонт лотков, ограждений аэротенков, запирающих устройств.
	шт.
	20
	Расходники-2000р
	40
	Бочкарев Ал.В.
	Бригада обслуживания КОС
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Вывоз и утилизация илового осадка
	м3
	110
	5500
	600
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	112
	Установка ограждения территории КОС по периметру (от въезда к р.Закза; по берегу р.Закза). (вариант: столбы, сетка рабица, перемычки в два ряда, предупреждающие таблички)
	м
	950
	2000
	1900
	МУП
	Подрядная организация (конкурс)
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	113
	Обслуживание и ремонт насосного оборудования. Замена насоса откачки илового осадка на КОС.
	ед.
	1
	Расходники-150000р
	150
	Маркевич В.И.
	Бригада обслуживания КОС
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	 
	Канализационные насосные станции

	114
	Капитальный ремонт КНС "Березка"
	шт.
	1
	смета
	смета
	Инвестор
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	115
	Замена эл.двигателей насосов на КНС Березка (АИР160М4У2 ) 
	шт.
	2
	70000
	140
	Маркевич В.И.
	Дежурная смена
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	116
	Замена резервного насоса на КНС Березка (СМ-125-80-315-4 без эл.дв.) 
	шт.
	1
	106200
	106,2
	Маркевич В.И.
	Дежурная смена
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 

	117
	Восстановление работы приточно-вытяжной вентиляции КНС "Березка"
	шт.
	2
	25000
	50
	Маркевич В.И.
	Дежурная смена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Ремонт системы вентиляции КНС Школьный
	ед.
	1
	 
	30,64
	Маркевич В.И.
	Дежурная смена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	Обслуживание и ремонт электродвигателей для насосов
	ед.
	13
	1500
	19,5
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 

	120
	Очистка приёмных резервуаров на КНС Березка, КНС Школьный, КНС дс 5 Звездочка.
	ед.
	3
	1500
	4,5
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 +
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	 
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	 

	121
	Поставка резервного насоса Waterstry КНС д/с №5
	шт.
	1
	 
	73,98
	Маркевич В.И.
	Отдел закупок
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Замена и ремонт ЗРА на объектах водоотведения (по необходимости).
	шт.
	10
	10000
	100
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 
	 

	123
	Восстановление отмостки КНС Центр
	шт.
	1
	300000
	300
	Маркевич В.И.      Соломатин В.В.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Устройство ливневой дренажной системы  КНС Центр
	м
	100
	2000
	200
	Маркевич В.И.      Соломатин В.В.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Установка АВР 160А на КНС Центр
	шт.
	1
	 
	150
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, замена светильников на светодиодные, монтаж линий, замена датчиков уровней воды
	шт.
	4
	1500
	6
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Наружные сети водоотведения

	127
	Гидравлическая промывка самотечной фекальной канализации пос. Власиха
	м.
	1000
	800
	800
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 +
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Ремонт и обслуживание  канализационных колодцев
	ед.
	40
	3000
	120
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	129
	Капитальный ремонт участка сети водоотведения Ду150мм от К-69 до К-73 (Бассейн)
	п.м.
	19,5
	 
	727
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
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