
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «14» апреля 2026 г. № 187-адм
п. Власиха

	Об утверждении комплексного плана мероприятий по подготовке теплоснабжающей и теплосетевой организации, объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Власиха Московской области к отопительному периоду 2026–2027 гг.


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
(ред. от 20.03.2025) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти", приказом Министерства энергетики Российской Федерации № 2234 от 13.11.2024 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Московской области от 17.04.2024 № 222-РП «Об утверждении Регламента по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду и взаимодействию при аварийных отключениях систем теплоснабжения в ходе проведения отопительного периода», распоряжением Правительства Московской области №158-РП от 19.03.2026 «О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в Московской области к отопительному периоду 2026/2027 годов» в целях создания необходимых условий для надежной и безаварийной работы топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в городском округе Власиха Московской области в осенне-зимний период 2026-2027 годов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по подготовке теплоснабжающей и теплосетевой организации, объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Власиха Московской области к отопительному периоду 2026-2027 гг. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании Вести Власихи - vestnik-vlasiha.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа Власиха Московской области           Синелобова Алексея Валерьевича.
И.о. главы городского округа Власиха 

Московской области                                                                         К.И. Савченко

	
	Приложение

Утвержден

постановлением

администрации городского округа Власиха

Московской области

от «14» апреля 2026 № 187-адм




КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Власиха Московской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(руб.) 
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1
	Составление и согласование графиков готовности жилищного фонда в городском округе Власиха Московской области
	Шт.
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Комиссионный контроль за ходом подготовки к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства Председатель и члены Комиссии
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	3
	Проведение заседаний постоянно действующего штаба по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Власиха к отопительному периоду 2026-2027 годов.
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства МУП «Благоустройство и развитие»

МБУ «ЖКХ и благоустройство»

АО «Оборонэнерго»

Организации социальной сферы

Потребители
	+
	
	+
	+
	+
	
	+
	
	+
	+
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка и представление паспортов готовности жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства, организаций и предприятий независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности
	-
	-
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	

	5
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «Об утверждении Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций (ПЛАС) в сфере теплоснабжения в городском округе Власиха Московской области»
	Шт.
	1
	
	
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «О подготовке городского округа Власиха Московской области к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.»
	Шт. 
	1
	
	
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «Об утверждении регламента взаимодействия постоянно действующего штаба по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, независимо от их форм собственности, к осенне-зимнему периоду и проведению отопительного периода с ресурсоснабжающей организацией, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортными организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде на территории городского округа Власиха»

	Шт.
	1
	
	
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «Об окончании отопительного сезона 2025-2026 гг.»
	Шт.
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Подготовка постановления администрации городского округа Власиха Московской области «О начале отопительного сезона 2026-2027 годов»
	Шт.
	1
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	

	10
	Проведение ежегодного обследования с подготовкой нормативно обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем (постоянно в соответствии с нормативными и руководящими документами и правилами по охране труда).
	Ус. ед.
	-
	-
	-
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»


	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	1
	Осмотр зданий
	Шт.
	6
	-
	-
	Отдел ЖКХ и энергетики  управления ЖКХ и строительства МБУ «ЖКХ и благоустройство» 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Замена вышедшего из строя и не подлежащего ремонту или восстановлению инженерного оборудования (агрегатов, узлов, приборов, блоков, деталей и т.п.)
	Шт.
	-
	-
	Оплачивается за счет Заказчика
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Профилактические и регламентные работы в соответствии с документацией (по графику ППР (планово-предупредительный ремонт) и ППО (планово-предупредительное обслуживание)
	
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:

Тепловые узлы: 

-устранение утечки теплоносителя;

- осмотр трубопроводов (еженедельно);

- замена манометров и термометров (в случае поломки);

- частичная замена открытых участков трубопроводов диаметром до 25 мм длиной до метра (в случае выхода из строя).
	
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ревизия ЗРА и КИП
	Ус. ед.
	
	-
	-
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:

Системы центрального отопления:

- устранение течей в трубопроводах и запорной арматуре.

- устранение аварийных ситуаций.
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:

Системы водоснабжения:

- устранение течей в трубопроводах и запорной арматуре.

- обслуживание фильтров (2 раза в год).
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонтные работы по обеспечению работоспособности системы:

Системы канализации:

 - устранение засоров канализации.
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Ревизия ЗРА и КИП
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Ус. ед.
	
	
	
	МБУ «ЖКХ и благоустройство»
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	


МУДО ДШИ «Гармония» городского округа Власиха Московской области
	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1
	Сезонный осмотр
	Здание
	1
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	Комиссия 
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответственных лиц по подготовке к отопительному периоду
	Приказ
	1
	-
	-
	Директор Григорян Н.К
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка документации, в т.ч. паспорта готовности к отопительному сезону, а также обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем при необходимости
	Ус.ед.
	-
	-
	-
	Зам. директора по АХР 
	
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Составление актов в соответствии с выполненными работами
	Ус.ед.
	-
	-
	-
	Зам. директора по АХР.
	
	+
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)


	
	
	
	3889,91
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение работ по монтажу узла учета тепловой энергии внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)
	
	
	
	1608,25
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Экспертиза и подписание актов выполненных работ
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	Комиссия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диагностика системы отопления
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»

 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Промывка 
системы отопления
	Шт.
	1
	-
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»

 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Замена манометров и термометров
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»

 на ТО инженерных сетей зданий школы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Проведение гидравлического испытания системы отопления
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»

 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоснабжения внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)
	
	
	
	707,9
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Выполнение работ по капитальному ремонту системы водоотведения внутри здания по адресу: ул. Маршала Жукова, д.25 (при наличии финансирования)
	
	
	
	583,76
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Экспертиза и подписание актов выполненных работ
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	комиссия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Диагностика системы водоснабжения и водоотведения.
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»

 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Промывка системы водоснабжения и водоотведения 
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»

 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Ревизия контрольно-измерительных приборов
	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»

 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Подписание акта о выполненных работ.
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия поэтажных электрощитов, энергоустановок и устранение неполадок


	
	
	
	Нет отдельного финансирования
	В рамках контракта с ООО «ГЕК»

 на ТО инженерных сетей зданий школы
	По согласованию
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Устранение недостатков в электроустановке по адресу: ул. Спортивная, д.26
	К-кс
	1
	117 187,50
	117 187,50
	Подрядчик будет определен по результатам ЭА
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подписание акта о выполненных работ
	
	
	
	
	Директор Григорян Н.К.
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Муниципальное учреждение культуры «Дворец культуры» городского округа Власиха Московской области
	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1
	Проведение сезонного осмотра
	Ус.ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора Лешко Ю.И.
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Составление Актов в соответствии с выполненными работами
	
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Назначение ответственного сотрудника Приказом по учреждению
	
	
	-
	-
	Директор
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка документации в т.ч. паспорта готовности к отопительному сезону, а так же нормативно обоснованных предложений планового ремонта инженерных систем при необходимости
	
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	1
	Осмотр здания
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель директора
	Начальник хоз. Отдела Руденко О.Н.; Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Диагностика и промывка систем отопления
	%
	100
	
	
	В рамках Контракта №254351-24 от 25.11.2024 г. по обслуживанию инженерных систем Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение гидравлического испытания системы отопления
	%
	100
	-
	-
	В рамках Контракта №254351-24 от 25.11.2024 г. по обслуживанию инженерных систем Представитель МБУ «ЖКХ и благоустройство» Шалыгин И.И.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


МБУ ДО «Спортивная школа» городского округа Власиха Московской области
	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I. 
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей с составлением актов осмотров
	Ус.ед.
	2
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г. 
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответственного за подготовку зданиия к отопительному периоду
	Приказ
	1
	
	
	Заместитель директора по АХЧ
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка документации, в т.ч. паспорт готовности к отопительному сезону
	Ус.ед.
	1
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №18/25 от 25.03.2025 г.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей, запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	Усл.ед
	2
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов 
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Промывка, опресовка системы отопления
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	 Гидравлические испытания
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС,ГВС
	Ус.ед.
	
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Промывка, опресовка системы ХВС,ГВС
	
	
	
	
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка манометров и термометров  
	Ус.ед.
	1
	-
	-
	Заместитель по АХЧ, МБУ «ЖКХ и благоустройство» №10/26 от 02.02.2026 г.
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Приведение электросетевого хозяйства в состояние, соответствующее нормам, проведение замера изоляции сопротивления
	Ус.ед.
	2
	-
	-
	Зам. директора по АХЧ, электрик учреждения
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Перспектива»

городского округа Власиха Московской области. 
	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	Здание №1 мкр. Школьный, д.10

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1.
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Заместитель директора, рабочий по комплексному обслуживанию, трудовые бригады
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведении обследования инженерных систем здания
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Подрядная организация ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка измерительных приборов ГВС
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий школы
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Проверка запорных систем водпровода, систем канализации и колодцев
	Усл. ед.
	
	
	
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Техник школы
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена люминисцентных ламп на светодиодные в классах и коридорах школы
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Техник школы
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение замеров слпротивления в электронишах и щитовых
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание №2 мкр. Школьный, д.8

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1.
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Заместитель директора, рабочий по комплексному обслуживанию зданий
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведении обследования инженерных систем здания
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Подрядная организация ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка приборов учета на ГВС
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Проверка запорных систем водопровода, системы канализации и колодцев
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Техник 
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение замеров сопротивления в электрониках и щитовых
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Подрядная организация
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Здание №3 ул. Заозерная, д.26

	I. 
	Организационные мероприятия 

	1.
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Заместитель директора, рабочий по комплексному обслуживанию зданий
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведении обследования инженерных систем здания
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Директор
	Подрядная организация ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия 

	
	а) Здания и сооружения 

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты 

	1
	Гидравлические испытания и промывка системы отопления
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка приборов учета на ГВС
	
	
	
	
	Заместитель директора 
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения 

	1
	Проверка запорных систем водопровода, системы канализации и колодцев
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора 
	Обслуживающая организация ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения 

	1
	Ревизия электросетевого хозяйства
	Усл. ед.
	
	-
	-
	Заместитель директора
	Техник 
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проведение замеров сопротивления в электрониках и щитовых
	
	
	
	
	Заместитель директора
	Подрядная организация
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. А.С. Попова 

городского округа Власиха Московской области
	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	
	Корпус №1 мкр. Школьный д.1А 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	Усл. ед.
	2
	-
	-
	Зам директора по АХР
	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение сезонных работ по обследованию территории школы
	
	
	-
	-
	Зам директора по АХР
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Зам директора по АХР
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Зам директора по АХР
	Обслуживающая организация
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	
	
	
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Проведение ревизии электрохозяйства, проведение замера изоляции сопротивления в электрощитовых
	
	1
	
	
	Зам директора по АХР
	Подрядная организация
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус №2 мкр. Школьный д.11 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	Усл. ед.
	2
	-
	-
	Заведующий хозяйством
	 ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответвествен. за подготовку здания к отопительному сезону (Приказ по учреждению)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка трубопроводов и запорной арматуры в соответствии с ГОСТ
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Приведение системы энергоснабжения в соответствие с нормативными документами, проведение замера изоляции сопротивления
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Корпус №3 ул. Маршала Жукова д.17 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	
	2
	-
	-
	Заведующий хозяйством
	 ООО «ГЕК»
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответвествен. за подготовку здания к отопительному сезону (Приказ по учреждению)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Приведение системы энергоснабжения в соответствие с нормативными документами, проведение замера изоляции сопротивления
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Корпус № 4 ул. Солнечная д.23 

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров здания, инженерных сетей составление актов осмотра
	
	2
	-
	-
	Заведующий хозяйством
	 ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Назначение ответвествен. за подготовку здания к отопительному сезону (Приказ по учреждению)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Подготовка отчетной документации (паспорт готовности, акты)
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Осмотр здания (дефектовка стен, входных дверей,запирающих устройств, уплотнителей, оконных блоков, перекрытий теплового узла)
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ГВС и ЦО
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы отопления, ГВС, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ревизия запорной арматуры, трубопроводов ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Гидропневматическая промывка и гидроиспытания системы, ХВС
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности КиП
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Визуальный осмотр сетей канализации 
	
	2
	
	
	Заведующий хозяйством
	ООО «ГЕК»
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Приведение системы энергоснабжения в соответствие с нормативными документами, проведение замера изоляции сопротивления
	
	1
	
	
	Заведующий хозяйством
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Филиал № 3 ФГБУ «НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского» Минобороны России
	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Издание приказа о подготовке поликлиники  филиала п.Власиха, ул.Лесная, д.50 к осеннее-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание комиссии по проведению осмотра технического состояния систем тело, водо, электроснабжения и водоотведения объекта.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей объекта к осеннее-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	+
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сбор, анализ и подготовка актов испытания на плотность и прочность системы отопления, промывки оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок и другой документации, необходимой для получения паспорта готовности объекта к осеннее-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+


	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Получение паспорта готовности объекта к осеннее-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	
	
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения поликлиники филиала 

	1
	Проведение весеннего осмотра здания поликлиники
	здание
	7
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, Техник поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание тепловых сетей гвс
	
	
	-
	250
	ИП Лепортова Т.Н.
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Обслуживание системы водоснабжения (устранение течей в зап.  арматуре, проверка фильтров) и водоотведения (устранение засоров)
	
	
	-
	-
	ИП Лепортова Т.Н.
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Обслуживание системы электроснабжения объекта.
	
	
	-
	-
	Начальник ГО поликлиники, ИП Лепортова Т.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	


ГБУЗ МО «Поликлиника городского округа Власиха» Московской области
	
N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Издание приказа о подготовке ГБУЗ МО «Поликлиника городского округа Власиха» к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	
	
	Главный врач
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Создание комиссии по проведению осмотра технического состояния систем тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения объекта.
	
	
	
	
	Главный врач 
	Руководство обслуживающей организации
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Создание комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых и водопроводных сетей объекта к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	
	
	Главный врач 
	Руководство обслуживающей организации
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Сбор, анализ и подготовка актов испытания на плотность и прочность системы отопления, промывки оборудования и трубопроводов теплопотребляющих установок и другой документации, необходимой для получения паспорта готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Главный врач
	Руководство обслуживающей организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Получение паспорта готовности объекта к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года.
	
	
	-
	-
	Главный врач, заместитетель главного врача
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Проведение весеннего осмотра здания поликлиники
	Здание
	1
	-
	-
	Главный врач,заместитетель главного врача
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Ревизия запорной арматуры, техническое обслуживание, промывка и гидравлическое испытание тепловых селей ГВС
	
	
	
	100
	Специалисты обслуживающей организации
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Обслуживание системы водоснабжения (устранение течей в зап.  арматуре, проверка фильтров) и водоотведения (устранение засоров)
	
	
	-
	-
	Специалисты обслуживающей организации
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Обслуживание системы электроснабжения объекта
	Усл. ед
	1
	-
	-
	Главный врач
	Специалисты обслуживающей организации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	


Межмуниципальное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытым административно-территориальным образованием, на особо важных и режимных объектах Московской области

(МУ МВД России «Власиха»)
	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Проведение сезонных осмотров зданий и сооружений, инженерных сетей
	Усл. ед.
	3
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 

Ломовцев С.В.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Составление актов в соответствии с выполненными работами
	Усл. ед.
	3
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 

Ломовцев С.В.
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Назначение ответственного за подготовку зданий, сооружений к осенне-зимнему периоду
	Приказ.
	1
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 

Ломовцев С.В.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Подготовка документов
	Усл. ед.
	1
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» Ломовцев С.В. Обслуживающая организация в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	Проведение сезонных осмотров зданий и сооружений, помещений.
	Шт..
	3
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 

Ломовцев С.В. Гурамишвили В.А.                          
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проверка работоспособности приборов учета
	Шт.
	3
	-
	-
	Начальник ОТО  МУ МВД России «Власиха» 

Ломовцев С.В. Гурамишвили В.А. Обслуживающая организация в соответствии с договором подряда.
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Промывка и опрессовка системы центрального отопления
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Проведение гидравлических испытаний
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Проведение ревизии электросетевого хозяйства
	Шт.
	3
	-
	-
	Организация, в соответствии с договором подряда.
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


РЭС «Наро-Фоминский» Филиал «Центральный» АО «Оборонэнерго»

	№ пп
	Наименование
мероприятий,
работ       
	Единица  
измерения
	Коли-чество
	Цена   
за     
единицу
	Стоимость
(тыс.    
рублей)  
	Исполнители 
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	Отметка о 
выполнении
работ     
и оценка  
качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 
бригады
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	1
	Замена участка кабельной линии КЛ-6кВ от ЦРТП до ТП-15
	км
	0,16
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 

	2
	Замена участка кабельной линии КЛ-0,4кВ от жилого дома №9 до жилого дома №10 
	км
	0,13
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Замена участка кабельной линии КЛ-0,4кВ от жилого дома №8 до жилого дома №11 
	км
	0,13
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Замена участка кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-14 до жилого дома №13 
	км
	0,08
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	 

	5
	Замена участка кабельной линии КЛ-0,4кВ от ТП-18 до скважины №17
	км
	0,04
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Ремонт строительной части здания трансформаторной подстанции РТП №24:
	 
	 
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт кровли
	м2
	115
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт фасада
	м2
	155
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Замена дверей
	шт
	4
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт полов
	м2
	92
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт стен
	м2
	299
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Ремонт строительной части здания трансформаторной подстанции ТП №25:
	 
	 
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт кровли
	м2
	63
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт фасада
	м2
	34
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Замена дверей
	шт
	4
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт полов
	м2
	30
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт стен
	м2
	201
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт отмостки
	м2
	32
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Ремонт строительной части здания трансформаторной подстанции ТП №26:
	 
	 
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт кровли
	м2
	63
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Замена дверей
	шт
	4
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт полов
	м2
	20
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт стен
	м2
	201
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ремонт отмостки
	м2
	32
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Ремонт строительной части здания трансформаторной подстанции ТП №31:
	м2
	142
	 
	 
	Подрядный способ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	ТП №1; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ТП №1; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	ТП №2; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ТП №2; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ТП №3; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	ТП №3; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	ТП №4; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ТП №4; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	ТП №5; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	ТП №5; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	ТП №6Н; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	ТП №6Н; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	ТП №6С; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	ТП №7; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	 ТП №7; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ТП №8; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ТП №8; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	КТПН-9; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	КТПН-9Н; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	ТП №10; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ТП №10; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ТП №11; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ТП №11; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ТП №12; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ТП №12; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	ТП №13; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ТП №13; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	ТП №14; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ТП №14; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ТП №15; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	ТП №15; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	ТП №16; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	ТП №16; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	ТП №17С; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	ТП №17С; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	ТП №17Н; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	ТП №17Н; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	ТП №18; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	ТП №18; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	ТП №19; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	ТП №19; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	ТП №20; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	 ТП №20; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	ТП №21; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	ТП №21; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	ТП №22; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	ТП №22; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	57
	ТП №23; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	ТП №23; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	ТП №24С; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	ТП №24С; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	ТП №24; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	ТП №24; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	ТП №25; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	ТП №25; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	ТП №26; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	ТП №26; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	ТП №27; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	68
	ТП №27; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	РТП №28; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	РТП №28; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	ТП №29; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	ТП №29; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	ТП №31; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	ТП №31; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	75
	ТП №32; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	ТП №32; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	РТП №33; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	РТП №33; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	79
	МРТП №34; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	80
	БКТП №35; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81
	БКТП №35; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	МТП №36; 3 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	83
	ЦРТП; 1. Комплекс работ по техническому обслуживанию  строительной части закрытой трансформаторной подстанции, распределительных пунктов 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	ЦРТП; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	ТП №30; 2 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	КТП-СНТ "40лет Октября"; 3 Комплекс работ по техническому обслуживанию электротехнического оборудования 
	шт
	1
	 
	 
	Мастер ПУ "Нахабинский"
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+
	+
	+
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


МБУ «ЖКХ и благоустройство» городского округа Власиха Московской области
	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия 

	1
	Назначение приказом по предприятию должностных лиц, ответственных за подготовку объектов в управлении МБУ «ЖКХ и благоустройство» к осенне-зимнему периоду 202-2027г.г.
	-
	-
	-
	-
	Потапенко А.Н.

Бабицын А.Г.
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Работа с ФКР
	-
	-
	-
	-
	Бабицын А.Г.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	

	3
	Составление паспортов готовности
	-
	-
	-
	-
	Туктарова Ю.В.
	2 чел
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	

	4
	Проведение сезонного технического осмотра зданий с составлением актов весеннего (осеннего) осмотра
	-
	-
	-
	-
	Бабицын А.Г.
	8 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проведение промывки и гидравлических испытаний внутренних систем отопления
	-
	-
	-
	-
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Технические мероприятия 

	
	а) жилищный фонд и объекты социальной сферы 

	
	Общестроительные работы

	1
	Ремонт кровли и примыканий
	м2
	1634
	195
	318630
	Шендриков А.В.
	5 чел
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ремонт входных групп
	м2
	46
	6200
	285200
	Шендриков А.В.
	5 чел
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт ступеней
	шт
	51
	1750
	89250
	Шендриков А.В.
	5 чел
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Замена стекол
	м2
	80
	1403
	112240
	Шендриков А.В.
	5 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Проведение технического обслуживания системы вентиляции
	Усл. Ед.
	850
	750
	637500
	Шендриков А.В.
	5 чел
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сантехнические работы

	1
	Замена кранов
	Шт.
	98
	1100
	107800
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Замена термометров
	Шт.
	38
	1160
	83250
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Замена манометров
	Шт.
	50
	1665
	83250
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Окраска металлических поверхностей санитаро-технических приборов и трубопровода
	м2
	590
	390
	230100
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Изоляция трубопроводов
	м.п.
	2200
	427
	939400
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Техническое обслуживание теплообменного оборудования
	Шт.
	2
	109577
	219154
	Шалыгин И.И.
	10 чел
	
	
	
	
	
	+
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	Электротехнические работы

	1
	Смена светильников
	Шт.
	490
	1435
	703150
	Туктарова Ю.В.
	7 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Смена пакетных выключателей
	Шт.
	45
	510
	2295
	Туктарова Ю.В.
	7 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Ремонт групповых шитков
	Шт.
	32
	840
	26880
	Туктарова Ю.В.
	7 чел
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	


Спортивный комплекс «Власиха» спортивного центра г. Одинцово ФАУ МО РФ ЦСКА 
	N

п/п
	Наименование

мероприятий,

работ 
	Единица  

измерения
	Количество
	Цена   

за     

единицу
	Стоимость

(тыс.    

рублей)  
	Исполнители
	Сроки исполнения 
	Отметка о 

выполнении

работ     

и оценка  

качества  

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав 

бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	I.
	Организационные мероприятия

	1
	Весенний осмотр зданий СК «Власиха»
	
	1
	-
	-
	Козловский И.И.
	5 чел
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Оформление результатов весеннего осмотра зданий
	
	2
	-
	-
	Козловский И.И.
	3 чел
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Частичный ремонт кровли плавательного бассейна
	м²
	40
	20 тыс.руб.
	40
	ИП Сенькин Д.В.
	3
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Частичный ремонт водоотливов кровли бассейна
	м/п
	40
	0,5 тыс.руб
	15
	ИП Сенькин Д.В.
	2
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Документальное оформление результатов подготовки зданий к отопительному периоду
	
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Получение паспорта готовности к отопительному периоду


	шт
	2
	-
	-
	Евстратов
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	

	II.
	Технические мероприятия

	
	а) Здания и сооружения

	1
	ТО систем вентиляции зданий
	Шт.
	2
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов 
	3 чел                          
	Ежемесячно в соответствии с графиком ТО систем вентиляции
	

	2
	Сезонное обслуживание систем вентиляции
	
	
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Поверка термометров и манометров
	Шт.
	14
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	1 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Проведение промывки оборудования коммуникаций
	
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проверка состояния тепловых сетей в соответствии с Актом балансового разграничения
	м/п
	65
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Проверка состояния утепления здания
	
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Утепления здания (чердаки,ИТП)
	
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Проверка состояния трубопроводов, арматуры ИТП
	2
	
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Замена задвижек на ИТП
	шт
	3
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Проверка работоспособности Приборов учета потребления тепловой энергии (КМ5-2Б)
	шт
	2
	
	
	ООО «Теплоинформ» Козловский
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Очистка грязевиков ИТП
	шт
	6
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Проверка плотности оборудования ИТП
	шт
	2
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Проведение испытания оборудования ИТП
	шт
	1
	
	
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	б) тепловые сети и тепловые пункты

	1
	Утепление наружных сетей ГВС СК «Сокол»
	м/п
	54
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Утепление наружных сетей ГВС здания бассейна
	м/п
	12
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в) системы водоснабжения и водоотведения

	1
	Очистка КК зданий СК Власихав соответствии с Актом балансового разграничения
	Шт.
	8
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	3 чел
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	г) системы энергоснабжения

	1
	Обслуживание ВРУ (ВРЩ) зданий
	Шт.
	3
	-
	-
	ООО «РПБ-Эксперт» Краснов
	2 чел
	Ежемесячно в соответствии с графиком ТО систем электроснабжения
	

	Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

	1
	Задвижки стальные
	шт
	4
	4500
	18000
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Трубы стальные
	м/п
	16
	300
	4800
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Трубы полипропиленовые
	м/п
	25
	500
	12500
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Краны шаровые
	шт
	20
	1500
	30000
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	+
	+
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


МУП «Благоустройство и развитие» городского округа Власиха Московской области
	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу (руб.)
	Стоимость (тыс. рублей)
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Отметка о выполне-нии в натур. выражении
	Отметка о выполнении работ и оценка качества

	
	
	
	
	
	
	руководитель
	состав бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	
	

	 
	Котельная №1

	1
	Наружный осмотр трубопровода горячей воды
	шт.
	1
	 
	 
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Наружный и внутренний осмотр водогрейных котлов КВ-ГМ-7,56-150
	шт.
	4
	 
	 
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Техническое освидетельствование надзорного трубопровода горячей воды IV категории котельной № 1
	шт.
	1
	 
	23
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	 
	 

	4
	Техническое освидетельствование ТЭУ (оборудование и трубопроводы - не ОПО) котельной №1
	 
	 
	 
	23
	Спец. организация
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Техническое обслуживание котлоагрегата   КВГМ 7,56-150
	шт.
	4
	18000
	72
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Химческая/механическая очистка конвективного пучка котла КВГМ котельной №1 (труб от нагара и сажи)
	шт.
	4
	 
	300
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Техническое обслуживание насосного оборудования 
	шт.
	13
	1750
	22,75
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Замена солевых насосов Х50-32-125К с эл. Дв.
	шт.
	4
	68792,57
	275,17
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Замена насоса сырой воды КМ65-50-160-5 с двигателем 
	шт.
	1
	34900
	34,9
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Ремонт преобразователя расхода вихреакустического МЕТРАН 300 ПР 
	шт.
	3
	31526,67
	94,58
	Макеев В.И.
	Подрядная организация, смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Техническое обслуживание натри-катионитовых фильтров 
	шт.
	3
	1900
	5,7
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Техническое обслуживание водо-водяных  подогревателей
	шт.
	2
	1700
	3,4
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Техническое обслуживание деаэраторных баков
	шт.
	2
	3100
	6,2
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Техническое обслуживание ЗРА 
	шт.
	112
	1000
	112
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Техническое обслуживание газового оборудования 
	шт.
	12
	 
	290,7
	Подрядная организация
	 
	 
	 +
	 
	 
	 +
	 
	 
	 +
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	контракт, работы постоянно

	16
	Техническое обслуживание комплексов учета газа
	шт.
	1
	87,5
	87,5
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	контракт, работы постоянно

	17
	Поверка газосигнализаторов СО и СН
	шт.
	8
	2200
	17,6
	Подрядная организация
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Настройка срабатывания предохранительных клапанов оборудования под давлением
	шт.
	4
	 
	0
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Проведение водных отмывок котлов
	шт.
	4
	 
	0
	Макеев В.И.
	Смена котельной
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Поверка манометров
	шт.
	65
	400
	26
	Подрядная организация
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Замена УУГ (Получение ТУ от Мособлгаз, проектные работы)
	шт.
	2
	70000
	140
	Гурьев Д.Е.
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Замена вводных автоматов (перевод котельной на 2 категорию надежности эл.оборудование)
	шт.
	2
	166500
	333
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Замена окон в комнатах персонала 
	шт.
	7
	50000
	350
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	24
	Ревизия электрооборудования, проверка сопротивления изоляции  КЛЭП и электрооборудования, протяжка болтовых соединений
	шт.
	15
	7000
	105
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Котельная №2 (выведена из эксплуатации)

	25
	Демонтаж оборудования согласно проекту          шифр 218-ТП-24
	усл.
	1
	
	 
	Спец. организация
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 

	26
	Консервация оборудования согласно проекту шифр 218-ТП-24
	усл.
	1
	 
	 
	Спец. организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	 
	Котельная №3

	27
	Экспертиза промышленной безопасности здания ГРП котельной №3
	шт.
	1
	 
	190
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	 
	 

	28
	Замена газовых электромагнитные клапанов нормально-закрытых EVP10 (MADAS), 108 Ду100, 1 кгс/см2; нормально-открытых EVA/NA (MADAS)-1, Ду25, 1 кгс/см2  
	шт.
	36
	 
	2137,27
	Спец. организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Наружный осмотр трубопровода горячей воды
	шт.
	1
	 
	0
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	Техническое освидетельствование ТЭУ (оборудование и трубопроводы - не ОПО) котельной №3
	 
	 
	 
	23
	Спец. организация
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	Наружный и внутренний осмотр водогрейных котлов КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30) и КВ-ГМ-30-150М (ПТВМ-30М-4)
	шт.
	2
	 
	0
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	Техническое обслуживание  котлоагрегата
	шт.
	2
	300000
	600
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	Промывка котлов КВ-ГМ 
	шт.
	2
	 
	500
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	Техническое обслуживание  насосного оборудования 
	шт.
	15
	5000
	75
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Техническое обслуживание  Натрий катионитовых фильтров, солевого фильтра.
	шт.
	5
	20000
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Техническое обслуживание ЗРА
	шт.
	142
	3200
	454,4
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Техническое обслуживание комплексов учета газа
	шт.
	4
	 
	87,5
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	контракт заключен, работы ведутся постоянно

	38
	Техническое обслуживание  газового оборудования 
	шт.
	12
	 
	290,7
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	контракт заключен, работы ведутся постоянно

	39
	Поверка манометров
	шт.
	76
	165
	12,54
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	Поверка газосигнализаторов СО и СН
	шт.
	8
	2200
	17,6
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Техническое обслуживание дымососов и вентиляторов
	шт.
	6
	1000
	6
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Техническое обслуживание солевого хоз.
	шт.
	1
	15000
	15
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	Техническое обслуживание Баков крепкого раствора соли; Взрыхления; Промежуточного Деаэратора ДСВ 50
	шт.
	5
	20000
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	Техническое обслуживание  Подогревателей 
	шт.
	2
	50000
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Замена задвижки Ø500мм с эл.приводом и шкафом управления
	шт.
	1
	500000
	500
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Установка теплосчетчика тепловой энергии на выходе с котельной
	уз.
	1
	 
	4000
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	Ремонт обмуровки котлов КВ-ГМ-35-150 (ПТВМ-30) и КВ-ГМ-30-150М (ПТВМ-30М-4)
	шт.
	2
	 
	1000
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Покраска оборудования металлических покрытий каналов, трапов, решеток, дверей, трубопроводов.
	м2
	500
	200
	100
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Установка калориферов тепловых завес над входными группами
	шт.
	3
	 
	250
	Добровольскас А.А.
	Смена котельной
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Замена вводных труб отопления в здание ГРП
	м.п.
	25
	2000
	50
	Савкин И.Г.
	АВР отдела эксплуатации сетей теплоснабжения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Устройство металлического парапета кровли ГРП котельной №3
	м.п.
	40
	 
	60
	Соломатин В.В.
	АХО
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	52
	Устройство металлического парапета кровли зд. солевого хозяйства
	м.п.
	23,5
	 
	30
	Соломатин В.В.
	АХО
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Ревизия электрооборудования, проверка сопроти- вления изоляции  КЛЭП и электрооборудования, протяжка болтовых соединений
	шт.
	15
	7000
	105
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Тепловые сети

	54
	Проведения испытаний на прочность и плотность трубопроводов отопления совместно с ГКУ МО «МОС АВС»
	км
	33,84
	 
	 
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	Не позднее 2-х недель после окончания отопительного сезона
	 
	 

	55
	Проведение сезонного технического обслуживания  оборудования тепловых сетей
	км
	33,84
	 
	570
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	В соответствии с графиком отключения ГВС
	 
	 

	56
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля трубопроводов отопления г.о.Власиха, Ø 50 - 500 мм, общей протяженностью 32,722 км в 2-х трубном исчислении
	усл.
	1
	 
	125
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	 
	 

	57
	Техническое освидетельствование с применением методов неразрушающего контроля трубопроводов ГВС г.о. Власиха, Ø50-200 мм, общей протяженностью 22,938 км в однотрубном исчислении
	усл.
	1
	 
	125
	Спец. организация
	Согласно плану проведения ТО и ЭПБ
	 
	 

	58
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул. Цветной бульвар, ул. Спортивная, ул. М. Жукова.
	шт.
	20
	6500
	130
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул. Заозерная
	шт.
	12
	6500
	78
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул. Окружная, Солдатская зона, ул. Лесная
	шт.
	10
	6500
	65
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	61
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул. Солнечная
	шт.
	15
	6500
	97,5
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	Техническое обслуживание ЗРА (с частичной заменой): ул.Южная
	шт.
	6
	6500
	39
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	Покраска метал.конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети мкр.Солнечный
	м.п.
	150
	 
	20
	Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	Покраска метал.конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети мкр.Центральный
	м.п.
	200
	 
	20
	Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	Покраска метал.конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети Солдатская зона
	м.п.
	200
	 
	20
	Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	Покраска метал.конструкций опор и пролетов компенсаторов тепловой сети ул.Окружная
	м.п.
	80
	 
	20
	Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+
	 
	 
	 
	 
	 

	67
	Промывка сетей горячего водоснабжения
	км
	22,94
	4200
	96,348
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	В соответствии с графиком отключения ГВС
	 
	 

	68
	Реконструкция участка тепловой сети от УТ-69 до здания тепловой мойки №63, в т.ч. ПИР
	м.п.
	120
	 
	6100
	Подрядная организация
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	Восстановление тепловой изоляции на участке сети ТС от Котельной №3 до УТ132 ул.Окружная (2хДу200, Ду 100, 80) 
	п.м.
	350
	 
	0
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70
	Установка ЗРА на вводе тепловой сети в КНС Центр 
	шт.
	2
	3500
	7
	Савкин И.Г.
	слесарь-ремонтник отдела эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	71
	Капитальный ремонт ввода тепловых сетей в МКД ул.М.Жукова д.11 (2хДу100-15м)
	п.м.
	30
	 
	650
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	72
	Капитальный ремонт ввода тепловых сетей в МКД ул.М.Жукова д.13 (2хДу100-15м)
	п.м.
	30
	 
	650
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от ПУ (ул.Заозерная д.7а) доУТ5  (2хДу250, Ду 150, 100)
	п.м.
	105
	68080
	7148,4
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	74
	Капитальный ремонт участка тепловых сетей от опуска до запорной арматуры в МКД №5 по ул. Южная (2хДу125мм- 9 м.п.)
	п.м.
	9
	25872
	232,848
	Савкин И.Г.
	Отдел эксплуатации сетей ТС
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Солнечный"

	75
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Сосновый"

	76
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Берёзка"

	77
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Цветочный"

	78
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП «Центральный» (ТОП №1)

	79
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Спортивный"

	80
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	 
	ЦТП "Школьный"

	81
	Реконструкция объекта
	шт.
	1
	 
	 
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 

	 
	Системы водоснабжения 

	 
	Наружные сети водоснабжения 

	82
	Проверка работоспособности ПГ
	шт.
	91
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	АВБ по водоснабжению
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 

	83
	Замена запорно-регулирующей арматуры в ВК по необходимости по результатам осмотра
	шт.
	20
	10000
	200
	Микрюков А.Г.
	АВР по водоснабжению
	 
	 +
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	 +
	 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	84
	Ремонт водопроводных колодцев и очистка от мусора и ила по результатам осмотра.
	шт.
	8
	3500
	28
	Микрюков А.Г.
	АВР по водоснабжению
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Артезианские скважины, ВНС, РЧВ

	85
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Школьный" (2х250м3)
	шт.
	2
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	86
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Север" (2х1000м3)
	шт.
	2
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	87
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Центр" (1х500м3)
	шт.
	1
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	88
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Заозерный" (2х500м3)
	шт.
	2
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	89
	Промывка и дезинфекция РЧВ ВЗУ "Юг" (2х1000м3)
	шт.
	2
	 
	 
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	Замена насоса на АС (17 или 2 по необходимости - 1 шт.)
	шт.
	1
	274900
	274,9
	Микрюков А.Г.
	АВР по водоснабжению
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	91
	Ремонт отмостки на АС
	 
	 
	 
	36,42
	Микрюков А.Г. Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	92
	Текущий ремонт кровли и водосливов павильонов скважин при необходимости. 
	м2
	-
	По  смете
	200
	Микрюков А.Г.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	+ 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	93
	Внутренний и наружный косметический ремонт павильонов скважин,  с покраской  павильонов и распределительных узлов.  АС №№ 8,11,17,7,13а,14,14а,15,16,18,20,12,19,21.
	м2
	до 1000
	По  смете
	350
	Микрюков А.Г.
	Бригада по благоустройству
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	94
	Вырубка кустарника и других насаждений на территориях ВНС и АС (ЗСО) предприятия, покос травы.
	шт.
	21
	Материалы – 3500р.
	73,5
	Микрюков А.Г. Соломатин В.В.
	Бригада по благоустройству
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 

	95
	Установка ограждений по периметру ВЗУ Юг
	м
	380
	 
	2000
	Инвестор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	96
	Установка и ремонт ограждений по периметру объектов водоснабжения (АС 14, 12, 19)
	м
	180
	1м.п.–1200р.
	216
	Микрюков А.Г.
	Подрядная организация
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	97
	ВНС "Школьная".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена).
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	98
	ВНС "Север".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена).
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	99
	ВНС "Центр".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена).
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	ВНС «Заозерная".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена).
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	ВНС «Юг".  Сезонное техническое обслуживание оборудования и его ремонт (замена). 
	шт.
	3
	Расходники-12000р
	36
	Микрюков А.Г.
	Дежурная смена водопровода и АВБ по водопроводу
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	СВП ВЗУ Юг: замена фильтров Сокол-Ф(М)-12
	шт.
	5
	400000
	2000
	Инвестор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, замена подшипников на двигателях, смазка двигателей на всех ВНС и АС.
	шт.
	4
	1500
	6
	Мещеряков Н.А.
	Электромонтеры отдела по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Системы водоотведения

	 
	Комплекс очистных сооружений

	104
	Сезонное техническое обслуживание (ремонт) основного и вспомогательного оборудовния (аэротенки, иловые карты, воздуходувка) и зданий КНС «Малая» и «Круглая».
	ед
	18
	Расходники-10000р
	180
	Маркевич В.И.
	Бригада обслуживания КОС
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 

	105
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, замена светильников на светодиодные
	шт.
	25
	5000
	125
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	Ремонт бетонных конструкций отводящих лотков на территории очистных сооружений
	 
	 
	 
	50
	Бочкарев Ал.В.
	Бочкарев Ал.В.
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Вырубка кустарника и других насаждений на территории КОС, утилизация вырубки.
	шт.
	5
	Расходники-3000р.
	15
	Маркевич В.И. Соломатин В.В.
	Бригада обслуживания КОС, АХО
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	108
	Поддержание порядка на территории КОС. Покос травы, утилизация, обработка гербицидами.
	м2
	5 га
	Расходники – 42000р.
	42
	Бочкарев Ал.В.
	Бочкарев Ал.В.
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Благоустройство территории, ремонт внутриплощадочных дорог, троп. Покраска сетей (труб, ограждений) на объекте.
	м
	50
	Расходники -30000р
	30
	Бочкарев Ал.В.
	Бригада обслуживания КОС
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	110
	Побелка оголовков колодцев на территории КОС, ремонт лотков, ограждений аэротенков, запирающих устройств.
	шт.
	20
	Расходники-2000р
	40
	Бочкарев Ал.В.
	Бригада обслуживания КОС
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	111
	Вывоз и утилизация илового осадка
	м3
	110
	5500
	600
	Подрядная организация
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	112
	Установка ограждения территории КОС по периметру (от въезда к р.Закза; по берегу р.Закза). (вариант: столбы, сетка рабица, перемычки в два ряда, предупреждающие таблички)
	м
	950
	2000
	1900
	МУП
	Подрядная организация (конкурс)
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	113
	Обслуживание и ремонт насосного оборудования. Замена насоса откачки илового осадка на КОС.
	ед.
	1
	Расходники-150000р
	150
	Маркевич В.И.
	Бригада обслуживания КОС
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	 
	Канализационные насосные станции

	114
	Капитальный ремонт КНС "Березка"
	шт.
	1
	смета
	смета
	Инвестор
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	115
	Замена эл.двигателей насосов на КНС Березка (АИР160М4У2 ) 
	шт.
	2
	70000
	140
	Маркевич В.И.
	Дежурная смена
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	116
	Замена резервного насоса на КНС Березка (СМ-125-80-315-4 без эл.дв.) 
	шт.
	1
	106200
	106,2
	Маркевич В.И.
	Дежурная смена
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 

	117
	Восстановление работы приточно-вытяжной вентиляции КНС "Березка"
	шт.
	2
	25000
	50
	Маркевич В.И.
	Дежурная смена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	+ 
	+ 
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	118
	Ремонт системы вентиляции КНС Школьный
	ед.
	1
	 
	30,64
	Маркевич В.И.
	Дежурная смена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	Обслуживание и ремонт электродвигателей для насосов
	ед.
	13
	1500
	19,5
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 
	 

	120
	Очистка приёмных резервуаров на КНС Березка, КНС Школьный, КНС дс 5 Звездочка.
	ед.
	3
	1500
	4,5
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 +
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	 
	 
	+ 
	 
	+ 
	 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	 

	121
	Поставка резервного насоса Waterstry КНС д/с №5
	шт.
	1
	 
	73,98
	Маркевич В.И.
	Отдел закупок
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	Замена и ремонт ЗРА на объектах водоотведения (по необходимости).
	шт.
	10
	10000
	100
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 
	 

	123
	Восстановление отмостки КНС Центр
	шт.
	1
	300000
	300
	Маркевич В.И.      Соломатин В.В.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	Устройство ливневой дренажной системы  КНС Центр
	м
	100
	2000
	200
	Маркевич В.И.      Соломатин В.В.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	Установка АВР 160А на КНС Центр
	шт.
	1
	 
	150
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	Ревизия электрооборудования, протяжка болтовых соединений, замена светильников на светодиодные, монтаж линий, замена датчиков уровней воды
	шт.
	4
	1500
	6
	Мещеряков Н.А.
	Отдел по обслуживанию электрооборудования
	 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 +
	+ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Наружные сети водоотведения

	127
	Гидравлическая промывка самотечной фекальной канализации пос. Власиха
	м.
	1000
	800
	800
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 +
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	+ 
	 
	 
	 +
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	Ремонт и обслуживание  канализационных колодцев
	ед.
	40
	3000
	120
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 +
	 +
	+ 
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 
	 

	129
	Капитальный ремонт участка сети водоотведения Ду150мм от К-69 до К-73 (Бассейн)
	п.м.
	19,5
	 
	727
	Маркевич В.И.
	АВБ водоотведения
	 
	 
	 
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	 +
	+ 
	 +
	 +
	 +
	 +
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